|  |
| --- |
| МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации муниципального района Волжский Самарской области» |

Отчет за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование Программы | Муниципальная Программа муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 – 2019 г.г.» | | | | | | | |
| 2. Цели и задачи Программы | - Цель Программы: проведение на территории района единой политики в сфере физической культуры и масссового спорта, создание комплексной системы физического воспитания и развития, направленной на укрепление здоровья населения района, на повышение уровня физической подготовленности граждан, на формирование здорового, спортивного образа жизни  -Задачи Программы:   1. Создание условий для содержательного досуга, отказа от вредных привычек, профилактики правонарушений среди жителей муниципального района Волжский, а также предупреждения безнадзорности и защиты прав несовершеннолетних; 2. Улучшение качества процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных школах и учреждениях дополнительного образования муниципального района Волжский; 3. Обеспечение доступности занятий физической культурой и массовым спортом для населения района; 4. Развитие системы информационного и научно-методического обеспечения физкультурно-спортивной деятельности в районе; 5. Практическое внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне». | | | | | | | |
| 3.Целевые показатели (индикаторы) | наименование показателя | плановое значение | | фактическое значение | | причина отклонения | | % исполнения установленных декомпозированных показателей |
| 1. Удельный вес населения Волжского района систематически занимающихся физической культурой и спортом | 33 | | 49 | |  | |  |
|  | 1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 7 | | 11,1 | |  | |  |
|  | 1. Доля учащихся, занимающихся физической культурой и спортом в ДЮСШ и ЦВР | 65 | | 40,6 | | Увеличение численности населения | |  |
|  | 1. Количество спортивных сооружений | 147 | | 186 | | Увеличение связано с вводом спортивных сооружений на территории мкр ЮГ, участием в Программе Минспорта | |  |
| 4. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы | 130%  Эффективность реализации является высокой | | | | | | | |
| 5. Мероприятия муниципальной Программы\* | наименование мероприятий | | план, в тыс.руб. | | факт, тыс.руб. | | причина отклонения | |
| Проведение районной Спартакиады среди учащихся общеобразовательных учреждений | | 159,25645 | | 159,25645 | |  | |
| Проведение XII районной Спартакиады среди жителей сельских и городских поселений | | 204,26050 | | 204,26050 | |  | |
| Проведение спортивных мероприятий среди работников органов исполнительной и законодательной власти, государственных и муниципальных учреждений, расположенных на территории района | | 23,68721 | | 23,687,21 | |  | |
| Районные соревнования | | 810,21727 | | 810,21727 | |  | |
| Подготовка и участие сборных команд в Спартакиаде муниципальных районов Самарской области | | 902,99356 | | 873,43737 | |  | |
| Подготовка и участие сборных команд в соревнованиях Самарской области | | 158,915 | | 158,915 | |  | |
| Выполнение нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне | | 49,61250 | | 49,61250 | |  | |
| Участие в областных массовых забегах, лыжных гонках, соревнованиях «Золотая шайба». | | 48,23438 | | 48,23438 | |  | |
| Изготовление и приобретение спортивного инвентаря, оборудования. | | 165,375 | | 165,375 | |  | |
| Изготовление и приобретение спортивной экипировки для сборных команд района | | 121,275 | | 121,275 | |  | |
| Услуги по проведению учебно-тренировочных занятий, аренда спортсооружений и транспорта для проведения физкультурно- оздоровительных мероприятий | | 429,975 | | 429,975 | |  | |
| Услуги по медицинскому обеспечению (карета скорой помощи с медицинским персоналом). | | 114,98750 | | 114,98750 | |  | |
| Услуги по организации и проведению спортивных, культурно-массовых мероприятий | | 186,175 | | 186,175 | |  | |
| Строительство плавательного бассейна на территории п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский Самарской области. | | 1274,86346 | | 872,38806 | |  | |
| Приобретение подарков по итогам Областной Спартакиады муниципальных районов Самарской области | | 194,200 | | 194,200 | |  | |
| Приобретение абонементов на домашние матчи ФК "Крылья Советов | | 212,000 | | 212,000 | |  | |
| Приобретение подарочных сертификатов | | 190,030 | | 190,030 | |  | |
| Организация физкультурно-спортивных мероприятий среди детей разных категорий, акций, поддержка одарённых детей, Дню защиты детей и т.д. | | 102,000 | | 102,000 | |  | |
| Итого: | | 5348,05783 | | 4916,02624 | |  | |
| 5.1 Мероприятия, выполненные в рамках Национальных Проектов (при наличии) | Все население (3-79 лет):  План на 31 дек 2019 - 38,7%, факт на 31 декабря 2019 – 44,9% (46041 чел).  Дети и молодежь (3-29 лет):  План на 31 дек 2019 - 80,2%, факт на 31 декабря 2019 – 87,8% (29492 чел)  Население среднего возраста (30-54 ж, 30-59 м. лет):  План на 31 дек 2019 - 24,5%, факт на 31 декабря 2019 – 27,7% (13080 чел)  Население старшего возраста (55-79 ж, 60-79 м. лет):  План на 31 дек 2019 - 11,2%, факт на 31 декабря 2019 – 15,9% (3469 чел). | | | | | | | |
| 6. Информация о внесенных изменениях в муниципальную Программу в отчетном периоде | * №128 от 18.02.2019 г.; * №734 от 21.05.2019 г.; * №1036 от 25.07.2019 г. * №1293 от 03.09.2019 г.; * №2113 от 24.12.2019 г.; | | | | | | | |
| 7. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной Программы | Предлагаем признать муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Развитие физической культуры и массового спорта на 2017 – 2019 г.г.» эффективной | | | | | | | |

\* при наличии мероприятий государственных программ указать наименования мероприятия и ГП

Проверено

МКУ «Финансовое управление

Администрации муниципального района Волжский

Самарской области» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)

отдел экономики Администрации

муниципального района Волжский

Самарской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, ФИО)