**НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».**

По состоянию на 01.01.2020 года в на территории муниципального района Волжский, согласно единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, **зарегистрировано 3067 субъектов малого и среднего предпринимательства**. Количество вновь открытых предприятий в текущем году составляет 730 ед.

В целях расширения бизнеса и создания новых предприятий осуществляется оказание информационной и консультативной услуги о мерах финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительств, а так же их последующее сопровождение на получение займа. **Выдано 11 займов СМСП на общую сумму 24 100 000 рублей.**

Декомпозированные показатели для муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | Плановое значение на 2019 год | Фактическое выполнение за 2019 год | % исполнения показателя |
| 1 | Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО (человек) до 2024 года, в том числе за счет легализации | 62 | 288 | 464,5 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную поддержку в рамках реализации проекта, единиц | 60 | 62 | 103,3 |
| 3 | Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед.  (Оказание информационной и консультативной услуги СМСП о мерах финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительств, а так же их последующее сопровождение на получение займа) | 1 | 4 | 400,0 |
| 4 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек  (- организация и проведение курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации для малого и среднего предпринимательства;  - организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства по вопросам юридического, правового характера и вопросам ведения бизнеса;  - содействие в участии в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности и др.) | 87 | 563 | 647,1 |
| 5 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед.  (ООО «Возрождение 98», ООО ФСИ «Аналитика») | 2 | 2 | 100,0 |
| 6 | Количество физических лиц-участников ФП "Популяризация предпринимательства", человек | 280 | 301 | 107,5 |
| 7 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек | 53 | 285 | 537,7 |
| 8 | Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП "Популяризация предпринимательства", ед.  (- организация и проведение семинаров, тренингов для малого и среднего предпринимательства по вопросам юридического, правового характера и вопросам ведения бизнеса;  - пропаганда предпринимательской деятельности, деятельности микрофинансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе субъектов социального предпринимательства (флайера, брошюры) | 5 | 5 | 100,0 |
| 9 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проект, человек  (Оказание бесплатных информационных, консультационных и образовательных услуг начинающим СМСП, в том числе ССП, а также гражданам желающим организовать собственный бизнес, обеспечение информационными и справочными материалами) | 18 | 24 | 133,3 |

С начала года в Волжском районе ведется работа по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации ***в рамках региональной составляющей федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации»***:

- 14.06.2019 года зарегистрирован сельскохозяйственный перерабатывающий потребительский кооператив «Рождествено» (основной вид деятельности – производство молока (кроме сырого) и молочной продукции). Принято в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива «Рождествено» 5 физических лиц (владельцев личных подсобных хозяйств);

- 09.07.2019 года зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив « Ветерок» (основной вид деятельности - переработка и консервирование мяса). Принято в члены сельскохозяйственного потребительского перерабатывающего кооператива «Ветерок» 5 физических лиц (владельцев личных подсобных хозяйств). В настоящее время в СППК «Ветерок» ведется строительство убойного цеха для забоя крупного рогатого скота. Планируется приобретение оборудования для убойного цеха КРС и подача документов в Министерство сельского хозяйства и продовольствия СО на возмещение затрат в размере 50%.

По результатам участия во втором туре конкурсного отбора на получение грантов по начинающим фермерам, ИП глава крестьянского (фермерского) хозяйства Гасоян В.М (с.п.Черноречье) и Переверзев Ю.А. (с.п. Спиридоновка) являются победителями конкурсного отбора.

Декомпозированные показатели для муниципального района Волжский Самарской области на 2019 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение на 2019 год | Фактическое выполнение за 2019 год |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек | 5 | 10 |
| 2 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц | 4 | 10 |