**Отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волжского муниципального района Самарской области за 2020 год**

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года (далее - План) утвержден Постановлением Администрации м.р. Волжский от 02.10.2018 № 1788.

Целью данного мониторинга является повышение эффективности функционирования системы стратегического планирования муниципального района в части исполнения Плана, осуществляемого на основе комплексной оценки степени исполнения мероприятий и ключевых событий Плана, а также повышение эффективности деятельности участников стратегического планирования по достижению в установленные сроки ожидаемого результата от выполнения соответствующих мероприятий и ключевых событий.

План мероприятий направлен на достижение целей и выполнение задач, определенных в Стратегии социально-экономического развития Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года.

В соответствии со Стратегией муниципального района главная стратегическая цель социально-экономического развития до 2030 года – формирование высокого уровня качества жизни населения Волжского района, за счет создания ускоренно развивающейся конкурентно способной экономики района.

Система целей является важным интегрирующим элементом системы муниципального планирования м.р. Волжский. Для достижения генеральной стратегической цели определены 5стратегических направлений (приоритетов), которые охватывают весь спектр проблематики и достижения национальных целей и стратегических целей Самарской области в м.р. Волжский:

- Направление 1: Сбережение народа и накопление человеческого капитала;

- Направление 2: Обеспечение опережающего экономического развития и эффективного управления;

- Направление 3: Туризм – драйвер развития экономики;

- Направление 4: Комфортная и благоустроенная среда проживания.

Информация об оценке исполнения Плана мероприятий за 2020 год приведена в таблице.

Исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Волжского муниципального района Самарской области на период до 2030 года

| №  п/п | Содержание мероприятия | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок  исполнения, годы | Результат реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегическое направление 1: Сбережение народа и накопление человеческого капитала** | | | | |
| **Цель 1. «Волжский район 2030» – самый привлекательный для жизни район** | | | | |
| *Задача 1.1 Создание благоприятных условий для привлечения и удержания в районе квалифицированных креативных кадров для инновационной экономики* | | | | |
| 1.1.1 | Создание положительного образа сельских территорий района, информирование широких масс населения о сравнительных преимуществах жизни в сельской местности, в том числе о доступном и просторном жилье, здоровой окружающей среде, дружелюбной социальной атмосфере, возможностях для реализации творческого потенциала граждан | Положительный образ (имидж) м.р. Волжский | 2019-2030 | За 2020 год произведены работы по благоустройству 16 дворовых и 6 общественных территорий. Выполнено асфальтирование придворовых территорий (приведены в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории), обустройство детских площадок, установлены скамейки, урны.  Информационные материалы о развитии и достижениях в поселениях размещаются на ТВ (программа Хорошие Новости), на сайте Администрации муниципального района Волжский, в газете «Волжская Новь», проводятся собрания граждан. |
| 1.1.2 | Строительство и модернизация объектов социальной и инженерной инфраструктуры в поселениях (дома культуры, детские сады, школы, поликлиники, стационары, объекты спорта) | Создание комфортной среды проживания и новых стандартов качества жизни | 2019-2030 | В рамках НП «Жилье и городская среда» завершилось строительство двух детских садов по 300 мест каждый с бассейном в поселке Придорожный.  В рамках НП «Демография» завершено строительство:  - Детского сада на 294 места с бассейном в Черноречье (мкрн. «Южный город» 6 очередь);  - Детского сада в пгт. Смышляевка на 250 мест;  - Детского сада А16/2 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Проект».  продолжается строительство:  - Детского сада А16/3 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Проект».  - Детского сада №9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра в с.п. Лопатино, п. Придорожный.  Завершены работы по капитальному ремонту и оснащению помещений в зданиях:  - Детского сада «Рябинка» в с.Воскресенка;  - Детского сада в с.Рождествено;  - здания ГБОУ СОШ пос. Черновский  - здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка;  - здания ГБОУ СОШ ОЦ мкрн. Южный город, корпус № 1  По НП «Образование» отремонтирован спортзал в школе села Яблоновый Овраг, открыты центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт.Рощинский) и мини-кванториум (ГБОУ СОШ №3 пгт.Смышляевка). Произведено оснащение школ техникой для цифровой образовательной среды в п.Верхняя Подстепновка и пгт.Смышляевка.  По НП «Здравоохранение» введена в эксплуатацию еще одна современная поликлиника в Южном городе на 250 посещений в смену, построены ФАПы в поселке Власть Труда и селе Николаевка.  В 2020 году сделан упор на развитие спортивной инфраструктуры. В микрорайоне Южный город-1 введен в эксплуатацию крытый каток с искусственным льдом и универсальным игровым залом 24x42 («Ледовая арена»). В рамках ГП Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» обустроены спортивные площадки на территории, прилегающей к зданию ДК «Нива» в Верхней Подстепновке; на территории парка в Петра Дубраве; площадки на территории перед ДК «Юность» в Подъем-Михайловке; на территории школы №3 в Смышляевке.  По итогам 2020 года в рамках реализации мероприятий по благоустройству ГП «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство:  -универсальных спортивных площадок 20 х 40 м с искусственным покрытием и ограждением из сетки рабицы в с. Яблоновый Овраг (с.п.Подъем-Михайловка), с. Черноречье, с. Верхняя Подстёпновка, с. Воскресенка, п. Зелёненький (с.п.Воскресенка), п.Власть Труда (с.п.Курумоч), с.Сухая Вязовка;  - спортивной площадки для выполнения нормативов Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в п. Просвет.  В рамках реализации НП «Культура» проведен капитальный ремонт Дома культуры «Тандем» в с.Дубовый Умет. В конце 2020 года начат ремонт СДК в с.Сухая Вязовка. |
| 1.1.3 | Развитие разных форм территориальной мобильности с целью осуществления трудовой деятельности | Повышение транспортной доступности и связности населенных пунктов | 2019-2022 | В 2020 году в Волжском районе в рамках НП «Жилье и городская среда» завершено строительство:  - автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 1 ЭТАП (Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино).  - автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 2 ЭТАП (Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино).  - автомобильных дорог с дождевой канализацией, 3 ЭТАП (Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье).  - автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 1 ЭТАП (Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино).  - автомобильных дорог с дождевой канализацией (Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге общего пользования).  Частично завершено строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 2 ЭТАП (Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино). Работы завершены на 50%. Ведется процедура торгов по продолжению строительства объекта. Объект планируется к введению в эксплуатацию в ноябре 2021 г.  Помимо этого, на территории муниципального района в 2020 году выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения в 14 поселениях муниципального района. Общая протяженность запланированных мероприятий составляет свыше 21 км автомобильных дорог. |
| *Задача 1.2 Повышение уровня рождаемости и укрепление семейных отношений* | | | | |
| 1.2.1 | Реализация плана мероприятий Самарской области по реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года | Улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости, укрепление семейных отношений. | 2019-2025 | На территории м.р. Волжский во всех учреждениях сферы культуры, а именно: библиотеках, культурно-досуговых учреждениях, музее, ДШИ организуются и проводятся культурные мероприятия, посвященные «Дню семьи, любви и верности», «Дню Матери». В 2020 году, в связи введенным карантином, данные мероприятия проводились в онлайн-формате. |
| 1.2.2 | Разработка и реализация проекта «Создание института семьи» (школы ответственного родительства при родильных домах, школы молодоженов и т.п.) | Сохранение семейных и духовных ценностей среди жителей района, пропаганда семьи в обществе | 2019-2024 | В Волжском районе были проведены следующие мероприятия:  - «Всероссийский день семьи, любви и верности»;  - «Во славу семьи, материнства и отцовства».  МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области» приняли участие в организации и проведении церемонии чествования многодетных семей, у которых в год 75-летия Победы родились дети (мероприятие «Рожденные победителями»), а так же в проведении акции для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Здравствуй, первоклассник!». |
| 1.2.3 | Поддержка семей с двумя и более детьми для формирования ответственного родительства, включая внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | Рост уровня рождаемости | 2019-2030 | В 2020 году Администрацией м.р. Волжский проведена работа по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на территории района за счет реализации различных программ, реализуемых в Самарской области. Поддержку получили:  - 25 многодетных семей по ГП «Молодой семье – доступное жилье».  - по ГП «Комплексное развитие сельских территорий» обеспечено жильем 2 семей, работающих в социальной сфере Волжского района (1 из них – многодетная). |
| 1.2.4 | Повышение доступности жилья для семей с детьми, предоставление на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении третьего и последующего ребенка, приоритетное предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в сельской местности | Рост уровня рождаемости и обеспеченности жильем | 2019-2030 | В 2020 году было предоставлено 100 земельных участков в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей. На учете состоят 484 многодетных семей. За отчетный год в муниципальном районе предоставлялись в собственность многодетным гражданам земельные участки на территории с.п. Подъем-Михайловка (п. Дудачный, п. Восточный, п. Тридцатый), сформированные за счет средств областного бюджета. Из них 14 участков сформированы гражданами путем самостоятельного определения размеров и местоположения участка. В конце 2020 года дополнительно сформировано 230 земельных участков в с. Яблоновый Овраг сельского поселения Подъем-Михайловка. |
| 1.2.5 | Обеспечение потребности семей в образовательных услугах для детей (дошкольного, школьного, дополнительного образования), в том числе за счет создания ясельных групп, групп неполного дня, краткосрочного пребывания и др. вариативных форм | Охват детей в возрасте 1-7 лет программами дошкольного образования - 100%; ликвидация очередей в детские дошкольные учреждения | 2019-2024 | В целях охвата детей в возрасте 1-7 лет программами дошкольного образования в 2020 году в м.р. Волжский на базе филиала ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный «Детский сад «Волжская жемчужина» созданы 26 дополнительных дошкольных мест (в том числе 15 мест для детей в возрасте до 3-х лет).  В рамках НП «Жилье и городская среда» завершилось строительство двух детских садов по 300 мест каждый с бассейном в поселке Придорожный.  В рамках НП «Демография» завершено строительство:  - Детского сада на 294 места с бассейном в Черноречье (мкрн. «Южный город» 6 очередь);  - Детского сада в пгт. Смышляевка на 250 мест;  - Детского сада А16/2 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Проект».  продолжается строительство:  - Детского сада А16/3 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Проект».  - Детского сада №9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра в с.п. Лопатино, п. Придорожный. |
| 1.2.6 | Создание в поселениях района среды обитания, благоприятной для семей с детьми; реконструкция и капитальный ремонт детских площадок | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и мест общественного пользования | 2018-2022 | За 2020 год произведены работы по благоустройству 16 дворовых территорий. Выполнено асфальтирование придворовых территорий (приведены в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории), обустройство детских площадок, установлены скамейки, урны.  Было проведено благоустройство 6 общественных территорий:  - Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 этап);  - Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап);  - Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап);  - Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап);  - Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка;  - Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (1 этап).  Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» удалось обустроить детские площадки в Дубовом Умете, Власти Труда, Курумоче, Подъем-Михайловке и Верхней Подстепновке. |
| 1.2.7 | Расширение инфраструктуры семейного отдыха, семейного образовательного туризма и спорта, включая организованный отдых в каникулярное время | Укрепление семейных отношений | 2019-2024 | В 2020 на территории м.р. Волжский реализованы мероприятия:  - построены 7 универсальных спортивных площадок;  - во всех поселениях района созданы условия для занятий спортом на базе сельских домов культуры и образовательных учреждений и созданы секции по видам спорта. Предоставлены помещения и доступ в вечернее время;  - проведено мероприятие сдача норм ФСК ГТО, в котором приняли участие 3508 человек.  В 2020 году Волжский район Самарской области был включен в реализацию проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» (организатор проекта Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»). На территории двух поселений (г.п. Смышляевка и г.п. Петра-Дубрава) были разработаны маршруты здоровья «10000 шагов», которые включают в себя туристические объекты (историко-культурные и природные, ландшафтные). Дальнейшее развитие проекта планируется в 2021 году.  В 2020 году в период летней оздоровительной компании на территории Волжского района планировалась работа 21 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений с охватом 2180 человек. Однако в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных карантинных мер, деятельность лагерей была приостановлена. |
| 1.2.8 | Информационная пропаганда института семьи, информационная поддержка семей, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Укрепление семейных отношений | 2019-2027 | На сайте администраций поселений района размещается информация о поддержке семей, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  На официальном сайте Администрации м.р. Волжский создан раздел «Семейные ценности», где публикуются информационные материалы.  Волжское отделение ГКУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Поволжского округа» систематически проводит мероприятия по информированию граждан, размещает информацию в соц. сети Твиттер по результатам проведенных мероприятий. Проводит размещение информации в СМИ, на сайте ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» doverie63.ru. Размещена информация на информационном стенде учреждения, распространяются буклеты. |
| 1.2.9 | Содействие формированию идеологии крепких семейных отношений, повышение престижа семей с детьми, материнства и отцовства, многодетности, в том числе среди приемных родителей, создание условий для развития общесемейных ориентиров и интересов; возрождение духовных и семейных ценностей, изменение репродуктивных установок и самосохранительного поведения населения. | Улучшение демографической ситуации, повышение рождаемости | 2019-2027 | Администрацией района проводится планомерная работа, направленная на укрепление крепких семейных отношений, повышение престижа семей с детьми:  - проведена Акция для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации «Здравствуй, первоклассник!» (охвачено 45 детей),  - торжественная церемония в рамках акции «Рождение победителями» - чествование семей, воспитывающих трех и более детей (охвачено 7 семей).  В муниципальном районе Волжский проведены мероприятия:  - районный праздник «Во славу семьи, материнства и отцовства»;  - «Всероссийский день семьи, любви и верности».  По итогам 2020 года:  - увеличилось количество многодетных семей на 5,6% (на 01.12.2020 – 793 семьи);  - отказов от новорожденных не было;  - количество семей, состоящих в Едином банке данных, находящихся в трудной жизненной ситуации уменьшилось на 10 шт. (на 01.12.2020 - 108 семей);  - усыновлены 2 ребенка из числа устроенных в замещающие семьи;  - 1 родитель вернул в свою семью 1 ребенка, в связи с отменой ограничения в родительских правах;  - детей, отобранных при непосредственной угрозе жизни или здоровью, не было;  - отмены решений о передаче ребенка в семью, в связи с ненадлежащим исполнением приемными родителями и опекунами своих обязанностей по воспитанию детей не было;  -100 % детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 2020 году устроены в замещающие семьи. |
| 1.2.10 | Улучшение репродуктивного здоровья граждан | Рост уровня рождаемости | 2019-2030 | В поселениях района проводится работа по пропаганде здорового образа жизни и занятий физкультурой и спортом. Во всех поселениях созданы условия для занятий спортом на базе сельских домов культуры и образовательных учреждений и созданы секции по видам спорта.  В поликлинике Волжского района (мкрн. Южный город) проходят встречи с женщинами, ожидающими рождения ребенка, даются разъяснения о порядке оформления социальных выплат на детей.  За 2020 год специалистами Волжского отделения ГКУ СО «КЦСОН Поволжского округа» проконсультировано 110 женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, из которых 15 приняли решение об отказе от прерывания беременности. Такое сотрудничество позволяет совместными усилиями оказать необходимую помощь женщине в кризисной ситуации и сохранить беременность и ребенка. |
| 1.2.11 | Расширение современных технологий и методов работы по профилактике семейного неблагополучия, социальной и психологической поддержки детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, безнадзорности несовершеннолетних, активизация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении, адаптация и подготовка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к созданию благополучной семьи. | Укрепление семейных отношений, улучшение демографической ситуации | 2019-2024 | В целях профилактики семейного неблагополучия и защиты прав несовершеннолетних детей в 2020 году проведено 18 заседаний Совета по опеке, попечительству и защите прав несовершеннолетних муниципального района Волжский Самарской области.  В 2020 году были проведены следующие мероприятия:  - проводилась групповая работа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений (охвачено 1820 чел.);  - 8 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прошли обследование в стационаре ГБУЗ СО «Волжская ЦРБ» с. Дубовый Умет;  - проведено 4 онлайн занятия с законными представителями несовершеннолетних детей (охвачено 88 чел.);  - проведено 6 индивидуальных консультаций по вопросам воспитания, обучения детей (охвачено 11 чел.);  - проведены 134 консультации с законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по правовым вопросам, вопросам заболеваемости и профилактике распространения COVID-2019. |
| *Задача 1.3 Обеспечение динамичного роста доходов и создание условий для самореализации населения* | | | | |
| 1.3.1 | Реализация плана мероприятий («дорожной карты»), направленных на повышение реальных доходов населения и снижение бедности в Самарской области в рамках Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» | Обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан; снижение в два раза уровня бедности. | 2019-2024 | Средняя заработная плата работников учреждений культуры в муниципальном районе Волжский Самарской области по состоянию на 2020 год:  - плановое значение 30900 руб. (95%);  - фактическое исполнение 32170 руб. (показатель выполнен на 104,1%). |
| 1.3.2 | Повышение заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений | Рост реальной среднемесячной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций | 2019-2030 | В марте 2019 года проведена индексация заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений на 15% за счет средств местного бюджета.  В 2020 году приведена в соответствие заработная плата отдельных категорий работников, на которых распространяется действие указа Президента РФ и повышение МРОТ. |
| 1.3.3 | Содействие занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, лиц старшего поколения) | Рост занятости и повышение уровня доходов отдельных категорий граждан | 2019-2025 | В 2020 году при содействии ГКУСО ЦЗН г.о. Самара трудоустроены: 143 женщины, имеющие детей в возрасте 0-6 лет и 85 женщин, воспитывающих детей в возрасте 7-17 лет; 11 инвалидов; 119 граждан старше 50 лет.  В 2020г. в рамках реализации мероприятий по оказанию государственной услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости осуществлено переселение 1 женщины с 2-мя несовершеннолетними детьми в пгт Смышляевка Волжского района. |
| 1.3.4 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства | Создание условий для самореализации населения и повышение уровня доходов населения | 2019-2024 | По итогам 2020 года в районе зарегистрировано 3048 субъектов малого и среднего предпринимательства.  Муниципальным Фондом поддержки и развития предпринимательства Волжского района Самарской области выдано 11 целевых микро займов на общую сумму 24,1 млн. рублей.  Оказана бесплатная муниципальная услуга «Оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» в виде поддержки субъектов МСП, физических лиц, самозанятых граждан в количестве 934 единиц.  В целях обеспечения жителей района услугами торговли, проводится мониторинг экономических, социальных показателей состояния торговли, общественного питания и услуг бытового назначения. Проводится работа по привлечению товаропроизводителей для торговли собственной продукцией на ярмарках. На территории района функционируют 8 ярмарочных площадок, в том числе 6 муниципальных ярмарок.  Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывалась бесплатная консультативная, методологическая помощь по вопросам, касающимся сферы торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. До предпринимательского сообщества доводилась информация через средства информации, газету «Волжская новь», также посредством рассылки по имеющимся электронным адресам предпринимателей, руководителей организаций. |
| 1.3.5 | Популяризация современных рабочих специальностей | Рост занятости населения и повышение уровня доходов населения | 2019-2024 | В 2020 г. ГКУСО ЦЗН г.о. Самара были проведены следующие мероприятия:  - организованы 19 встреч с учащимися 13 профессиональных образовательных организаций;  - проинформировано 498 выпускников (в т.ч. с регистрацией в м.р. Волжский) о возможности принятия участия в программе «О предоставлении мер поддержки молодым специалистам в Самарской области»;  - оказаны меры поддержки (ЕДВ) 3-м молодым специалистам на сумму – 162 тыс.руб., с регистрацией в м.р. Волжский. |
| 1.3.6 | Создание системы трудоустройства молодежи в соответствии с ее интересами, полученным образованием, возможностями самореализации | Рост занятости молодежи, повышение уровня доходов | 2019-2030 | Ежегодно в Волжском районе трудоустраиваются несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2020 году количество трудоустроенных несовершеннолетних составило 417 человек (при содействии ГКУСО ЦЗН г.о. Самара).  При трудоустройстве подростков на временные работы приоритет отдается несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, несовершеннолетним из многодетных и неполных семей, несовершеннолетним, состоящим на учете в КДН/ОДН.  Трудоустроенные несовершеннолетние в процессе трудоустройства получают навыки работы в музее, библиотеке, Центре внешкольной работы, занимаются организацией досуговых, спортивных и иных мероприятий, направленных на реализацию молодежной политики, что способствует их самореализации и соответствует интересам.  С мая 2020 несовершеннолетние трудоустраивались на дистанционные виды работ. Ребята участвовали в проекте «Улица героев»: снимали видео про героев Великой отечественной войны, которые проживают на территории сельских поселений. Также несовершеннолетние готовили информационные материалы про волонтерское движение, здоровый образ жизни, ветеранов Великой отечественной войны для дальнейшего размещения в социальных сетях: Instagram, Вконтакте.  Численность трудоустроенных граждан в возрасте от 14 до 29 лет при содействии ГКУСО ЦЗН г.о. Самара составила 617 чел., в том числе 5 выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования. |
| 1.3.7 | Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами, поддержка фермеров и развитие сельской кооперации, содействие росту правовой, цифровой и финансовой грамотности населения | кардинальное улучшение качества жизни сельского населения | 2019-2024 | Для поддержки фермерских хозяйств и сельскохозяйственных предприятий района выплачиваются субсидии на развитие с/х производства. Все предприятия, осуществляющие деятельность на территории района за 2020 год получили около 55 млн.руб. субсидий.  В рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский кооператив «Пионер». Всего за 2019-2020 года в районе создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива (в 2019 году - СППК «Рождествено» и СППК «Ветерок»).  В целях расширения бизнеса и создания новых предприятий осуществляется оказание информационной и консультативной услуги о мерах финансовой поддержки в виде микрозаймов и поручительств, а так же их последующее сопровождение на получение займа. |
| **Цель 2. «Волжский район 2030» – территория здоровья, физкультуры и спорта,**  **современных стандартов качества жизни и активного долголетия** | | | | |
| *Задача 2.1 Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения* | | | | |
| 2.1.1 | Строительство поликлиники в жилом районе Южный город на 250 посещений в смену. Планируемый объект здравоохранения регионального значения территориального развития Самарско-Тольяттинской агломерации | Повышение доступности медицинской помощи населению | 2019-2021 | В декабре 2019 года получено разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники в жилом районе «Южный город» на 250 посещений в смену, с пунктом скорой помощи, гаражом и котельной.  В 2020 году в рамках НП «Здравоохранение» построена вторая поликлиника в жилом районе Южный город на 250 посещений в смену. |
| 2.1.2 | Строительство врачебных амбулаторий и ФАП в населенных пунктах от 100 чел. до 2 тыс. чел. (п. Власть Труда, п. Пахарь, с. Николаевка) | Повышение доступности медицинской помощи населению, создание и развитие медицинской инфраструктуры | 2019-2022 | В 2020 году в рамках НП «Здравоохранение» построены 2 модульных ФАПа в п. Власть Труда и с. Николаевка. Здания подключены к инженерным сетям (водоснабжение, канализация), выполнено благоустройство территории. |
| 2.1.4 | Укрепление материально-технической базы действующих медицинских организаций, модернизация и обеспечение новым оборудованием учреждений здравоохранения | Повышение качества оказания медицинских услуг за счет использования современного высокотехнологичного оборудования | 2019-2024 | В рамках НП «Здравоохранение» в 2020 году для населения муниципального района Волжский были получены передвижной флюорограф и передвижной маммограф. А также получены 4 пятидверных «Нивы» для врачей общей практики п. Черновский, с. Спиридоновка, п.Просвет, с. Сухая Вязовка.  В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией из-за распространения новой коронавирусной инфекции была проведена большая работа по перепрофилированию лечебных учреждений. В 2020 году перепрофилированы три лечебных учреждения под ковидные госпитали (стационар Дубово-Уметской больницы на 80 мест; поликлиника во второй очереди (ЮГ2) –на 200 мест; ковидный госпиталь в п.г.т. Стройкерамика на 50 мест). |
| *Задача 2.4 Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья населения и поддержка активного долголетия* | | | | |
| 2.4.4 | Формирование здорового образа жизни и профилактика хронических неинфекционных заболеваний с применением информационно-телекоммуникационных технологий | Доля граждан, приверженных здоровому образу жизни к 2030 г. – 63%  Уровень информированности граждан по вопросам ЗОЖ к 2030 г. - 90% | 2019-2030 | В качестве формирования здорового образа жизни у населения на территориях поселений проводились спортивные мероприятия с привлечением различных организаций, предприятий и учреждений.  У работающего населения на территории района реализуются мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах (согласно приказу Минтруда РФ от 16.06.2014 г. №375н): организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, производственная гимнастика, организация физкультурно-спортивных секций и клубов.  В сдаче норм ФСК ГТО приняли участие 3508 человек.  По состоянию на 31.12.2020г. доля населения (3-79 лет) систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 46,5% (51206 чел) от общей численности населения (всего 109416 чел. в возрасте от 3 до 79 лет). |
| 2.4.5 | Реализация на территории м.р. Волжский федерального проекта «Старшее поколение» и национального проекта «Демография», основанных на международных подходах к увеличению жизни граждан старшего поколения | Повышение активного долголетия и формирования здорового старения пожилых граждан | 2019-2024 | В поселениях района ведется работа по созданию условий для активного долголетия и ведения здорового образа жизни пожилыми людьми. В рамках НП «Демография» и региональной составляющей «Старшее поколение» успешно развивается движение «Серебряные волонтеры». За год в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры» было вовлечено 69 чел. |
| 2.4.7 | Оказание поддержки гражданам в самообеспечении, обучении и переобучении, консультировании граждан пожилого возраста, их вовлечение в социум, организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста | Повышение благосостояния и социального благополучия лиц предпенсионного возраста | 2019-2024 | В 2020 году в рамках НП «Демография» (ФП «Старшее поколение») заключены договоры с 3 предприятиями и учреждениями:  - ООО «Самарский Стройфарфор» для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста (обучение прошли 214 чел.);  - ФГБОУ ВО «СамГУПС» на профессиональную переподготовку граждан в возрасте 50-ти лет и старше (обучение 11 чел., проживающих в м.р. Волжский);  - ФГАОУ ВО «СНИУ им. акад. С.П. Королева» на организацию дополнительного профессионального образования занятых граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости населения по 15 программам повышения квалификации и переподготовки (обучение 21 чел., проживающих в м.р. Волжский).  В рамках программы по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, ГКУСО ЦЗН г.о. Самара в 2020 г. направлено на обучение 2 гражданина предпенсионного возраста с регистрацией в м.р. Волжский |
| 2.4.9 | Реализация профилактического подхода к работающим гражданам, в том числе на вредном производстве | Сохранение здоровья на производстве и предупреждение профессиональных заболеваний | 2019-2024 | В организациях, учреждениях, предприятиях муниципального района Волжский разрабатываются корпоративные программы укрепления здоровья, которые являются элементом системы охраны здоровья работающих. Программы введены в 24 организациях.  Проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры работающих граждан на предприятиях и в организациях. |
| *Задача 2.5 Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта* | | | | |
| 2.5.1 | Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» | Утверждение муниципальной программы «Развитие физической культуры и массового спорта» на 2020-2024 годы | 2019 | МКУ «Управление физической культуры и спорта Администрации м.р. Волжский Самарской области» разработана и согласована муниципальная программа м.р. Волжский Самарской области «Спорт - норма жизни» на 2020 – 2022 г.г. и на период до 2024 г.». Программа утверждена Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 19.11.2019 г. №1815. |
| 2.5.2 | Реализация флагманского проекта «Спортивные объекты в шаговой доступности», включающего:  «Строительство современных универсальных спортивных площадок при каждой школе и в населенных пунктах c.п. Bocкpeceнкa, с. Дубовый Умет, с. Курумоч, п. Власть труда, п. Пахарь, п.Заярье, с.п.Лопатино, г.п.Смышляевка, с.п.Черновский, с.Черноречье» до 2021 г.  «Строительство современной футбольной площадки в п. Просвет» до 2020 гг.  «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов закрытого типа в с. Дубовый Умет, с.п. Спиридоновка, п.г.т. Петра Дубрава, с. Рождествено» до 2021 гг.  Планируемые объекты физической культуры и спорта регионального значения территориального развития Самарско-Тольяттинской агломерации:  «Строительство плавательного бассейна на территории п.г.т. Стройкерамика» до 2021 г.  «Лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра «Чайка»» до 2030 года.  «Спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном на 200 мест в с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»» до 2030 года.  «Крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»» до 2030 года.  «Физкультурно-спортивный комплекс на 200 мест в г.п. Петра Дубрава» до 2030 года. | Повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями до 70% от норматива к 2030 г.; создание условий для занятий физкультурой и спортом жителей м.р. Волжский | 2019-2030 | В начале 2019 года на территории Волжского района запущен в эксплуатацию плавательный бассейн «Старт» в пгт. Стройкерамика с возможностью посещения всех категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.  В декабре 2019 года введен в эксплуатацию «Крытый каток с искусственным льдом и универсальным игровым залом 24х42» в с.п. Лопатино (п.Придорожный, мкрн. «Южный город»). Объект передан в собственность района в декабре 2020 года.  По итогам 2020 года в рамках реализации мероприятий по благоустройству ГП «Комплексное развитие сельских территорий» завершено строительство:  -универсальных спортивных площадок 20 х 40 м с искусственным покрытием и ограждением из сетки рабицы в с. Яблоновый Овраг (с.п.Подъем-Михайловка), с. Черноречье, с. Верхняя Подстёпновка, с. Воскресенка, п. Зелёненький (с.п.Воскресенка), п.Власть Труда (с.п.Курумоч), с.Сухая Вязовка;  - спортивной площадки для выполнения нормативов Всеросийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в п. Просвет.  В рамках Государственной программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» в 2020 году реализованы следующие мероприятия:  1. Устройство спортивной площадки для воркаута на территории прилегающей к зданию ДК «Нива» с.п. Верхняя Подстепновка, Волжского района, Самарской области.  2. Устройство спортивной площадки для воркаута на территории парка в пгт. Петра Дубрава, Волжского района, Самарской области.  3. Устройство комплексной универсальной спортивной площадки (волейбольная и для занятий воркаутом) на территории перед ДК «Юность», с.п. Подъем Михайловка, Волжского района, Самарской области.  4. Устройство спортивной площадки на территории школы №3, г.п. Смышляевка, Волжского района Самарской области.  Заключен контракт на строительство физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом (36х18), расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, пгт. Смышляевка, мкрн. «Кошелев-Парк». Строительство данного объекта будет выполнено в 2020-2021 году в рамках ГП Самарской области «Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта в Самарской области на 2014-2022гг». Планируемый срок сдачи в эксплуатацию – конец 2021 года |
| 2.5.3 | Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры образовательных организаций, повышение доступности дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в сельской местности в рамках реализации на территории м.р. Волжский федерального проекта "Современная школа" | Укрепление здоровья детей | 2019-2024 | В рамках НП «Образование» проведен капитальный ремонт и оснащен современным оборудованием спортивный зал ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг. |
| 2.5.4 | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для спортивных объектов | Улучшение материально-технической базы имеющихся спортивных объектов | 2019-2030 | В поселениях проведено улучшение материально-технической базы в 2020 году:  - в с.п. Верхняя Подстепновка закуплен спортивный инвентарь, форма и бутсы для футбольной команды;  - в с.п.Курумоч приобретена сетка на футбольные ворота для универсальной спортивной площадки;  - в ГБОУ СОШ с. Рождествено был закуплен спортивный инвентарь (на сумму более 31 тыс.руб);  - на территории г.п. Рощинский произведен ремонт площадки для мини-футбола, замена поломанных уличных тренажеров, отремонтирован забор площадки для настольного тенниса, установлен 1 антивандальный теннисный стол;  - в г.п.Смышляевка был приобретен спортивный инвентарь для обеспечения сборных команд по различным видам спорта (на сумму 292,5 тыс.руб.);  - в с.п. Черноречье приобретен спортивный инвентарь (на сумму 134,5 тыс.руб.). |
| 2.5.6 | Создание доступных условий для занятий физической культурой и спортом различных категорий населения по месту жительства, учебы, трудовой деятельности, в том числе для лиц с ОВЗ | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом | 2019-2024 | В начале 2019 года на территории Волжского района запущен в эксплуатацию плавательный бассейн «Старт» в пгт. Стройкерамика с возможностью посещения всех категорий граждан, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ. |
| 2.5.7 | Повышение обеспеченности квалифицированными кадрами в области физической культуры и спорта на основе привлечения молодых специалистов и повышения квалификации имеющихся кадров | Ликвидация кадрового дефицита в области физической культуры и спорта | 2019-2030 | В 2019 году введены 4 дополнительные ставки тренеров – инструкторов по спорту в с.п. Верхняя Подстёпновка (1) и г.п. Смышляевка (3). В 2020 году кадрового дефицита в области физической культуры и спорта нет. |
| 2.5.8 | Создание комплексной системы физического воспитания | Улучшение условий для занятий физической культурой и спортом | 2019-2021 | В рамках муниципальной программы Волжского района «Спорт – норма жизни» на 2020-2022 г.г. и на период до 2024 г.» в 2020 году были проведены следующие мероприятия:  - проведены первенства XIII-й Спартакиады среди жителей сельских и городских поселений по 20 видам спорта (приняли участие около 1 тыс.чел.);  - проведено 22 районных соревнования спорта (приняли участие около 1,5 тыс.чел.);  - сборные команды муниципального района Волжский Самарской области приняли участие в 4 соревнованиях Спартакиады среди муниципальных районов Самарской области спорта (приняли участие около 45чел.);  - спортсмены района приняли участие в соревнованиях по хоккею на призы клуба «Золотая шайба» в сезоне 2020 г. спорта (приняли участие 29 чел.);  - на старт ХХХVIII Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2020» вышло 109 человек, кросс наций -20 чел.;  - дети и подростки Волжского района приняли участие в областном интерактивном Фестивале «Лето с Футбольным мячом» (приняли участие 66 чел.);  -сборные команды муниципального района Волжский Самарской области приняли участие в 13 соревнованиях Самарской области (приняли участие 126 чел.). |
| *Задача 2.6 Мотивация жителей района к ведению здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом* | | | | |
| 2.6.2 | «Спорт - норма жизни»: реализация федерального проекта на территории района, входящего в нацпроект «Демография». Самарская область – пилотный регион. | Доведение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 63% к 2030 г. | 2019-2024 годы | Численность населения м.р. Волжский на 01.01.2020г. составила 117332 чел. (в возрасте от 3 до 79 лет 109416 чел.).  Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения за 2020 г. составила:  - все население (3-79 лет) - 46,5% (51206 чел.);  - дети и молодежь (3-29 лет) - 88,1% (31603 чел.);  - население среднего возраста (30-54 ж, 30-59 м. лет) - 31,5% (16239 чел.);  - население старшего возраста (55-79 ж, 60-79 м. лет) - 15,9% (3674 чел.). |
| 2.6.5 | Мероприятия по интеграции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в систему физической культуры, физического воспитания и спорта в рамках реализации проекта «Адаптивная физическая культура и спорт» | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения - 25% к 2030 г. | 2019-2022 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения в м.р. Волжский Самарской области по состоянию на конец 2020 года составляет 12% (618 чел.).  Проведена XI зимняя и XII летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья муниципального района Волжский Самарской области, Первенство по настольным спортивным играм среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В соревнованиях приняли участие 158 человек. |
| 2.6.6 | Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) ВФСК «ГТО» в 2030 году – 65% | 2019-2030 | В сдаче норм ФСК ГТО приняли участие 3508 человек. Количество знаков отличия -1321шт.  Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) ВФСК «ГТО», составляет 37%. |
| **Цель 3. «Волжский район 2030» – район с благоприятными условиями для воспитания,**  **развития и реализации интеллектуально-творческого потенциала детей и молодежи** | | | | |
| *Задача 3.1 Дошкольное образование – доступная система всестороннего развития детей* | | | | |
| 3.1.1 | Реализация комплекса мер по строительству и реконструкции муниципальных учреждений дошкольного образования, развитие различных моделей образования детей и форм собственности учреждений (семейные, группы дневного пребывания, негосударственные, корпоративные и прочие детские сады) | Охват программами дошкольного образования детей в возрасте 1-7 лет к 2030 году должен составить 100% от общего числа детей данного возраста | 2019-2030 | В рамках НП «Жилье и городская среда» завершилось строительство двух детских садов по 300 мест каждый с бассейном в поселке Придорожный.  В рамках НП «Демография» завершено строительство:  - Детского сада на 294 места с бассейном в Черноречье (мкрн. «Южный город» 6 очередь);  - Детского сада в пгт. Смышляевка на 250 мест;  - Детского сада А16/2 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Проект».  продолжается строительство:  - Детского сада А16/3 на 350 мест (в том числе 30 ясельных) в мкрн. «Кошелев-Проект».  - Детского сада №9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра в с.п. Лопатино, п. Придорожный. |
| 3.1.2 | Создание в поселениях района дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в организациях и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу | Рост трудовой занятости женщин, воспитывающих детей и повышение доходов семей с детьми, обеспечение 100-% доступности в 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет | 2019-2021 | С целью создания в поселениях района дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в 2020 году на базе филиала ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. Придорожный «Детский сад «Волжская жемчужина» созданы 15 мест для детей в возрасте до 3-х лет.  В 2020 году компенсационные мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет путем перепрофилирования дошкольных групп в ясельные в детских садах не проводились. |
| 3.1.4 | Капитальный ремонт детских садов в с.п. Верхняя Подстепновка, с. Курумоч (ул. Жигулевская, д.1-а), с. Курумоч (пр. Ленина, д.10), с. Подъем-Михайловка, с.п. Просвет, с.п. Рождествено, с.п. Черноречье | Увеличение доступности дошкольных учреждений | 2019-2024 | В 2020 году завершены работы по капитальному ремонту и оснащению помещений в зданиях:  - Детского сада «Рябинка» в с.Воскресенка;  - Детского сада в с.Рождествено. |
| *Задача 3.2 Создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей стандартам «цифровой школы», совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений образования.* | | | | |
| 3.2.1 | Капитальный ремонт зданий учреждений общего образования муниципального района Волжский:  - школ в с.п. Верхняя Подстепновка, с.п. Просвет, с.п. Рождествено, с.п. Сухая Вязовка, с.п. Черновский;  - школы-детского сада в п. Калинка;  - здания Центра внешкольного развития г.п. Смышляевка | Приведение материально-технической базы учреждений образования в соответствие с современными требованиями | 2018-2021 | В 2020 году завершены работы по капитальному ремонту и оснащению помещений в зданиях:  - здания ГБОУ СОШ пос. Черновский  - здания ГБОУ СОШ с. Сухая Вязовка;  - здания ГБОУ СОШ ОЦ мкрн. Южный город, корпус № 1  По НП «Образование» отремонтирован спортзал в школе села Яблоновый Овраг, открыты центр цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» (ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт.Рощинский) и мини-кванториум (ГБОУ СОШ №3 пгт.Смышляевка). Произведено оснащение школ техникой для цифровой образовательной среды в п.Верхняя Подстепновка и пгт.Смышляевка. |
| 3.2.2 | Реализация проекта «Школы ХХI века»:  - развитие материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом современных стандартов;  - строительство объектов сферы образования, соответствующих современным стандартам (школа в г.п. Петра Дубрава) | Создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей современным стандартам, и внедрение в образовательный процесс инновационных технологий | 2019-2024 | В рамках НП «Образование» в 2020 году проведены следующие мероприятия:  - в рамках ФП «Современная школа» в целях реализации мероприятий, направленных на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на базе ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт. Рощинский создан центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»;  - в ходе реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях в рамках ФП «Цифровая образовательная среда» проведены ремонтные работы и оснащены современным компьютерным оборудованием 2 школы Волжского района (ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка, ГБОУ ООШ №2 пгт. Смышляевка);  - в рамках ФП «Успех каждого ребенка» проведен капитальный ремонт и оснащен современным оборудованием спортивный зал ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг.  - с целью организации образовательной деятельности по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в ГБОУ СОШ № 3 пгт. Смышляевка создан детский технопарк «Миникванториум». |
| 3.2.3 | Создание современной цифровой образовательной среды, развитие дистанционного обучения | Увеличение до 40% доли обучающихся общеобразовательных организаций, успешно продемонстрировавших высокий уровень владения цифровыми навыками к 2024 г. | 2019-2024 | С 2019 года все школьники м.р.Волжский (с 1 по 11 класс - 11212 человек) принимают активное участие во всероссийских Уроках цифры, которые в 2019 году проходили в очном, а с 2020 года в дистанционном форматах. 900 школьников м.р. Волжский приняли активное участие в мероприятиях по программам «Кванториума», предусматривающим владение навыками программирования и IT.  По итогам года численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового и гуманитарного профилей составляет более 4800 человек.  В 2020 году участниками федерального проекта «Цифровая образовательная среда» по м.р. Волжский являются ГБОУ ООШ пос. Верхняя Подстепновка и ГБОУ ООШ № 2 пгт. Смышляевка. В данных учреждениях создана материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды. |
| 3.2.4 | Создание условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья | Обеспечение инклюзивного образования для детей с ОВЗ | 2019-2030 | В 2020 году все образовательные организации м.р. Волжский укомплектованы педагогами-психологами, которые являются как штатными работниками школ, так и осуществляют деятельность в рамках сетевого взаимодействия с РСПЦ. В школах м.р. Волжский, организующих инклюзивное образование обучающихся с ОВЗ, создаются специальные образовательные условия (в соответствии с рекомендациями ПМПК):  - обучение по адаптированным образовательным программам с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ;  - вариативное предоставление образовательной услуги - инклюзивное образование, на дому, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;  - коррекционное сопровождение специалистами: во всех образовательных организациях - педагогами-психологами, в 83% ОО - учителями – логопедами, в 61% ОО - учителями-дефектологами и 43% учителями;  - обучение педагогами (34%), которые имеют курсовую подготовку по вопросам организации инклюзивного образования  - предоставление учебников. Обучающиеся с нарушением интеллекта обучаются по специальным учебникам в соответствии с программой. |
| 3.2.5 | Создание условий для консолидации образовательной и инновационной деятельности | Развитие практико-ориентированного обучения | 2019-2030 | В течение 2019-2020 учебного года в образовательных организациях м.р. Волжский успешно реализовывали апробации новшеств в образовательной практике территориальные инновационные площадки:  - на базе СОШ п.Чёрновский: «Апробация модели организации кадетских казачьих классов как средство духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания школьников»;  - с/п «Детский сад «Семицветик»» СОШ «Южный город»: «Универсальные игровые образовательные модули в структуре развивающей предметно-пространственной среды дошкольной образовательной организации»;  - с/п «Детский сад «Янтарик» СОШ №1 п.г.т.Смышляевка: ««Освоение Космоса» – апробация технологической модели естественно-научного образования дошкольников в области космоса, ракетостроения и профессий, связанных с космосом»;  - ГБОУ СОШ «Южный город»: «Создание геймифицированной информационной системы оценки качества личностных и метапредметных результатов учащихся «Пространство 24/7»;  - с/п «Детский сад «Лукоморье» СОШ «ОЦ» «Южный город»: «Путешествие с профессором Разумейкиным или занимательная физика» – формирование естественно-научных представлений у дошкольников».  С 1 сентября 2020 г. начали реализацию проектов инновационной деятельности в статусе территориальных апробационных площадок:  - ГБОУ СОШ им. В.Д. Левина пос. Черновский м.р. Волжский «Реализация национального проекта «Образование» через систему сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования «Модель профильных каникул»»;  - ГБОУ СОШ им. В.Г. Солодовникова с. Черноречье м.р. Волжский – «Повышение качества знаний обучающихся 5-8 классов через внедрение образовательно-коммуникативной площадки «Успех»»;  - ГБОУ СОШ им. А.А. Климова п.г.т. Петра Дубрава структурное подразделение «Детский сад «Созвездие» м.р. Волжский «Детская телестудия» как современный формат взаимодействия всех субъектов образовательного процесса»;  - ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» им. 21 армии Вооруженных сил СССР структурное подразделение «Детский сад «Радуга» м.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский «Формирование и развитие основ функциональной грамотности дошкольников посредством технологии Education Baby-Scrum»;  - ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» пгт. Смышляевка м.р. Волжский «Стратегия развития математической грамотности и познавательных способностей у обучающихся». |
| *Задача 3.3 Повышение качества общего образования, выявление и поддержка одаренных детей* | | | | |
| 3.3.1 | Разработка и апробация вариативных и уровневых образовательных программ в соответствии с запросами обучающихся, использование лучших образовательных практик | Совершенствование содержания образования, образовательных программ | 2019-2024 | Во всех школах м.р.Волжский с 2019-2020 учебного года реализуются образовательные программы «Рассказы по истории Самарского края» (4-е классы) и «История Самарского края» (основная школа) в рамках урочной и внеурочной деятельности.  С 1 сентября 2020 года в 10-11 классах в рамках внеурочной деятельности началось освоение курса «Нравственные основы семейной жизни». |
| 3.3.2 | Реализация проекта «Создание интегратора образовательных программ м.р. Волжский» | Охват 100% обучающихся обновленными программами основного общего и среднего общего образования, позволяющими сформировать ключевые цифровые навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающими вызовам современности | 2019-2024 | В 5 школах м.р.Волжский (ГБОУ ГБОУ СОШ с.Курумоч, ГБОУ СОШ с.Лопатино, СОШ п.Чёрновский ,ГБОУ СОШ «Южный город», ГБОУ СОШ «ОЦ» пгт Рощинский) открыты «Точки роста» и внедрены обновлённые образовательные программы по информатике, технологии и ОБЖ. |
| 3.3.3 | Совершенствование муниципальной системы поддержки детской одаренности, рост числа школьников м.р. Волжский в профильных сменах и направлениях подготовки областного центра для одаренных детей (в перспективе – модель федерального центра «Сириус»), имеющих склонности к интеллектуальному труду, талантливых в спорте и искусстве | Поддержка одаренных детей. Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования. | 2019-2024 | Одаренные обучающиеся Волжского района занимаются в профильных сменах международных и всероссийских лагерей, таких как МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и др. Однако в 2020 году в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных карантинных мер, деятельность лагерей была приостановлена. |
| 3.3.4 | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию | Ежегодное увеличение не менее чем на 4,5% доли учеников 4 - 11 классов, участвующих во всероссийской олимпиаде школьников; ежегодное участие в проекте ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее" учеников 6 - 11 классов с целью построения предпрофессиональной образовательной траектории в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями | 2019-2030 | В окружном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году приняло участие 1399 учащихся из школ м.р. Волжский, из них 129 стали победителями и призерами.  100 человек были заявлены на региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Победителями и призерами регионального этапа олимпиады в 2020 году стали 6 человек.  Обучающиеся школ м.р. Волжский демонстрируют увеличение количества участников на всех этапах всероссийской олимпиады школьников по сравнению с прошлым годом. |
| 3.3.5 | Осуществление систематического мониторинга качества образования (образовательных организаций и индивидуальных образовательных достижений обучающихся) | Получение данных о качестве образования | 2019-2030 | В м.р. Волжский систематически проводится мониторинг качества образования в виде:  - Всероссийские проверочные работы для 4, 5, 6, 7, 8 и 11 классов во всех общеобразовательных учреждениях;  - международное мониторинговое исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования TIMSS;  - Государственная итоговая аттестация в 9 и 11 классах (ОГЭ, ЕГЭ) во всех ОУ;  - окружные пробные экзамены в 9 и 11 классах по русскому языку и математике во всех ОУ;  - Итоговое сочинение (изложение) для 11 кл. (допуск к ГИА) во всех ОУ, реализующих образовательные программы среднего общего образования.  В 2020 году добавился мониторинг качества образовательных результатов по русскому языку и математике в 5 классах (в ГБОУ СОШ с. Просвет, ГБОУ ООШ с. Спиридоновка, ГБОУ ООШ пос. Ровно-Владимировка, ГБОУ ООШ пос. Журавли). |
| 3.3.6 | Развитие системы инклюзивного образования | Обеспечение инклюзивного образования для детей с ОВЗ | 2019-2030 | На территории муниципального района Волжский Самарской области 24 приоритетных объекта образования. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере образования составило 45,8% (11 доступных объектов).  В 2020 году доля педагогических работников, работающих с обучающимися с ОВЗ, прошедших повышение квалификации по вопросам инклюзивного образования, в объеме 72 часов составляет 34% от общего числа педагогов работающих с обучающимися с ОВЗ.  Опыт инклюзивного образования коллектива ГБОУ СОШ «Южный город» в 2019 году получил высокую оценку на региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная Школа России», где заняли призовое место.  В школах Волжского района создана доступная среда для лиц с ОВЗ (пандус, кнопка вызова, вывеска с названием организации и графиком работы, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля при входе в здание, подъемное устройство, лифт для лиц с ОВЗ, оборудованные входные зоны, туалетные комнаты, сенсорные комнаты и т.д.).  Сайты образовательных организаций адаптированы для лиц с нарушением зрения.  В 2020 году вариативность и доступность получения образования детьми-инвалидами, обучаемых на дому, обеспечивается использованием дистанционных образовательных технологий. 4 ГБОУ оснащены специализированным оборудованием для педагогов и учащихся, базовые рабочие места размещены в школах и семьях детей-инвалидов. |
| 3.3.7 | Повышение квалификации руководящих и педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций | Доля педагогических и руководящих работников образовательных организаций, ежегодно проходящих курсы повышения квалификации или профессиональную переподготовку, в 2030 году составит не менее 60% | 2019-2030 | В течение 2019-2020 учебного года прошли курсы повышения квалификации в различных формах 60% педагогов м.р. Волжский. В рамках проекта «Точка роста» 31 педагог прошли обучение по обновлённым программам по ОБЖ, информатике и технологии. |
| *Задача 3.4 Предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетенции, создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать свой потенциал* | | | | |
| 3.4.2 | Организация высокоскоростного подключения к сети Интернет в школах района | 100% обеспечение подключения школ к сети Интернет на скорости не менее 20 Мбит/с к 2021 г. | 2019-2021 | По итогам 2020 года 16 школ (69,5% от общего числа школ района) м.р. Волжский имеют скорость 50 мбит/с и более (Воскресенка, Верхняя Подстепновка, Дубовый умет, Лопатино, Петра-Дубрава, Дубовый Умет, Курумоч, Ровно-Владимировка, Смышляевка (школы №1, 2), Стройкерамика, Черновский, Черноречье, Самарский, Спиридоновка, мкрн. Южный город). |
| 3.4.3 | Реализация проекта «Открой свое дело» | Обучение учащейся молодежи основам предпринимательства | 2019-2020 | В сентябре 2019 г для учащихся 9 и 11 классов (ГБОУ СОШ «Южный город») ООО «Интернет студия» провела обучающее мероприятие на тему: «Как найти своё дело в эпоху информационных технологий», с охватом 230 чел.  В 2020 году в связи с введенными ограничительными мероприятиями, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции, подобные мероприятия не организовывались. |
| 3.4.4 | Реализация Плана мероприятий по развитию национальной системы профессиональных квалификаций в Самарской области на 2017 – 2020 годы | Рост численности лиц, прошедших независимую оценку квалификации в центрах оценки квалификации | 2019-2021 | В 2020 году 7 муниципальных служащих приняли участие в мероприятиях по профессиональному развитию. Период обучения составил 482 часа. Объем финансирования, направленный на обучение из муниципального бюджета составил 64 тыс.руб.  24 муниципальных служащих прошли проверку знаний требований охраны труда по программе «Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций» в объеме 40 часов на человека. Общий период обучения составил 960 часов. Так же 82 служащих прошли обучение с проведением инструктажа по электробезопасности с присвоением 1 группы не электротехническому персоналу. Объем финансирования, направленный на обучение из муниципального бюджета по охране труда в 2020 году составил 52 150 руб. |
| 3.4.5 | Реализация мероприятий по содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников | Трудоустройство не менее 80% граждан от числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в органы службы занятости населения | 2018-2021 | Администрацией Волжского района совместно с главами поселений района проведена адресная работа с гражданами, вставшими на учет в Центр занятости г.о.Самара в качестве безработных, длительно (более года) не работающими и ищущими работу впервые.  Так же Администрацией района совместно с главами поселений и руководителями МУПов организована работа по снижению напряженности на рынке труда для безработных граждан, граждан, ищущих работу и граждан, находящихся под риском увольнения. В Центр занятости поданы 8 заявок (всего заявлено 41 чел.) от руководителей МУПов с целью получения субсидии на организацию общественных работ.  По итогам проведенной работы совместно с ГКУСО ЦЗН г.о.Самара, были заключены договора:  - МУП ЖКХ с.п. Курумоч - 3 чел.;  - МУП Юбилейный - 5 чел.;  - МУП Суховязовское - 2 чел. |
| *Задача 3.5 Молодежь – основа будущего Волжского района* | | | | |
| 3.5.2 | Создание на территории Волжского района муниципального центра поддержки добровольчества (волонтерства), в том числе в сфере социальной поддержки и защиты граждан, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, охраны окружающей среды, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, культуры и патриотического воспитания | Создание необходимой инфраструктуры и инструментов для поддержки добровольчества, рост доли населения района, вовлеченного в добровольчество, и число благополучателей, получающих помощь добровольцев и/или объем их услуг; за счет реализации совместных добровольческих программ бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций. | 2019-2020 | В муниципальном районе Волжский организована системная работа по развитию волонтерского движения. Для развития эффективной системы развития волонтерства в Волжском районе среди молодежи в школах формируются добровольческие отряды.  На территории муниципального района Волжский Самарской области реализуют добровольческую деятельность следующие районные отделения Всероссийских добровольческих движений:  - «Волонтеры культуры»;  - «Серебряные волонтеры»;  - Местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;  - Российское движение школьников муниципального района Волжский Самарской области;  - Юнармейское движение муниципального района Волжский Самарской области;  - Отделение Волжского района общественной организация «Российского союза молодежи».  В 2020 году актуальным направлением деятельности стала акция «Мы Вместе». В рамках акции «Мы Вместе» на территории Волжского района работает Волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям, вынужденным находиться дома из-за коронавирусной инфекции. |
| 3.5.3 | Формирование у молодежи культурно-ценностных ориентиров, духовно-патриотических ценностей, навыков социальной ответственности, путем развития институтов повышения гражданской активности | Повышение гражданской активности молодежи | 2019-2030 | В м.р.Волжский функционирует Молодежных парламент при Собрании Представителей Волжского района. На конец 2020 года в составе Молодежного парламента Волжского района состоит 16 молодых людей от 16 до 30 лет, обладающие знаниями основ общественной жизни и желанием реализовывать свои идеи, направленные на улучшение жизни молодого поколения. Члены Молодежного парламента проходят обучение на семинарах районного и областного уровня, участвуют в деятельности Собрания Представителей Волжского района, являются инициаторами таких районных мероприятий, как «Молодежь против продажи спиртного несовершеннолетним» и «Рождественский бал», а также могут заниматься законодательной инициативой.  Молодежный парламент позволяет участвовать своим членам в общественно-политической жизни района, принятии и реализации управленческих решений, в осуществлении контроля над их исполнением, что позволяет приобретать управленческие навыки и выявлять среди членов молодежных структур молодых лидеров. |
| 3.5.4 | Реализация на территории района федерального проекта «Патриотизм - как национальная идея» | Разработка и внедрение комплекса учебных и специальных программ и инновационных методик гражданско-правового и военно-патриотического воспитания. | 2019-2024 | На территории Волжского района функционирует региональное отделение движения «Юнармия», где зарегистрированы 1022 обучающихся школ Волжского района.  На территории района при поддержке Дома молодежных организаций Волжского района работает местное отделение Всероссийского общественного движения Волонтеры Победы.  Волонтеры Победы проводят на территории района акции и мероприятия патриотической направленности, навещают ветеранов, помогают в благоустройстве памятных мест, рассказывают о современных достижениях России с помощью интересных форматов и т.д. |
| 3.5.6 | Развитие на территории района Единой областной системы мер по выявлению и развитию творчески одаренной молодежи в сфере науки, техники и технологий и инновационному развитию Самарской области, включающей научно-образовательные программы «Взлет», «Полет», «Орбита» | Привлечение талантливой молодежи в сферу науки, техники и технологий; выполнение научно-исследовательских проектов в интересах социально-экономического развития района | 2018-2021 | В 2019-2020 учебном году 34 школьника м.р. Волжский стали участниками региональной программы «Взлет», из них:  - 2 человека стали победителями (школа «ОЦ «Южный город»);  - 2 человека призерами (школа ГБОУ СОШ с. Воскресенка, «ОЦ «Южный город»);  - 8 человек стали лауреатами конкурса (школы с. Дубовый Умет, № 1 «ОЦ» пгт. Стройкерамика, № 3 пгт. Смышляевка, «ОЦ «Южный город», с. Воскресенка). |
| **Цель 4. «Волжский район 2030» – культура и досуг, доступные для всех** | | | | |
| *Задача 4.1 Достижение качественно нового состояния инфраструктуры и культурно-досуговых услуг для жителей и гостей района* | | | | |
| 4.1.1 | Разработка и утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в Волжском районе» | Утверждение муниципальной программы «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы | 2019 | МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский Самарской области» разработана и согласована муниципальная программа м.р. Волжский Самарской области «Развитие культуры в Волжском районе» на 2020-2024 годы. Программа утверждена Постановлением Администрации м.р. Волжский Самарской области от 09.10.2019г. № 1520. |
| 4.1.2 | Актуализация реестра приоритетных объектов, требующих выполнения работ по капитальному ремонту | Эффективное планирование расходов на укрепление материально-технической базы учреждений культуры | 2019-2020 | Реестр приоритетных объектов в м.р. Волжский:  1.СДК с.Сухая Вязовка;  2.СДК п.Подъем-Михайловка;  3. СДК п.Черновский;  4.СДК п.Верхняя Подстепновка;  5.СДК с.Черноречье;  6.СДКс.Яблоновый Овраг;  7.СДК с.Николаевка;  8.СДК «Жигулевец» п.Власть Труда. |
| 4.1.3 | Реконструкция культурно-досуговых организаций в поселениях района с финансовой поддержкой из областного бюджета и в рамках проектов ГЧП и МЧП:  - капитальный ремонт зданий сельских ДК в с.п. Верхняя Подстепновка, с.п. Дубовый Умет, с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Просвет, п. Власть Труда, с.п. Черноречье, с. Николаевка  - капитальный ремонт библиотеки в с. Курумоч | Увеличение доли объектов сферы культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии до 100% к 2030 г. | 2019-2024 | В рамках реализации НП «Культура» в 2020 году проведен капитальный ремонт Дома культуры «Тандем» в с.Дубовый Умет.  Выполнены работы по ремонту детской школы искусств в п. Черновский. В конце 2020 года начат ремонт СДК в с.Сухая Вязовка. |
| 4.1.6 | Поддержка культурных проектов в детской и молодежной среде, роста охвата детского населения района дополнительным образованием художественно-эстетической направленности, местных культурных инициатив, формирования новых культурных традиций в селах района | Рост доли граждан, охваченных услугами культурно-досуговых учреждений | 2019-2024 | В Волжском районе по итогам 2020 года насчитывается 143 тыс. посещений культурно-массовых мероприятий КДУ. А так же 2296 посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ (посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории).  Продолжается работа по организации и проведению открытых уроков, мастер-классов с привлечением специалистов из концертных организаций, высших учебных и средних профессиональных учебных заведений культуры и искусства. |
| 4.1.7 | Создание безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных категорий населения в сфере культуры | Рост доли людей с ОВЗ, охваченных услугами культурно-досуговых учреждений | 2018-2020 | Ежегодно на территории м.р. Волжский проводятся культурно-массовые мероприятия для инвалидов и лиц с ОВЗ, а именно:  - районный фестиваль осенних даров природы «Золотой калейдоскоп» среди людей с ограниченными возможностями здоровья;  - районное мероприятие, посвященное Международному Дню пожилых людей.  В 2020 году на территории Волжского района функционировало 6 доступных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры. |
| 4.1.8 | Обеспечение организаций культуры высокопрофессиональными кадрами | Рост квалификации персонала в сфере культуры | 2018-2020 | В 2020 году в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры по Государственному заданию в рамках федерального проекта «Творческие люди» НП «Культура» прошли КПК 6 человек с дистанционной формой обучения. |
| 4.1.9 | Обеспечение всесторонней поддержки самодеятельного народного творчества в Волжском районе (методическая организационная, финансовая, материально-техническая и пр. поддержка) | Увеличение количества коллективов, имеющих звания: «Народный самодеятельный коллектив», «Образцовый художественный коллектив», «Народная самодеятельная студия», «Заслуженный коллектив народного творчества» | 2019-2024 | В Волжском районе 22 творческих коллектива имеют звания, в том числе 14 – «народный самодеятельный коллектив», 8 – «Образцовый художественный коллектив». В 2020 году 8 творческих коллективов подтвердили звание «народный самодеятельный коллектив». |
| *Задача 4.2 Цифровизация услуг, сохранение и развитие культурного наследия* | | | | |
| 4.2.1 | Содействие развитию культурно-познавательного туризма, обеспечения комплексного подхода к сохранению культурно-исторического наследия, обеспечение информирования жителей района и области об имеющемся культурном и историческом наследии | Сохранение и популяризация исторического и культурного наследия района | 2018-2020 | В рамках МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский» на 2018-2020 годы были подготовлены и проведены стационарные выставки «Вехи войны», «Уходящая натура», «Районная выставка декоративно-прикладного творчества» и передвижная выставка «Вехи войны», посвященная 75-летию Великой Победы.  В 2020 году Волжский район Самарской области был включен в реализацию проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» (организатор проекта Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»). На территории двух поселений (г.п. Смышляевка и г.п. Петра-Дубрава) были разработаны маршруты здоровья «10000 шагов», которые включают в себя туристические объекты (историко-культурные и природные, ландшафтные). Дальнейшее развитие проекта планируется в 2021 году.  В 2020 году Волжском районе в рамках работы направленной на развитие культурно-познавательного туризма, было запланировано ежегодное туристическое мероприятие, посвященное Международному Дню Туризма. В связи с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, самоизоляцией и карантином на территории Самарской области, туристическое мероприятие, посвященное Международному Дню Туризма, не проводилось. |
| 4.2.2 | Реализация проекта «Виртуальный музей» | Популяризация и обеспечение доступности для всех групп населения культурного наследия посредством создания и использования интерактивного мультимедийного программного продукта, представляющего музейные коллекции в электронном виде | 2020-2024 | МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» ведет работу по представлению предметов хранения основного и научно-вспомогательного музейных фондов в электронной базе данных, содержащей основные сведения о каждом музейном предмете и каждой музейной коллекции, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации - Государственном каталоге музейных фондов России. |
| 4.2.3 | Формирование информационного пространства знаний на основе оцифрованных книжных, архивных, музейных, аудиовизуальных фондов и электронной информации | Увеличение доли культурно-досуговых учреждений, соответствующих современным требованиям, рост доли граждан, охваченных услугами культурно-досуговых учреждений | 2019-2021 | МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» ведет работу по обработке и представлению предметов хранения основного и научно-вспомогательного музейных фондов в современной музейной информационной системе КАМИС. В 2018 году в рамках МП «Развитие культуры в Волжском районе» было приобретено необходимое оборудование и программное обеспечение для работы с программой КАМИС. В 2019 году в рамках МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский» на 2018-2020 годы было проведено обучение хранителя музейных предметов МБУК «ИКМ Волжского района» навыкам работы с программой КАМИС.  В 2020 году активно проводилась работа по предоставлению предметов хранения основного фонда МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» в Музейный фонд Российской Федерации - Государственный каталог музейных фондов России с помощью современной музейной информационной системе КАМИС. |
| 4.2.4 | Развитие системы виртуальных концертных залов и виртуальных читальных залов – точек доступа к Национальной электронной библиотеке, проведение онлайн-трансляций ключевых мероприятий в сфере культуры, знаковых постановок, экскурсий, оцифровка книжных памятников | Рост доли граждан, охваченных услугами культурно-досуговых учреждений, создание условий доступа к услугам культуры м.р. Волжский | 2019-2024 | С предметами хранения музейного фонда МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» виртуальные посетители музея могут ознакомиться через электронную базу Государственного каталога. Ежегодно музей ведет работу по представлению новых выставок и экскурсий на телевидении, в печатных и электронных СМИ и на сайте музея. |
| 4.2.5 | Строительство музейного комплекса в селе Дубовый Умёт в контексте реализации национального проекта «Культура», деятельность которого направлена на рост культурного и образовательного уровня населения и сохранение историко-культурного наследия Самарского степного Заволжья | Рост доступности современных услуг культуры сельским жителям. | 2020-2024 | МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» разработаны предложения о тематике модельных площадок на территории музейного комплекса («Умёт у степной дороги», «Казачье подворье»), при сотрудничестве с кафедрой градостроительства Самарского государственного инженерно-строительного университета подготовлен пилотный проект здания музея. Две экспозиции, «Дом для постоя» и «Мужская мастерская», уже открыты на средства консолидированного бюджета (МП «Развитие культуры Волжского района» и внебюджетные средства).  В 2020 году проводилась работа по оформлению земельного участка для размещения указанных музейных экспозиционных модельных площадок. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегическое направление 2: Обеспечение опережающего экономического развития и эффективного управления** | | | | |
| **Цель 5. «Волжский район 2030» – современный высокотехнологичный промышленный центр** | | | | |
| *Задача 5.1 Привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введения новых мощностей и их эффективной эксплуатации* | | | | |
| 5.1.2 | Реализация проекта развития индустриального парка «Преображенка» | Увеличение числа резидентов индустриального парка «Преображенка». Рост инвестиций в основной капитал и промышленного производства. | 2019-2030 | Индустриальный парк (ИП) «Преображенка» создан и функционирует на территории района с 2013 года. Это специально организованная для размещения новых производств площадка, обеспеченная энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями.  По итогам 2020 года на площадке промпарка «Преображенка» размещены 39 компаний, где работают 4,6 тыс. жителей Самарской области. Свою продукцию здесь производят «Роберт Бош Самара», «ДорХан», а логистические центры разместили «Деловые линии», «Вита», «Ашан». Еще один резидент «Самаратрансавто-2000» строит в «Преображенке» корпуса для малого и среднего бизнеса. На данный момент здесь возводится второй корпус под «нарезку» складов небольших площадей, условия которого подходят даже для хранения фармацевтической продукции. В 2021 году планируется открытие распределительного центра «Почты России». В его работе будет занято около тысячи человек. |
| 5.1.5 | Реализация проекта «Модернизация технологических линий с целью производства нового формата керамической плитки» | Рост объемов производства керамической плитки; импортозамещение | 2018-2019 | ООО «Самарское объединение керамики» в 2019 году отгрузило продукции на сумму 1823,4 млн. руб. Производство керамического гранита сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% и составило 4706,9 тыс. кв. м. Снижение объемов производства связано с применением карантинных мер в стране, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции. ООО «Самарское Объединение Керамики» было вынуждено значительно сократить выпуск продукции, вплоть до полной остановки производства в период объявленного в регионе карантина.  Предприятие оснащено современным оборудованием итальянской фирмы «SACMI», позволяющим производить керамический гранит в соответствии с международными стандартами качества. Вся продукция проходит трехступенчатый контроль качества. |
| 5.1.6 | Реализация проекта «Производство керамических санитарно-строительных изделий на новых производственных мощностях в рамках импортозамещения» | Увеличение доли предприятия на рынке санитарно-строительных изделий; импортозамещение | 2018-2019 | Проект «Производство санитарно-строительных изделий на новых производственных мощностях в рамках импортозамещения» ООО «Самарский Стройфарфор» реализовывался на территории м.р. Волжский в 2017-2018 годах на общую сумму 364,9 млн. руб. Источники финансирования проекта – собственные средства предприятия и займ Фонда развития промышленности РФ. Объем инвестиций в 2018 году составил 133,7 млн. рублей. |
| *Задача 5.2 Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий района* | | | | |
| 5.2.1 | Разработка предложений по обеспечению деятельности Центра поддержки экспорта и участие во внедрении Регионального экспортного стандарта в Самарской области | Обеспечение благоприятных условий для ведения экспортной деятельности | 2019-2020 | В 2020 году проведено информационное мероприятие для экспортно-ориентированных СМСП по вопросу участия в тренинге по акселерационной программе «Экспортный форсаж», путем адресной рассылки. |
| 5.2.2 | Оказание содействия предприятиям-участникам приоритетной региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Самарской области на 2017-2025 гг.» | Повышение производительности труда на предприятиях, участвующих в программе | 2019-2025 | Волжский район принимает участие в реализации НП «Производительность труда и поддержка занятости». Участие предприятий в реализации мероприятий нацпроекта предусматривает реализацию пилотного проекта на предприятии, по итогам которого снижается время протекания процесса, запасы незавершенного производства, увеличивается выработка на 1 сотрудника.  Основным показателем, который должны достигнуть муниципалитеты, в рамках региональной составляющей, является «Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию НП, ед. нарастающим итогом». Установленное значение на 2020 год для Волжского района - 2 предприятия. По итогам года плановый показатель достигнут (участвуют 3 предприятия).  В июле 2020 года подписано соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между министерством промышленности и торговли Самарской области и ООО «Кухмастер». В августе 2020 года заключено соглашение с ООО «Техкомплекс» и ООО «АБЗ-1». |
| **Цель 6. «Волжский район 2030» – крупнейший производитель и экспортер экологически чистых продуктов питания**  **и переработки сельскохозяйственной продукции** | | | | |
| *Задача 6.1 Организация на территории района законченного цикла высокотехнологичной переработки сельскохозяйственной продукции и пересмотр подходов к организации агропромышленного комплекса территории* | | | | |
| 6.1.1 | Активизация работы по вовлечению в оборот брошенных земель сельскохозяйственного назначения, в том числе с использованием механизма изъятия в судебном порядке земельных участков, не используемых по целевому назначению | Сокращение удельного веса неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения в общей площади сельскохозяйственных угодий. | 2018-2020 | За 2020 год в м.р. Волжский введено в сельскохозяйственный оборот 1000 га неиспользуемых пахотных земель (ООО «Парфеновское», ЗАО «Центр», ООО «Рубеж-Агро»). |
| 6.1.2 | Проведение агрохимобследования полей. Переход от повсеместного производства низкозатратных культур на производство высокомаржинальных сельскохозяйственных культур для дальнейшей переработки и использования их при производстве комбикормов, пищевых низкокалорийных продуктов. | Увеличение доли посевных площадей высокомаржинальных сельскохозяйственных культур (в т.ч. зерновых культур с высоким содержанием белка, бобовые зернобобовые) | 2019-2030 | С 2019 года проводится агрохимическое обследование полей предприятиями района - ООО «Возрождение 98» и ООО «Агро-Солана». |
| 6.1.6 | Стимулирование роста числа сельскохозяйственных предприятий, занимающихся возделыванием элитных семян и модернизация их материально-технической и технологической базы. | Обеспечение сельхозтоваропроизводителей Волжского района и Самарской области семенами высоких репродукций. | 2019-2030 | На территории м.р. Волжский осуществляет свою деятельность предприятие ООО «Возрождение 98», одним из направлений которого является производство элитных семян зерновых, зернобобовых, крупяных, технических культур на основе достижений научных учреждений (пшеница и другие культуры).  Предприятие является участником ассоциации производителей семян сельскохозяйственных культур, членом Зернового союза России, имеет лицензию Министерства сельского хозяйства РФ на осуществление деятельности по производству элитных семян сельскохозяйственных растений. |
| 6.1.7 | Обеспечение освоения интенсивных технологий, базирующихся на применении нового поколения сельскохозяйственных машин и технологического оборудования | Модернизация и обновление машинно-тракторного парка сельскохозяйственных предприятий.  Повышение производительности труда; рост качества сельскохозяйственной продукции | 2019-2030 | За 2020 год приобретено сельскохозяйственной техники на сумму около 50,4 млн.руб. |
| 6.1.8 | Обеспечение потребностей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в квалифицированном персонале, в том числе в области применения инновационных технологий и технологий глубокой переработки продукции. | Снижение дефицита высококвалифицированных кадров в АПК | 2019-2030 | На базе ГБУ ДПО «Самара-АРИС» регулярно проходят обучающие курсы, в том числе по применению инновационных технологий и переработки продукции. |
| 6.1.9 | Активизация участия хозяйствующих субъектов Волжского района в реализации приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК». | Увеличение экспорта сельскохозяйственной продукции. | 2019-2020 | Ключевыми мероприятиями Региональной составляющей проекта «Экспорт продукции АПК» в Волжском районе в 2020 году являются:  - информирование предприятий Волжского района о возможностях участия в международных выставочно-презентационных мероприятиях;  - ввод в оборот неиспользуемых земель и повышение интенсивности производства.  Проведены работы по уничтожению карантинных сорняков на территории 10 сельских поселений района. Общая площадь территории, на которой проведены работы составляет 149,1 га. Получены субсидии на проведение работ по уничтожению карантинных сорняков в сумме 1,1 млн.руб. (из областного бюджета), софинансирование за счет средств местного бюджета в размере 157,7 тыс.руб.  На постоянной основе ведется поиск потенциальных экспортеров. Для этого, в региональный центр развития предпринимательства Самарской области, который оказывает помощь в осуществлении выхода предприятий и организаций на экспорт, в текущем году были направлены организации, в том числе ООО «Агро-Солана», ООО «Возрождение 98», ИП Глава КФХ Качалина В.П., ИП Глава КФХ Кузнецов С.С., ООО ФСА «Аналитика», ИП Лапшинская В.Г., ИП Глава КФХ Шеина Т.А. Два предприятия, из направленных, вышли в текущем году на экспорт (ООО «Возрождение 98», ООО ФСА «Аналитика»).  В целях популяризации экспортной деятельности, увеличения количества компаний экспортеров, проводится информирование о предстоящих мероприятиях семинарах, круглых столах, выставках. На сайте Администрации района на постоянной основе размещается информация о предстоящих семинарах, конкурсах, касающихся экспорта. |
| 6.1.10 | Строительство современного селекционно-семеноводческого центра производительностью до 10 тыс. тонн семян в год | Ввод в эксплуатацию селекционно-семеноводческого центра производственной мощностью 10 тыс. тонн семян в год.  Создание новых рабочих мест. | 2021-2024 | На территории района функционирует семеноводческое предприятие ООО « Возрождение 98». Ежегодное производство элитных семян различных сельскохозяйственных культур более 3500 тонн. |
| *Задача 6.3 Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки* | | | | |
| 6.3.2 | Участие в программе предоставления грантов начинающих фермерам, занимающихся разведением КРС молочного и мясного направления. | Рост поголовья КРС, в т.ч. коров, увеличение объемов производства молока. | 2019-2022 | В 2020 году ИП Глава КФХ Чепурнов Артур Викторович (с.п.Лопатино), в рамках поддержки начинающих фермеров получил грант на развитие овощеводства.  Так же в текущем году было создано крестьянское (фермерское) хозяйство животноводческого направления - ИП глава КФХ Эйрих Владимир Владимирович (с.п.Рождествено), получил грант «Агростартап» на развитие молочного животноводства. |
| **Цель 7. «Волжский район 2030» – территория уникальных возможностей для бизнеса и инвестирования** | | | | |
| *Задача 7.1 Создание комфортных условий для развития малого бизнеса на базе цифровизации и платформенных решений* | | | | |
| 7.1.2 | Расширение доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров, работ, услуг организациями государственного сектора экономики на основе разработке механизма информирования, консультирования о закупочной деятельности. | Увеличение доли госзакупок у субъектов малого предпринимательства в совокупном годовом объеме. | 2019-2021 | Осуществляется электронная рассылка и размещение информации о закупочной деятельности на сайте Администрации м.р. Волжский Самарской области, на сайте МБУ ЦРП Волжского района Самарской области.  Систематически проводится работа по увеличению доли муниципальных, государственных закупок у субъектов малого предпринимательства. За 2020г. подведомственными заказчиками м.р. Волжский Самарской области за 2020г. заключен 251 контракт, из них с субъектами СМП - 212 контрактов. Общая цена контрактов с СМП по итогам конкурентных процедур составляет – 128,7 млн.руб. |
| 7.1.6 | Расширение взаимодействия и сотрудничества с АО Микрокредитная компания «Гарантийный фонд «Самарской области» (АО «ГФСО»), АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (АО «Корпорация МСП»). | Развитие механизма микрофинансирования.  Заключение соглашения о взаимодействии с АО «Корпорация МСП». | 2019-2020 | Доведена информация о возможности финансовой поддержки через АО «ГФСО» путем электронно-адресной рассылки представителям бизнес сообщества и Главам городских и сельских поселений м.р. Волжский Самарской области.  Среди субъектов малого и среднего предпринимательства Волжского района, обратившихся за оказанием финансовой поддержки и получившую в АО «ГФСО»: ООО «САМАРА-ПРОДУКТ», ИП Кузнецова А.Н, ИП Жигалова А.В. |
| 7.1.7 | Содействие субъектам МСП в привлечении кредитных ресурсов для реализации инвестиционных проектов на территории Волжского района в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5» АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». | Информационное и организационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства Самарской области.  Увеличение инвестиционной активности СМП. | 2019-2020 | За 2020г. Муниципальным Фондом поддержки и развития предпринимательства Волжского района Самарской области выдано 3 целевых микро займов на общую сумму 4,5 млн. рублей. |
| 7.1.8 | Реализация мероприятий государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области на 2018-2020 гг. | Обеспечение режима максимального благоприятствования бизнесу на территории района.  Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства и числа занятых в сфере МСП | 2019-2020 | Объем финансирования на программные мероприятия 2020 года в рамках МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2020-2024 год» составил 1,9 млн. руб. за счёт средств местного бюджета.  За текущий период МБУ «ЦРП м.р. Волжский Самарской области» в рамках Программы было организовано участие представителей бизнес сообществ и проведены мероприятия по различной тематике, в том числе информационные, консультационные мероприятия для физических лиц - потенциальных предпринимателей, вебинары, обучение подготовке и по повышению квалификации.  Подготовлены и вручены флаеры, брошюры, с целью популяризация предпринимательской деятельности в т.ч в сфере экспорта, деятельности микрофинансовых организаций, деятельности органов местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе ССП и самозанятых граждан. |
| 7.1.10 | Участие в реализации приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Самарской области». | Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства. | 2019-2020 | В целях достижения показателей региональной составляющей НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» было организовано участие субъектов МСП, физических лиц, самозанятых граждан на консультационные мероприятия, вебинары, онлайн форумы, тренинги, семинары, обучения по повышению квалификации, конкурсы. |
| 7.1.11 | Реализация проекта «Территория бизнеса». | Увеличение количества малых и средних предприятий, повышение эффективности их бизнеса, расширение и диверсификация производства, увеличение объемов выпуска высокотехнологичных, экспортоориентированных товаров и товаров импортозамещения, рост налоговых поступлений, новые рабочие места. | 2020-2022 | По итогам 2020 года в муниципальном районе Волжский Самарской области зарегистрировано 3048 субъектов малого и среднего предпринимательства (101,2% к уровню предыдущего года). Число зарегистрировавшихся в качестве самозанятых граждан с начала 2020 года на территории Волжского района составило 1547 человек. |
| *Задача 7.2 Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности* | | | | |
| 7.2.1 | Развитие государственного индустриального парка «Преображенка»: расширение видов деятельности и привлечение крупных якорных инвесторов. | Увеличение числа резидентов индустриального парка.  Рост объемов инвестиций в основной капитал. | 2018-2030 | Индустриальный парк (ИП) «Преображенка» создан и функционирует на территории района с 2013 года. Это специально организованная для размещения новых производств площадка, обеспеченная энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями.  По итогам 2020 года на площадке промпарка «Преображенка» размещены 39 компаний, где работают 4,6 тыс. жителей Самарской области. Свою продукцию здесь производят «Роберт Бош Самара», «ДорХан», а логистические центры разместили «Деловые линии», «Вита», «Ашан». Еще один резидент «Самаратрансавто-2000» строит в «Преображенке» корпуса для малого и среднего бизнеса. На данный момент здесь возводится второй корпус под «нарезку» складов небольших площадей, условия которого подходят даже для хранения фармацевтической продукции. В 2021 году планируется открытие распределительного центра «Почты России». В его работе будет занято около тысячи человек. |
| 7.2.3 | Выявление невостребованных земель сельскохозяйственного назначения и оформление их в муниципальную собственность | Вовлечение земель в хозяйственный оборот. | 2019-2021 | По итогам 2020 года на территории муниципального района Волжский Самарской области общее количество земельных долей составляет 1362 единицы. В рамках мероприятий по выявлению невостребованных земельных долей и оформления их в муниципальную собственность, сельскими поселениями на постоянной основе проводятся собрания участников общей долевой собственности, на которых утверждаются списки невостребованных долей. В отношении 576 единиц поданы иски в судебные органы в целях признания права собственности. В отношении 257 единиц в судебном порядке признано право муниципальной собственности. Также, 690 га предоставлено в аренду сельскохозяйственным предприятиям. |
| 7.2.5 | Оказание содействия предприятиям района в выставочно-ярмарочных мероприятиях и в коммуникативных мероприятиях (форумах, конференциях, семинарах, круглых столах), организуемых на территории Российской Федерации и за рубежом. | Рост совокупной выручки предприятий от продаж продукции на внешнем рынке в стоимостном выражении.  Расширение рынков сбыта продукции организаций /  Количество форумов, выставок, в которых приняли участие предприятия района. | 2019-2024 | В целях насыщения потребительского рынка муниципального района Волжский качественной продукцией по доступным це-нам, поддержки отечественных производителей, на территории района функционируют 8 ярмарочных площадок, в том числе 6 муниципальных ярмарок.  В 2020 году на территории Волжского района были проведены следующие мероприятия:  - информационное мероприятие для экспортно-ориентированных СМСП по вопросу участия в тренинге по акселерационной программе «Экспортный форсаж», путем адресной рассылки;  - семинар на тему «Подготовка к проверке МЧС» (АНО «Право»);  - семинар «О нововведениях в Пенсионном фонде и налоговом законодательстве» (Департамент развития предпринимательства МЭРИ СО);  - мероприятия, проведенные в рамках форума «Энергетика» (секция Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы») в ВК «Экспо-Волга»;  - мероприятие по теме: «Порядок и методы осуществления контрольно-надзорной деятельности налоговыми органами в отношении налогоплательщиков на современном этапе. Оценка рисков взаимодействия налогоплательщиков с контрагентами», с участием Омбудсмена Борисова Е.Н., УФНС России по СО («Самарский бизнес-инкубатор»);  - содействие в участии СМСП, в том числе ССП в выставочно-ярмарочной деятельности с целью развития межрегиональных контактов, повышение конкурентоспособности СМСП, в том числе ССП, продвижение продукции - предоставление средств в целях возмещения затрат в части расходов на участие в российских выставках, форумах, в части расходов на изготовление выставочной экспозиции (ООО «Бекон», ИП Глава КФХ Кузнецов С.С.).  - организация субъектов МСП на участие в семинарах, вебинарах, круглых столах для экспортно-ориентированных организаций Самарской области, проводимые региональной инфраструктурой поддержки СМСП.  Так же предприятия Волжского района приняли активное участие в XXII Поволжской агропромышленной выставке-2020 в пгт. Усть-Кинельский. Итогом участия стали 16 золотых медалей в отрасли переработки сельхозпродукции. |
| *Задача 7.3 Создание эффективной системы поддержки фермеров и развитие потребительской кооперации* | | | | |
| 7.3.3 | Стимулирование кооперативов к получению субсидий, в частности на возмещения затрат в части расходов на закупку мяса, молока в целях последующей переработки. | Увеличение числа потребительских кооперативов. Рост числа субсидий, полученных потребительскими кооперативами. | 2019-2024 | В СППК «Ветерок» построен убойный цех для забоя крупного рогатого скота. Закуплено оборудование для убойного цеха на сумму 1,8 млн.руб. Получены субсидии на приобретение оборудования для убойного цеха. |
| 7.3.4 | Создание сельскохозяйственного потребительского кооператива СППССК «Волжский Фермер». | Увеличение числа кооперативов и рост числа членов кооперативов, увеличение объемов реализации основных видов сельхозпродукции. | 2019-2021 | В рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в 2020 году зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский кооператив «Пионер». Всего за 2019-2020 года в районе создано 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива (в 2019 году - СППК «Рождествено» и СППК «Ветерок»). |
| 7.3.7 | Активизация взаимодействия и сотрудничества с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Самарской области (ГБУ ДПО «Самара-АРИС») | Развитие потребительской кооперации на территории района. | 2019-2030 | Проводятся рабочие встречи и совещания сельскохозяйственных товаропроизводителей района, потенциальных грантополучателей с Центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации Самарской области (ГБУ ДПО «Самара-АРИС»). 30.11.2020 в рамках областного онлайн совещания сельскохозяйственные товаропроизводители района приняли участие в областном семинаре на тему «Меры государственной поддержки на 2021 год в рамках НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». |
| 7.3.8 | Оказание содействия производителям сельскохозяйственной продукции и продовольствия в получении сертификата соответствия качества продукции «Самарский продукт» и для ее реализации в агропарк «Самара» для государственных нужд | Повышение качества производимой продукции. Рост объемов реализации продукции. | 2019-2021 | Проводится работа с товаропроизводителями в целях расширения рынков их сбыта, осуществляется информирование по присвоению региональной символики «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области» через официальный сайт Администрации муниципального района Волжский, районную газету «Волжская новь», через рассылку по электронным адресам организаций, индивидуальных предпринимателей и в личной беседе.  В итоге 10 организациям, находящимся на территории муниципального района были вручены свидетельства, дающие право использовать региональную символику «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области».Наличие на товаре региональной символики способствует привлечению внимания потребителей к товарам, произведенным в регионе, расширению рынков их сбыта. |
| *Задача 7.4 Повышение предпринимательской активности и укрепление кадрового потенциала* | | | | |
| 7.4.1 | Разработка и реализация мер муниципальной программы «Государственная поддержка начинающих предпринимателей в муниципальном районе Волжский Самарской области» на 2019-2022 годы | Повышение предпринимательской активности | 2019-2022 | В 2020 году в с.п. Подъем Михайловка проведено мероприятие «Оказание информационной, консультационной услуги начинающим СМСП, в том числе ССП, а также физическим лицам – потенциальным предпринимателям», с охватом 60 ед. |
| **Цель 8. «Волжский район 2030» - район с открытой и эффективной системой управления,**  **отвечающей требованиям цифровой экономики и заслуживающей доверие населения** | | | | |
| *Задача 8.2 Обеспечение устойчивости и открытости муниципальных финансов* | | | | |
| 8.2.2 | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов, широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия бюджетных решений | Вовлечение жителей в вопросы формирования бюджета района | 2019-2030 | Ежегодно в Администрации м.р. Волжский Самарской области проходят публичные слушания по проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также слушания по отчету об исполнении бюджета. На официальном сайте Администрации района в специальной вкладке «Бюджет для граждан» размещаются сведения о бюджете (о внесении изменений), о проведении публичных слушаний, отчеты об исполнении бюджета.  МКУ «Финансовое управление Администрации муниципального района Волжский Самарской области» проводится работа по формированию финансовой и иной информации о бюджете и бюджетном процессе, подлежащей размещению в открытом доступе на едином портале бюджетной системы Российской Федерации. |
| *Задача 8.3 Ускоренное внедрение цифровых технологий в муниципальное управление.* | | | | |
| 8.3.1 | Развитие в сельских поселениях современных телекоммуникационных услуг и активное использование цифровых каналов для предоставления государственных и муниципальных услуг населению и бизнесу. | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде. | 2019-2030 | Согласно ФЗ от 27.07.2020 № 210-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ Волжского района в электронной форме не предусмотрено, исключая случаи получения результата предоставления услуг в электронном виде.  На базе МФЦ возможно предоставление услуг по регистрации, восстановлению и подтверждению учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации, для получения заявителя к порталу «ГОСУСЛУГИ».  Данные услуги предоставляются в Центральном офисе, расположенном по адресу: г.Самара, ул. Дыбенко, д.12В., отделении № 1 мкрн. «Южный город» и в 17 территориально обособленных структурных подразделениях, расположенных на территории м.р. Волжский.  Так же в Центральном офисе и отделении № 1 мкрн. «Южный город», ТОСП пгт. Смышляевка, ТОСП мкр. «Кошелев Парк», установлены «Гостевые компьютеры», посредством которого заявители могут воспользоваться интернет-порталом, в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. |
| *Задача 8.4 Развитие активной гражданской позиции, созидательности и солидарности* | | | | |
| 8.4.1 | Предоставление консультационной, координационной поддержки и методической помощи СО НКО, поддержка в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО. | Увеличение числа СО НКО | 2019-2030 | В районе зарегистрирована и осуществляет свою деятельность Волжская районная общественная организация Самарской областной организации «Всероссийское общество инвалидов» (РОО ВОИ), которая насчитывает 1500 человек. Деятельность районной организации проводится согласно годовому плану, принимаемому и утверждаемому на заседаниях президиума РОО ВОИ, а также решений и постановлений вышестоящих организаций.  Работа проводится по согласованию и в тесном контакте с руководством районной Администрации и руководителями управлений и отделов районной Администрации, а также с Главами городских и сельских поселений. |
| 8.4.5 | Поддержка общественных институтов и развитие волонтерского движения. | Увеличение числа добровольческих объединений. Развитие деятельности общественных институтов | 2019-2030 | В муниципальном районе Волжский организована системная работа по развитию волонтерского движения. Для развития эффективной системы развития волонтерства в Волжском районе среди молодежи в школах формируются добровольческие отряды.  На территории муниципального района Волжский Самарской области реализуют добровольческую деятельность следующие районные отделения Всероссийских добровольческих движений:  - «Волонтеры культуры»;  - «Серебряные волонтеры»;  - Местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;  - Российское движение школьников муниципального района Волжский Самарской области;  - Юнармейское движение муниципального района Волжский Самарской области;  - Отделение Волжского района общественной организация «Российского союза молодежи».  В 2020 году актуальным направлением деятельности стала акция «Мы Вместе». В рамках акции «Мы Вместе» на территории Волжского района работает Волонтерский штаб по оказанию помощи пожилым людям, вынужденным находиться дома из-за коронавирусной инфекции.  В рамках НП «Демография» и региональной составляющей «Старшее поколение» успешно развивается движение «Серебряные волонтеры». За год в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры» было вовлечено 69 чел. |
| **Стратегическое направление 3: Туризм – драйвер развития экономики** | | | | |
| **Цель 9. «Волжский район 2030» – конкурентоспособный туристско-рекреационный комплекс с высоким уровнем сервиса** | | | | |
| *Задача 9.1 Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры на уровне мировых стандартов с высоким уровнем сервиса* | | | | |
| 9.1.6 | Открытие районного туристско-информационного центра и туристического бюро (при Историко-краеведческом музее) | Развитие туристской информационной системы.  Продвижение туристских возможностей Волжского района | 2020 | МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» разработаны предложения об экскурсионных туристических продуктах на территории Волжского района «По старинному Уральскому тракту» и «Рождественское имение», ведется систематическая работа по привлечению посетителей музея и экскурсионных маршрутов по территории Волжского района. Организовано сотрудничество с туристическими агентствами города Самары, разрабатываются рекламные и информационные материалы, пресс-релизы об экскурсиях, экскурсионно-туристических и событийных мероприятиях. |
| 9.1.7 | Реализация муниципальной программы «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы | Сохранение и популяризация уникального культурно-исторического и рекреационного наследия Волжского района. | 2019-2020 | В рамках МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 годы» ведется работа по обеспечению сохранности фонда, его систематизации и учёта. В музее установлено кассовое оборудование для учёта платных мероприятий, проведено обучение хранителя музейных предметов основам работы с программой КАМИС, размещается информация о предметах хранения в Госкаталог, приобретены шкафы для хранения экспонатов.  С целью представления музейных коллекций и популяризации историко-культурного наследия Волжского района и Самарской области подготовлена стационарная выставка «Археология детства» и передвижная выставка «Вехи войны: 75-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается». Были организованы экскурсионные поездки учащихся СОШ с. Подъем-Михапйловка и с. Лопатино в музей Волжского района.  В процессе проведения комплексных семинаров по архитектуре, живописи и краеведению, конкурсов юных художников, фестиваля-пленера «Уходящая натура» ведется детальное знакомство школьников с объектами культурного наследия Волжского района (храм в селе Курумоч, дом крестьян Пониных в селе Дубовый Умёт). |
| 9.1.8 | Реализация мероприятий муниципальной программы Волжского района Самарской области «Развитие туризма на 2017-2019 годы» и на период до 2023 г. | Повышение туристической привлекательности района. Увеличение объема туристического потока и платных туристических услуг. | 2019-2023 | В рамках МП «Развитие туризма в Волжском районе на 2020-2022 годы» запланированы мероприятия:  - серия мероприятий «День двора»;  - проведение ежегодное туристическое мероприятие, посвященное Международному Дню Туризма.  Данные мероприятия не были проведены в связи с ограничительными мерами по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, самоизоляцией и карантином на территории Самарской области.  В рамках МП «Развитие туризма в Волжском районе на 2020-2022 годы» была организована покупка формы для юнармейцев.  В 2020 году работу вели 24 юнармейских отрядов. Помимо военной подготовки Юнармейцы участвуют в учебно-тренировочных туристических походах, в рамках которых проходят обучение ориентированию на местности, туристическому альпинизму и другим «навыкам туриста».  Также в 2020 году Волжский район был включен в реализацию проекта «Каждому муниципалитету – маршрут здоровья» (организатор проекта Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»). На территории двух поселений (г.п. Смышляевка и г.п. Петра-Дубрава) были разработаны маршруты здоровья «10000 шагов», которые включают в себя туристические объекты (историко-культурные и природные, ландшафтные). Дальнейшее развитие проекта планируется в 2021 году. |
| 9.1.9 | Участие в реализации стратегической инициативы Самарской области – «Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории национального парка «Самарская Лука» и прилегающих территориях» | Повышение туристической привлекательности.  Увеличение объема платных туристических услуг. | 2019-2024 | В рамках развития туристической инфраструктуры национального парка «Самарская Лука» и прилегающей территории ведется работа в нескольких направлениях:  1) взаимодействие с индивидуальными предпринимателями и организациями сферы туризма;  2) проведение районных и областных мероприятий туристической направленности.  В 2020 году на территории муниципального района Волжский Самарской области (с.п. Рождествено) были проведены следующие туристические мероприятия:  - Презентация работы Национального парка «Национальный парк «Самарская лука»» с участием зам директора парка Андрияновой М.М.;  - Познавательно-развлекательная программа «Край, в котором ты живешь»;  - Художественная выставка акварели «Родному краю посвящаю» Надежды Русяевой;  - Выставка мастеров ДПТ «Живет в народе красота»;  - Выставка рисунка творческого коллектива «Радуга» «Живи планета»;  - Фото выставка «Сохраним природу» - организована совместно с работниками нац. Парка «Самарская лука».  Краеведческие экскурсии в музейной комнате ДК «Заволжье» по темам:  - «Весна на Гавриловой поляне»;  - «День самарской символики»;  - «Родному краю посвящаю»;  - «Мир вокруг нас»;  - «По родным тропинкам».  Пешеходные обзорные экскурсии по с.п. Рождествено:  - «Рождествено взгляд в прошлое»;  - «Край родной»;  - «История села».  Работа по взаимодействию, с индивидуальными предпринимателями и организациями сферы туризма в 2020 году проводилась в дистанционном режиме. |
| *Задача 9.2 Сохранение культурного наследия и развитие музейного комплекса* | | | | |
| 9.2.1 | Формирование и ведение реестра памятников архитектуры, находящихся в муниципальной, областной и федеральной собственности, подлежащих реставрации и привлечение внебюджетных средств для предотвращения их уничтожения. |  | 2018-2020 | По состоянию на 2020 год на территории м.р.Волжский расположено:  - 3 объекта исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;  - 14 объектов культурного наследия регионального значения. |
| 9.2.3 | Организация на территории района музейно-образовательного кластера, объединяющего действующие музеи и музейные комплексы района путем заключения соглашений о сотрудничестве с участниками кластера. | Сохранение и популяризация уникального культурно-исторического и рекреационного наследия Волжского района. Увеличение туристического потока. Рост числа музеев и повышение качества экскурсионного обслуживания. | 2019-2020 | МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» ведет многолетнюю работу по сотрудничеству со школьными музеями Волжского района. Это представление экспонатов и материалов школьных музеев на выставках в районном музее, организация передвижных выставок в школах Волжского района. |
| 9.2.4 | Организация совместных выставочных проектов с ведущими музеями Самарской области и РФ | Увеличение числа совместных выставочных проектов. | 2019-2030 | В 2020 году в музее Волжского района были представлены два выставочных проекта Самарского областного историко-краеведческого музея им. П. В. Алабина: археологические выставки «Археология детства» и «100 лет самарской археологии». |
| 9.2.5 | Реализация муниципальной программы «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018-2020 гг. и на период до 2024 г. |  | 2019-2024 | МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2018 -2020 годы реализована полностью.  Финансирование программы на 2020 год - 374 тыс. py6.  Количество посещений музеев - 6179 чел. |
| 9.2.6 | Организация и развитие экспозиционно-выставочных этнографических площадок под открытым небом. | Обеспечение благоприятных условий для ведения экспортной деятельности.  Расширение торгово-экономических связей. | 2019-2030 | МБУК «Историко-краеведческий музей им. А.В. Юшкина Волжского района» ведется работа по созданию и развитию экспозиционно-выставочной площадки «Умёт у степной дороги». В 2020 году в рамках МП «Развитие культуры в Волжском районе» были подготовлены выставки «Уходящая натура» и выставка декоративно-прикладного искусства, ведутся работы по оформлению земельного участка под размещение музейной экспозиционной площадки для постоя». |
| *Задача 9.4 Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Волжского района на туристическом рынке* | | | | |
| 9.4.2 | Продвижение брендовых туристических продуктов: федерального проекта «Великий Волжский путь»; проектов событийного туризма – этнографического фестиваля «Волжские забавы», фестиваля-пикника «Летний Орловский бал в Рождествено», межмуниципального «Фестиваля сыра». | Продвижение туристских возможностей Волжского района | 2019-2022 | В рамках МП «Сохранение и популяризация музейного фонда и объектов культурного наследия, расположенных на территории муниципального района Волжский» на 2018-2020 годы был проведен межмуниципальный фестиваль-пленэр «Уходящая натура» в селе Дубовый Умёт на историческом объекте крестьянской архитектуры «Дом крестьян Пониных». |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегическое направление 4: Комфортная и благоустроенная среда проживания** | | | | |
| **Цель 10. «Волжский район 2030» – район доступного, качественного жилья, надежного и эффективного ЖКХ** | | | | |
| *Задача 10.1 Обеспечение жителей района доступным и комфортным жильем* | | | | |
| 10.1.1 | Завершение комплексных социально-значимых региональных стратегических проектов «Южный город», «Кошелев Парк» | Повышение объема ввода жилья и увеличение площади жилого фонда, рост обеспеченности жильем до 40кв.м/чел к 2030г. | 2019-2024 | Волжский район активно участвует в реализации НП «Жилье и городская среда», обеспечивая выполнение доведенных плановых показателей по вводу жилья.  На территории мкр. «ЮЖНЫЙ ГОРОД» осуществляется строительство 12 многоквартирных домов. Планируемый объем ввода жилья составляет 66 927,39 кв.м.  На территории мкр. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» в 2020 году ввод жилья не запланирован. |
| 10.1.3 | Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда в с.п. Курумоч, г.п. Смышляевка | Ликвидация ветхого и аварийного жилья к 2024 г. | 2019-2024 | Проведена большая работа по сокращению аварийного и непригодного жилого фонда. Администрацией района приобретены 49 квартир. Количество попавших под расселение граждан - 70 чел., из них собственники – 44 чел., наниматели – 26 чел. (107 человек с учетом лиц, совместно проживающих в муниципальном жилье). Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда по итогам 2020 года составляет 239,4 кв.м (171,9% от плана).  Общая площадь приобретенного жилья составила 1300 кв. м, стоимость - более 64 миллионов рублей. Все квартиры, приобретенные для расселения, с чистовой отделкой: с ремонтом от застройщика, сантехникой, плитой. Они оснащены пожарной сигнализацией, счетчиками и регуляторами тепла. |
| *Задача 10.2 Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Волжского района* | | | | |
| 10.2.1 | Реконструкция и модернизация систем водоснабжения, водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений с использованием перспективных технологий, в том числе в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающими организациями:   * модернизацию и строительство водозаборных скважин с. Воскресенка, п. Журавли, с. Курумоч, с.п. Сухая Вязовка; * строительство центрального водопровода в п.Журавли, с. Дубовый Умет, п. Ровно-Владимировка, п. Калинка, п. Культура; * капитальный ремонт (замена) водопровода в с. Дубовый Умет, с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, п. Просвет, п. Пахарь; * строительство насосно-фильтровальной станции в с.п. Спиридоновка; * установку фильтров для очистки воды в с.п. Верхняя Подстепновка, с.п.Черновский; * строительство очистных сооружений в с.п. Верхняя Подстепновка, c.п. Bocкpeceнкa, с. Курумоч, с.п. Подъем- Михайловка, п. Просвет, п. Пахарь; * капитальный ремонт (замена) системы водоотведения канализационных стоков в с.п. Верхняя Подстепновка, с.п. Сухая Вязовка | Рост обеспеченности населения доброкачественной питьевой водой до 100% к 2030г., снижение загрязняющих веществ в очищенных стоках, рост модернизированных систем водоснабжения, водоочистки и водоотведения, снижение износа сетей водоснабжения и водоотведения, снижение аварийности. | 2019-2030 | В рамках реализации регионального проекта «Чистая вода» НП «Экология», муниципальным районом Волжский Самарской области проводилась работа по проектированию линейных объектов:  1. «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Дубовый Умет м.р. Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0210-16 от 04.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5747-16 от 30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2021-2024 года. Ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.  2. «Проектирование и строительство водопроводных сетей с. Николаевка м.р. Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0232-16 от 31.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5761-16 от 23.12.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2021 год. Ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.  3. «Проектирование и строительство системы водоснабжения пос. Ровно-Владимировка м.р. Волжский Самарской области» имеются Положительные заключения государственной экспертизы (№ 63-1-1-3-0211-16 от 04.10.2016г. – проектная документация и результаты инженерных изысканий; № 63-1-5748-16 от 30.11.2016г. – сметная документация). Реализация объекта запланирована на 2022 год. Ведется работа по актуализации проектно-сметной документации, разработка проекта планировки территории, обновление инженерных изысканий.  4. «Строительство НФС для обеспечения нужд водоснабжения с.п. Лопатино». Ведется разработка проектно-сметной документации. Объект находится на проверке в государственной экспертизе. Реализация объекта запланирована на 2021-2024 года. После получения заключений, администрация муниципального района будет обращаться в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области для рассмотрения предложения о переносе срока реализации на 2021 год.  Так же в поселениях района проводились следующие работы:  - в п. Верхняя Подстепновка установлена на территории водозабора станция обезжелезивания, частично произведен капитальный ремонт канализационных стоков по ул. Специалистов, протяженностью 240 м;  - в с.п. Рождествено проводилось исследование качества питьевой воды централизованной системы водоснабжения согласно программе по бак и хим анализу, а так же чистка и дезинфекция водопроводных башен и разводящей сети;  - проведена реконструкция и частичный ремонт водозаборных скважин в с. Сухая Вязовка и в с. Березовый Гай, и замена водопровода в с. Березовый Гай;  - на территории с.п. Черноречье реализованы мероприятия по замене труб центрального водоснабжения протяженностью 800 м, модернизация 3-х водозаборных скважин в с. Черноречье и п. Рамушки. |
| 10.2.6 | Синхронизация мероприятий по благоустройству территории м.р. Волжский с программами капитального ремонта многоквартирных домов, ремонта автомобильных дорог, в том числе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», ремонта коммунальной инфраструктуры | Повышение эффективности реализации программ по благоустройству территории м.р. Волжский, капитальному ремонту многоквартирных домов, ремонту автомобильных дорог, в том числе в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», ремонту коммунальной инфраструктуры | 2019-2021 | В 2020 году были построены дороги в поселениях Черноречье и Лопатино, приведены в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории. Помимо этого, на территории района выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения в 14 поселениях муниципального района (в рамках соглашений с Минтрансом СО). |
| **Цель 11. «Волжский район 2030» – район с благоустроенной и безопасной инфраструктурой комфорта** | | | | |
| *Задача 11.1 Создание комфортной среды проживания на всей территории Волжского района* | | | | |
| 11.1.1 | Вовлечение жителей в формирование планов благоустройства и создание комфортной среды на территории района | Доля благоустроенных с участием жителей дворовых территорий – 100%, доля благоустроенных с участием жителей общественных территорий – 100%  Увеличение активности граждан в вопросах жизнедеятельности района | 2018-2022 | В рамках МП «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы м.р. Волжский Самарской области» в Волжском районе ведутся сходы граждан и общественные обсуждения. В 2020 году благоустроено 16 дворовых и 6 общественных территорий.  В соответствии с Постановлениями Администрации Волж-ского района «Об организации и проведении весеннего месячника по благоустройству, очистке водоохранных зон от мусора и бытовых отходов и посадке зеленых насаждений на территории муниципального района Волжский Самарской области» в апреле 2020 года проводился месячник по уборке территории района от мусора и бытовых отходов.  В Весеннем месячнике приняли участие более 6 тыс. жителей района, была убрана территория общей площадью – 12,6 тыс.га, было высажено 5839 зеленых насаждений.  Также в период проведения Осеннего месячника по благоустройству была убрана территория общей площадью 30,2 тыс.га. В мероприятиях приняли участие с соблюдением санитарных требований более 6 тысяч человек. На территории района высажено около 2500 зеленых насаждений. |
| 11.1.2 | Модернизация системы уличного освещения, переход на светодиодные лампы | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий и мест общественного пользования, повышение экономичности энергопотребления | 2019-2024 | В поселениях Волжского района в 2020 году проведены следующие работы:  - в с.п. Верхняя Подстепновка установлено 35 светодиодных светильников, произведена замена 15 светодиодных ламп;  - в с.п. Воскресенка установлено 30 светодиодных ламп;  - в г.п. Петра Дубрава переведено уличное освещение на светодиодные лампы мощностью в количестве 52 шт.;  - осуществлен перевод объектов уличного освещения на энергосберегающие технологии (замена устаревшего оборудования на современное энергосберегающее) в количестве 35 уличных светильников в п. Просвет и п. Пахарь;  - в с. Рождествено произведен монтаж уличных светильников (ул. Западная – 14 шт., ул. Парниковая – 2 шт., ул. Заводская – 5 шт.), замена уличных светильников (13 шт.), монтаж приборов учета и автоматики уличного КТП 60;  - в г.п.Смышляевка произведен ремонт и установка уличных светильников (53 шт.), замена ламп в источниках уличного освещения (770 шт.), замена участка сети электроснабжения уличного освещения (500 п.м.);  - на территории с.п. Сухая Вязовка в местах общего пользования установлены 12 светодиодных фонарей. |
| 11.1.3 | Обустройство зон отдыха, прилегающих территорий зданий и сооружений, строительство детских площадок, реконструкция существующих парков, создание новых благоустроенных рекреационных зон:  - строительство в парке им. В.Л. Катынского (с. Курумоч) современной игровой площадки на резиновом основании;  - обустройство зон отдыха для населения у озера ж.м. Яицкое (с.п. Лопатино), у прудов «Центральный» и «Садамкина» (п. Просвет);  строительство детских площадок (с.п. Подъем-Михайловка, г.п. Смышляевка, с.п. Сухая Вязовка) | Создание мест для комфортного времяпровождения жителей и гостей района | 2019-2024 | За 2020 год произведены работы по благоустройству 16 дворовых территорий. Выполнено асфальтирование придворовых территорий (приведены в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории), обустройство детских площадок, установлены скамейки, урны.  Было проведено благоустройство 6 общественных территорий:  - Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 этап);  - Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап);  - Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап);  - Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап);  - Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка;  - Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (1 этап).  Благодаря госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020-2025 годы» удалось обустроить спортивные площадки в Яблоновом Овраге, Черноречье, Верхней Подстепновке, Воскресенке, Зелёненьком, Власти Труда, Сухой Вязовке. Новая спортивная площадка для выполнения нормативов ГТО появилась в селе Просвет. Так же завершены работы по устройству детских площадок в Дубовом Умете, Власти Труда, Курумоче, Подъем-Михайловке и Верхней Подстепновке. |
| 11.1.5 | Реализация на территории м.р. Волжский губернаторского проекта «Содействие» с целью поддержки социально значимых инициатив жителей. | Формирование комфортной городской среды | 2019-2025 | В 2020 году в рамках губернаторского проекта «СОдействие» в Волжском районе были обустроены общественные территории в поселениях района:  - ремонт памятника участникам ВОВ 1941-1945 гг. в парке Победы в поселке Черновский «Никто не забыт, ничто не забыто!»;  - установка уличной сцены на территории парковой зоны СДК «Нива» в п. Верхняя Подстепновка «Созвездие талантов»;  - «Ледовый городок» - устройство хоккейной коробки в селе Курумоч;  - «Восход» - установка хоккейного корта в селе Черноречье. |
| *Задача 11.2 «Умный» и безопасный район* | | | | |
| 11.2.1 | Обеспечение общественной безопасности и правопорядка | Снижение числа зарегистрированных преступлений и повышение уровня общественной безопасности | 2019-2030 | В поселениях созданыи функционируют ДНД, которые осуществляют охрану общественного порядка.  В Отдел МВД России по Волжскому району и его структурные подразделения за 2020 год поступило 17239 сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях. По итогам года количество зарегистрированных преступлений составило 901 ед. |
| 11.2.2 | Строительство объектов пожарной безопасности регионального значения в соответствии с планом территориального развития Самарско-Тольяттинской агломерации:  - пожарное депо и производственно-технический центр противопожарной службы Самарской области на 4 машино-выезда;  - пожарные депо в с. Рождествено (на 4 машино-выезда), п. Придорожный (на 2 машино-выезда), с. Черноречье (на 6 машино-выездов);  - быстровозводимые депо для подразделений добровольных пожарных команд. | Повышение уровня пожарной безопасности | 2019-2030 | В поселениях Волжского района в 2020 году проведены следующие работы:  - установлен пожарный гидрант в п. Верхняя Подстепновка (ул. Лесная, 79);  - на территории с.п. Рождествено действует пожарное депо на 4 машино-выезда, что обеспечивает повышенный уровень пожарной безопасности для восьми населенных пунктов сельского поселения и прилегающей территории. Оборудование позволяет проводить постоянные тренировки и оттачивание мастерства. Наличие 4-х больших отапливаемых бокса позволило круглогодично держать в боевом расчете больше пожарных автомобилей. Сотрудники ПСЧ-127 проводят экскурсии и беседы с дошкольниками, учениками и студентами о соблюдении мер пожарной безопасности;  - в г.п.Смышляевка ведется строительство пожарного депо и производственно-технического центра противопожарной службы Самарской области на 4 машино-выезда (по итогам года готовность составляет 70%). |
| 11.2.3 | Обновление и укрепление материально-технической базы пожарной охраны:   * строительство стоянки (бокса, депо) для пожарной машины в зимний период в с.п. Спиридоновка; * строительство 25 пожарных гидрантов (в п. Просвет и п. Пахарь) и установка сирен оповещения населения (в п. Пахарь и п. Домашкины Вершины) | Повышение уровня пожарной безопасности | 2019-2030 | В поселениях Волжского района в 2020 году проведены следующие работы:  - на территории ПСЧ-127 (с.п. Рождествено) частично построена огневая полоса психологической подготовки;  - ремонт и замена 12 пожарных гидрантов на территории населенных пунктов г.п Смышляевка.  - строительство 2-х новых пожарных гидрантов в с. Черноречье. |
| 11.2.5 | Строительство и реконструкция тротуаров, в том числе для лиц с ОВЗ | Рост уровня общественной безопасности, повышение комфортности городской среды в том числе для лиц с ОВЗ | 2019-2022 | В 2020 году выполнено асфальтирование придворовых территорий (приведены в порядок дворовые проезды, тротуары и парковочные территории). Помимо этого, на территории района выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения в 14 поселениях муниципального района (в рамках соглашений с Минтрансом СО). |
| *Задача 11.3 Развитие муниципальной транспортной сети, способствующей повышению мобильности, связности и доступности* | | | | |
| 11.3.11 | Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог местного значения, в т.ч. внутрипоселковых дорог | Повышение транспортной доступности и связности населенных пунктов, улучшение состояния автомобильных дорог | 2019-2024 | В 2020 году в Волжском районе выполнен ремонт автомобильных дорог местного значения в 14 поселениях муниципального района. Общая протяженность запланированных мероприятий составляет свыше 21 км автомобильных дорог. |
| **Цель 12. Волжский район 2030 - экологически чистый район** | | | | |
| *Задача 12.1 Эффективное обращение с бытовыми отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок* | | | | |
| 12.1.1 | Реализация мероприятий проекта «Район без свалок и мусора»:  - ликвидация 15 несанкционированных свалок и внедрение современной системы сбора, хранения, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов;  - установка контейнерных площадок для раздельного сбора отходов  - развитие системы полигонов, мусоросортировки и переработки с соблюдением экологических норм;  - организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, с.п.Черновский | Ликвидация несанкционированных свалок, формирование системы сбора и утилизации ТБО, улучшение экологической ситуации в районе | 2019-2024 | Определен единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами, который осуществляет координацию всей технологической цепочки обращения с отходами. С 01.01.2019 года жители муниципального района Волжский в полном объеме охвачены услугой централизованного сбора твердых коммунальных отходов.  Поселениями района ведется реестр точек накопления коммунальных отходов, который размещен на официальных сайтах Администраций поселений. Ежемесячно с регионарным оператором проходит сверка мест несанкционированного размещения отходов.  В 2020 году продолжается работа по ликвидации несанкционированных свалок. Ликвидирована несанкционированная свалка в с.Рождественно (вывезено 34 617 тонн мусора). За 2020г. на территории района зафиксировано 10 несанкционированных мест размещения отходов, были убраны несанкционированные навалы в количестве 39 шт. на площади 25,15 га.  Начатые работы в 2019 году по обустройству контейнерных площадок в поселениях продолжены, оборудуются дополнительные контейнерные площадки.  На территории м.р. Волжский в 2020 году раздельный сбор твердых коммунальных отходов не осуществлялся, но уже на начало июля на территории национального парка «Самарская Лука» в с. Рождествено установлены корзины для осуществления сбора пластиковых бутылок. |
| 12.1.2 | Строительство и реконструкция объектов обращения с отходами регионального значения в соответствии с планом территориального развития Самарско-Тольяттинской агломерации:  - строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в с.п. Рождествено;  - строительство промышленной зоны по утилизации и переработке отходов, производству рекультивационных материалов и выпуску продукции из вторсырья (комплекс «Самарский-1») в северо-восточном направлении от с. Николаевка;  - реконструкция полигона «Преображенка» | Увеличение процента перерабатываемых отходов, улучшение экологической ситуации в районе | 2019-2030 | В 2019 году мероприятие «Проектирование и строительство сортировочно-перегрузочного комплекса с площадкой сезонного накопления отходов в районе с.Рождествено м.р. Волжский» включено в состав ГП Самарской области «Совершенствование системы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Самарской области» на 2018-2022годы» утвержденной Постановлением Правительства Самарской области. В рамках выполнения указанного мероприятия предусмотрена рекультивация несанкционированной свалки в с.Рождествено. Предварительный расчет рекультивации несанкционированной свалки в с.Рождествено составит – 123,6 млн. рублей.  С 16.04.2019 г. региональный оператор по обращению с отходами ООО «ЭкоСтройРесурс» приступил к выполнению работ по вывозу ТКО с территории несанкционированной свалки в с. Рождествено, благодаря чему объемы свалки в с.п. Рождествено значительно сокращены. На конец 2020г. с территории свалки вывезено порядка 34617тонн мусора.  В 2020году проводилась подготовка проектной документации на выполнение работ по данному мероприятию. |
| 12.1.3 | Строительство высокотехнологичного мусороперерабатывающего завода в с. Воскресенка | Увеличение процента перерабатываемых отходов, улучшение экологической ситуации в районе | 2020-2024 | Правительство Самарской области, руководители ООО «Экостройресурс», и Администрация м.р. Волжский Самарской области подписали инвестиционный меморандум о реализации проекта по строительству экотехнопарка «Зелененький». Экотехнопарк будет включать в себя высоконагружаемый полигон твердых коммунальных отходов и мусоросортировочный комплекс. Располагаться объект будет в поселке Зелененький. Возвести полигон и мусоросортировочный комплекс планируется в конце 2021 года на общей площади 338000 кв.м.  В 2020году введена в эксплуатацию 1 очередь проекта мусоросортировочного комплекса, мощностью 40000 тонн в год. |
| 12.1.6 | Организация деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории м.р. Волжский | Выбор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории м.р. Волжский | 2019 | На территории Самарской области определен единый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЭкоСтройРесурс»), который осуществляет координацию всей технологической цепочки обращения с отходами. С 01.01.2019 года жители муниципального района Волжский в полном объеме охвачены услугой централизованного сбора твердых коммунальных отходов.  Поселениями района ведется реестр точек накопления коммунальных отходов, который размещен на официальных сайтах Администраций поселений. Ежемесячно с региональным оператором проходит сверка мест несанкционированного размещения отходов.  В рамках исполнения протокольных мероприятий согласована «Дорожная карта» по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов на период до 2022 года. |
| *Задача 12.2 Совершенствование системы экологического просвещения населения, информирования и взаимодействия с общественностью* | | | | |
| 12.2.1 | Реализация всероссийского проекта «Информационно-аналитическая система «Природопользование и охрана окружающей среды»» на территории м.р. Волжский | Информационное обеспечение органов местного самоуправления и населения о состоянии окружающей среды, проведение оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. | 2018-2020 | В целях экологического просвещения и информирования о состоянии окружающей среды в 2020 году в м.р. Волжский проводились следующие виды работ:  - организация и проведение конкурсов экологической направленности;  - организация месячников по очистке водоохраных зон, лесов, парков;  - подготовка информационных сообщений на экологическую тематику;  - осуществление контрольно-надзорных мероприятий за объектами водохозяйственного комплекса;  - информационно-аналитическое обеспечение в сфере охраны окружающей среды (подготовка отчетов);  - проведение мониторингов за состоянием окружающей среды;  - информационное обеспечение населения через средства массовой информации (Газета «Волжская новь», сайт Администрации района, сайты городских и сельских поселений района). |
| 12.2.2 | Реализация проекта «Экологическое воспитание населения района» | Совершенствование системы экологического образования (подготовка педагогических кадров, развитие экспериментальных площадок экологического образования на базе учебных учреждений района); развитие эколого-просветительской деятельности в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых. | 2019-2024 | Ежегодно на территории района проходит Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», в которой принимают участие молодежь, дети дошкольного и школьного возраста.  В 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» проводилась всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от бытового мусора и древесного хлама «Вода России». В Акции прияли участие представители общественных организаций, движений, волонтеры, работники органов местного самоуправления, жители и все неравнодушные к проблемам загрязнения окружающей среды. Мероприятия по уборке берегов водных объектов проводились в весенне-осенний период. |
| 12.2.3 | Организация информационно-просветительской кампании в области экологического воспитания и образования населения совместно с Самарским областным отделением ВОО «Русское географическое общество» и ФГБОУ ВО «СГЭУ» | Совершенствование системы экологического просвещения населения, информирования и взаимодействия с общественностью. | 2019-2024 | Информационное обеспечение населения проходит через средства массовой информации: Газета районная «Волжская новь», сайт Администрации района, сайты городских и сельских поселений. Проводятся экологические акции с участием волонтеров. |