|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **об исполнении долгосрочной целевой программы муниципального района Волжский Самарской области**  **за 2019 г.** | | | | | | | | | | | | |
| Программа муниципального района Волжский Самарской области «Дети Волжского района» на 2017 - 2019 годы (утверждена постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области № 2874 от 22.09.2016 г.) | | | | | | | | | | | | |
| № пункта | Наименование мероприятия, № подпункта | | План по программе (тыс.рублей) | | | Факт по программе (тыс.рублей) | | | | Исполнитель | |
|  |  | | всего | за счет бюджета | за счет иных источников | всего | за счет бюджета | за счет иных источников |  | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ | | | | | |  |  |  |  | |
| 1. Развитие системы детского отдыха и оздоровления детей. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Информационно-методическое обеспечение системы отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Выпуск социальной рекламы | | 10,05 | 10,05 | - | 10,05 | 10,05 | - | ОСМиД | |
| 1.2. | Формы организации отдыха, оздоровления и занятости детей | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | Организация летнего отдыха детей на базе общеобразовательных школ в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей | | 4710,2568 | 4710,2568 |  | 4710,2568 | 4710,2568 |  | Администрация м.р.Волжский | |
| 1.2.2. | Доставка детей к местам отдыха и экскурсий, организация мероприятий по летнему отдыху | | 6,0 | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | - | ОСМиД | |
| 1.3. | Развитие инфраструктуры отдыха и оздоровления детей | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | проведение мероприятий по санитарно - эпидемиологической подготовке ОУ" | | 328,82955 | 328,82955 |  | 328,82955 | 302,02955 |  | МБУ "Паритет" | |
| 1.3.2. | Проведение мероприятий по санитарно-эпидемиологической подготовке и благоустройству территории МБУ ДЗСОЦ «Волжанин»" | | 1337,17533 | 1337,17533 |  | 1337,17533 | 1337,17533 |  | МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" | |
| 1.3.3. | Укрепление материально-технической базы МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" | | 642,82467 | 642,82467 |  | 642,82467 | 642,82467 |  | МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" | |
| 1.3.4. | Укрепление материально-технической базы лагерей с дневным пребыванием детей на базе ОУ | | 29,716 | 29,716 |  | 29,716 | 29,716 |  | МБУ "Паритет" | |
| 1.3.5. | Капитальный ремонт МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" | | 45,996 | 45,996 |  | 45,996 | 21,996 |  | МБУ «УГЖКХ | |
| 1.3.6 | Приобретение, установка и ремонт спортивных, игровых, досуговых площадок ,бассейнов в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей | | 3744,68526 | 3744,68526 |  | 182,68318 | 182,68318 |  | МБУ «УГЖКХ | |
| 1.3.7 | Проведение мероприятий по замене, ремонту асфальтовых дорожек и подъездных путей в муниципальных учреждениях отдыха и оздоровления детей | | 1118,710 | 1118,710 |  | 55,93550 | 55,9355 |  | МБУ «УГЖКХ | |
| 2.Охрана здоровья детей и подростков, пропаганда здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Содержание детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации в стационаре ГБУЗ СО "Волжская ЦРБ" с. Дубовый Умет | | 192,50 | 192,50 |  | 192,50 | 192,50 |  | ОСМиД | |
| 2.2. | Обеспечение воспитанников детских садов и учащихся школ бутилированной водой | | 3117,33402 | 3117,33402 |  | 3117,33402 | 3117,33402 |  | МБУ "Паритет" | |
| 2.3. | Обеспечение школ и детских садов системами очистки воды | | 1117,92553 | 1117,92553 |  | 1117,92553 | 1117,92553 |  | МБУ "Паритет" | |
| 2.4. | Ремонт и оснащение медицинских кабинетов образовательных учреждений | | 5140,06957 | 5140,06957 |  | 5140,06957 | 5140,06957 |  | МБУ "Паритет" | |
| 2.5. | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | | 4091,74383 | 4091,74383 |  | 4091,74383 | 4091,74383 |  | МБУ "Паритет" | |
| 2.6. | Техническое обслуживание материально-технической базы образовательных учреждений | | 228659,08151 | 228659,08151 |  | 228659,08151 | 224462,88776 |  | МБУ "Паритет | |
| 2.7 | Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района Волжский | | 180,00 | 180,00 |  | 179,99879 | 179,99879 |  | МБУК «Меж-поселенческая библиотека Волжского района» | |
| II. ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Проведение акции для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Здравствуй, первоклассник!" | 71,695 | | 71,695 | - | 71,695 | 71,695 | - | Администрация  м.р. Волжский | |
| III. ДЕТИ И СЕМЬЯ | | | | | | | | | | | | |
| 1.Защита и улучшение положения детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение акции для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, "Здравствуй, первоклассник!" | | 145,832 | 145,832 |  | 145,832 | 145,832 |  | Администрация  м.р. Волжский | |
| 2. Повышение авторитета и общественного значения семьи, материнства и детства | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Организация районных мероприятий, посвященных Дню матери. Чествование лучших матерей | | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | МБУК ЦКД «Союз» Волжского района | |
| 2.2. | Районный праздник "Во славу семьи, материнства и отцовства" | | 145,4582 | 145,4582 | - | 145,4582 | 145,4582 | - | ОСМиД | |
| 2.3. | Организация новогодних мероприятий | | 288,2948 | 288,2948 |  | 288,2948 | 288,2948 |  | ОСМиД | |
| 2.4. | Вручение поздравительных адресов родителям, у которых родился третий и последующий ребенок,  чествование семей, у которых родились двойни, тройни | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | ОСМиД | |
| 2.5. | Проведение мероприятия «Всероссийский день семьи, любви и верности» | | 61,451 | 61,451 |  | 61,45070 | 61,45070 |  | МБУ  «ДМО» Волжского района | |
| 2.6. | Организация и проведение районного конкурса "Судьба моей семьи в истории земли Волжской" | | 32,00 | 32,00 |  | 32,00 | 32,00 |  | МБУК «Меж-поселенческая библиотека Волжского района» | |
| 2.7. | Участие семей с детьми в районных, областных, международных конкурсах, фестивалях | | 80,00 | 80,00 |  | 80,00 | 80,00 |  | МБУ  «ДМО» Волжского района | |
| 3.Поддержка семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и детей из многодетных семей | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Адресная поддержка семей воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, многодетных семей, детей- инвалидов | | 100,00 | 100,00  0 | - | 100,00 | 100,00 | - | Администрация м.р Волжский | |
| 3.2. | Поощрение семей билетами в театры, музеи г.о.Самара | | 23,00 | 23,00 |  | 23,00 | 23,00 |  | ОСМиД | |
| 3.3. | Выпуск и размещение рекламы направленной на укрепление института семьи, семейных форм устройства детей-сирот | | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | ОСМиД | |
| 3.4 | Установка технических средств пожарного извещения в домах многодетных малоимущих семей и других категорий социально-незащищенных групп населения | | 99,9269 | 99,9269 |  | 99,9269 | 99,9269 |  | МБУ «УГЖКХ» | |
| IV. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ЗАЩИТА ИХ ПРАВ. | | | | | | | | | | | | |
| 1.Организационные мероприятия по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав. | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация экскурсий для трудных подростков «группы риска». | | 20,00 | 20,00 |  | 20,00 | 20,00 |  | ОСМиД | |
| 1.2. | Организация военно-спортивной смены на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" | | 520,00 | 520,00 |  | 520,00 | 520,00 |  | ОСМиД,  МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" | |
| 1.3. | Организация охраны детей на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" | | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" | |
| 1.4. | Организация профильной смены самоуправления на базе МБУ "ДЗСОЦ "Волжанин" | | 224,4350 | 224,4350 |  | 224,4350 | 224,4350 |  | МБУ ДЗСОЦ "Волжанин" | |
| 1.5 | Мероприятия, посвященные «День Победы»  Подарки победителям за 1.2.3 места в муниципальном этапе конкурса поделок, посвященных Победе в ВОВ 1941-1945 гг. | |  |  |  |  |  |  | Администрация м.р Волжский | |
| 1.6 | Организация муниципального этапа областного конкурса, посвященного историческому Параду 7 ноября 1941 года в.г.Куйбышеве «Солдатская слава» | | 53,797 | 53,797 |  | 53,797 | 53,797 |  | ОСМиД | |
| 2.Организационно-методическое обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики района. | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних с использованием средств наглядной агитации | | 20,00 | 20,0 | - | 20,0 | 20,00 | - | ОСМиД | |
| 2.2. | приобретение оргтехники | | 96,48 | 96,48 |  | 96,48 | 96,48 |  | ОСМиД | |
| 2.3 | Повышение квалификации сотрудников отдела ОСМиД | | 150,00 | 150,00 |  | 150,00 | 150,00 |  | ОСМиД | |
| 2.4 | Спецоценка условий труда рабочих мест | | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | ОСМиД | |
| 2.5 | Приобретение удостоверений для опекунов | | 3,50 | 3,50 |  | 3,50 | 3,50 |  | ОСМиД | |
| 2.6 | Приобретение мебели | | 82,10 | 82,10 |  | 82,10 | 82,10 |  | ОСМиД | |
| ИТОГО | | | 256690,86797 | 256690,86797 |  | 247819,09613 | 247819,09613 | - |  | |