**ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧАСТИЮ м.р.ВОЛЖСКИЙ В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ**

**НП «Жилье и городская среда»**

Ввод жилья

**План ввода на 2020 год** –  **434 090 кв.м**., из них **МКД – 300 582 кв.м., ИЖС – 133 508 кв.м.** (по соглашению с Министерством строительства СО). При этом плановые значения (целевой показатель) по вводу жилья устанавливается исходя из интегральной оценки планового задания по контрольным показателям ИЖС.

На территории мкр. «ЮЖНЫЙ ГОРОД» осуществляется строительство 12 многоквартирных домов. Планируемый объем ввода жилья составляет 66 927,4 кв.м.

На 01.12.2020 года введено в эксплуатацию **1 892,4 кв.м. МКД** **или 0,6% от плана ввода** (300 582 кв.м.). По сведениям застройщиков возможный объем ввода МКД в 2020 году – **74 181,6 кв.м.**

На 01.12.2020 года введено в эксплуатацию **123 196,0 кв.м. ИЖС, что составляет 92,3% от плана ввода** (133 508 кв.м).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поселение** | **Плановый показатель ввода, кв.м.** | **Введено на 01.12.2020 года** | **% выполнения** |
| 1 | г.п. Петра Дубрава | 4 500 | 3 926 | **87,2** |
| 2 | г.п. Смышляевка | 9 546 | 19 253 | **201,7** |
| 3 | с.п. Верхняя Подстепновка | 6 200 | 3 954 | **63,8** |
| 4 | с.п. Воскресенка | 23 800 | 14 980 | **62,9** |
| 5 | с.п. Дубовый Умет | 6 900 | 11 383 | **164,9** |
| 6 | с.п. Курумоч | 16 500 | 11 562 | **70,1** |
| 7 | с.п. Лопатино | 25 000 | 17 688 | **70,8** |
| 8 | с.п. Просвет | 1 300 | 1234 | **94,9** |
| 9 | с.п. Подъем-Михайловка | 1 500 | 559 | **37,3** |
| 10 | с.п. Рождествено | 1 500 | 1 677 | **111,8** |
| 11 | с.п. Спиридоновка | 1 200 | 1 385 | **115,4** |
| 12 | с.п. Сухая Вязовка | 1 500 | 1 638 | **109,2** |
| 13 | с.п. Черновский | 5 500 | 5 060 | **92,0** |
| 14 | с.п. Черноречье | 28 562 | 28 897 | **101,2** |
|  | **Итого** | **133 508** | **123 196** | **92,3** |

**ВСЕГО на 01.12.2020 г. введено 125 088,4 кв.м. жилья.**

Ввод жилья **в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства** субъектов РФ. Плановый показатель на 2020 год - **83,5 тыс.кв.м. МКД**. Его выполнение будет оцениваться по итогам 2020 года, после ввода многоквартирных домов в мкр. «Южный город».

***ФП «Формирование комфортной городской среды»***

**Благоустройство дворовых территорий**

В 2020 году на территории м.р. Волжский проводится благоустройство **16 дворовых территорий**. Работы по всем объектам завершены.

**Благоустройство общественных территорий**

В 2020 году на территории района проводится благоустройство **6 общественных территорий:**

1. Территория, прилегающая к зданию ДК «НИВА» п. Верхняя Подстепновка (2 этап)
2. Парк пгт. Петра Дубрава (2 этап)
3. Территория перед ДК «Юность» с. Подъем-Михайловка (2 этап)
4. Территория между памятником воинам ВОВ и СОШ с. Сухая Вязовка (2 этап)
5. Спортивно-игровая площадка возле школы №3 пгт. Смышляяевка
6. Сквер, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, с.п. Черноречье (1 этап).

Готовность работ по данным объектам составляет 100%.

В 2020 году ведется строительство:

- двух детских садов по 300 мест с бассейном в с.п. Лопатино, поселок Придорожный в рамках ГП СО «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2021 года. Общий процент технической готовности на 01.12.2020 г. – 100 %. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию – 31.12.2020г.

- автомобильных дорог с дождевой канализацией, 3 ЭТАП (Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье). На 01.12.2020 г. работы завершены на 100 %. Введено в эксплуатацию.

- автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 2 ЭТАП (Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино). На 01.12.2020 г. работы завершены на 100 %. Введено в эксплуатацию.

- автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 1 ЭТАП (Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино). На 01.12.2020 г. работы завершены на 100 %. Введено в эксплуатацию.

- автомобильных дорог с дождевой канализацией (Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге общего пользования). Работы будут завершены в декабре 2020 года (15.12.2020 г.). Ввод в эксплуатацию планируется 31.12.2020 года. На 01.12.2020 г. работы завершены на 80 %.

В марте 2020 года завершены работы по строительству автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением, 1 ЭТАП (Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино). Введено в эксплуатацию 31.03.2020г.

Осуществляется инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город». Работы будут завершены в декабре 2020 года (25.12.2020 г.). На 01.12.2020 г. работы завершены на 80 %.

**НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

На 01.12.2020 года годовые планы по девяти показателям выполнены в полном объеме (по большинству из них со значительным превышением установленных значений).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2020 года** | **% исполнения показателя** |
| 1 | **Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек (нарастающим итогом) *(введен с 30.11.2020)*** | **12996**  ***(новая декомпозиция с 01.12.2020)*** | нет данных |  |
| 2 | Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики, человек (нарастающим итогом) | 126 | 1024 | больше в 8,1 раз |
| 3 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку, человек | 61 | 62 | 102 % |
| 4 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (нарастающим итогом) | **974**  ***(новая декомпозиция с 30.11.2020)*** | 1348 | 134,9 % |
| 5 | Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»), ед. | 3 | 3 | 100 % |
| 6 | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек | 123 | 353 | больше в 2,9 раз |
| 7 | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. (нарастающим итогом) | 5 | 14 | больше в 2,8 раз |
| 8 | Количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства», человек (нарастающим итогом) | 592 | 677 | больше в 1,1 раза |
| 9 | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек (нарастающим итогом) | 110 | 398 | больше в 3,6 раз |
| 10 | Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства», ед. (нарастающим итогом) | 13 | 55 | больше в 4,2 раза |
| 11 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек (нарастающим итогом) | 70 | 84 | больше в 1,2 раза |

Администрацией м.р.Волжский Самарской области проведена работа с Министерством экономического развития Самарской области по рассмотрению вопроса о снижении показателя *«Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых»* и применения новой методики расчета показателя: 08.10.2020 г. проведено совещание в Министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области по вопросу корректировки данного показателя. По результатам Администрацией м.р. Волжский Самарской области на имя заместителя министра экономического развития и инвестиций Самарской области О.В.Майорова (в письмах от 09.10.2020 г. №07-07/4121 и от 16.10.2020 №07-07/4224) направлены предложения по декомпозиции показателя на 2020 год с целью снижения установленного планового значения.

Кроме того, в июле 2020 года Прокуратурой Волжского района проводился анализ выполнения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в результате которого, было рассмотрено письмо администрации в Минэконом и обоснование обращения. По итогам рассмотрения, Прокуратура Волжского района согласилась о завышении показателя для м.р. Волжский.

***ФП «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации»***:

14.02.2020 года зарегистрирован сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий сбытовой снабженческий обслуживающий кооператив «Пионер».

В текущем году признан участником мероприятия по созданию и развитию хозяйств («Агростартап») ИП Глава КФХ Эйрих В.В. Часть средств гранта планируется направить в неделимый фонд СППК «Рождествено» на приобретение оборудования для переработки молока. В целях выполнения условий предоставления гранта по «Агростартап» созданы 3 рабочих места.

В целях развития сельскохозяйственной потребительской кооперации члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов нашего района приняли участие в областном семинаре «Сельскохозяйственная кооперация – путь устойчивого развития АПК Самарской области» в рамках XXI Поволжской агропромышленной выставки.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2020 года** | **% исполнения показателя** |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек | 6 | 12\* | исполнен |
| 2 | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в  году предоставления господдержки, единиц | 3 | 7\*\* | исполнен |

\*Создан СППССОК «Пионер» + 4 члена данного кооператива + 3 принятых в 2020 году члена кооператива СППК «Ветерок» + 1 получатель «Агростартап» + 3 рабочих места по гранту «Агростартап»

\*\* Принято в члены кооператива СППССОК «Пионер» 4 члена, в члены кооператива СППК «Ветерок» 3 члена кооператива (по оперативным данным).

**НП «Международная кооперация и экспорт»**

На постоянной основе ведется поиск потенциальных экспортеров. Для этого, в региональный центр развития предпринимательства Самарской области, который оказывает помощь в осуществлении выхода предприятий и организаций на экспорт, были направлены организации, в том числе ООО «Агро-Солана», ООО «Возрождение 98», ИП Глава КФХ Качалина В.П., ИП Глава КФХ Кузнецов С.С., ООО ФСА « Аналитика», ИП Лапшинская В.Г., ИП Глава КФХ Шеина Т.А. Два предприятия, из направленных, вышли в текущем году на экспорт (ООО «Возрождение 98», ООО ФСА «Аналитика»). В целях популяризации экспортной деятельности, увеличения количества компаний экспортеров, проводится информирование о предстоящих мероприятиях семинарах, круглых столах, выставках. На сайте Администрации района в разделе национальные проекты «Международная кооперация и экспорт» на постоянной основе размещается информация о предстоящих семинарах, конкурсах, касающихся экспорта.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.10.2020 года** |
| 1 | Количество компаний-экспортеров из числа СМСП | 35 | 25\* |

\* ООО «Самарский завод слоистых пластиков», ООО «ИДиЭм Рус», ООО «Фабрика спортивного инвентаря «Аналитика», ООО «КОРОНА-АГРО», ООО «ФАРВАТЕР ТРЕЙД», ООО «Новел Групп», ООО АППРОФ, ООО «Возрождение 98», ООО «Интерлайн», ООО «АльфаТрансСтрой», ООО «Промтехсервис», ООО «Элпроммаш-экспорт», ООО «Контур», ООО «ЭКСПО», ООО «ФРАТРЕС», ООО «Криптен-Волга», ООО «САМАРА-ПРОДУКТ», Стройиндустрия плюс, ООО «ЭкоТеплоСтрой», ООО «Панорама», ООО «Комфорт-групп» по поручению ООО «ЭкспоГаз», ООО «ПРАЙМ СЕРВИС», ИП ПЛЮХИН СТАНИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ, ООО «ТРАНСРЕМЭНЕРГОМОНТАЖ», ООО «СПК Групп».

**НП «Производительность труда и поддержка занятости»**

Роль муниципального образования в реализации НП заключается в организации вовлечения предприятий в число участников проекта. Администрацией муниципального района Волжский Самарской области проинформированы предприятия целевой группы, находящиеся на территории района, об инструментах повышения производительности труда, преимуществах, которые получают участники НП и размещена информация о НП на сайте Администрации.

Основной показатель - «Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. (нарастающим итогом)».

Участие предприятий в реализации мероприятий нацпроекта предусматривает реализацию пилотного проекта на предприятии, по итогам которого снижается время протекания процесса, запасы незавершенного производства, увеличивается выработка на 1 сотрудника.

Предприятия ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Пегас-Агро» реализовывали проект совместно с АНО «Федеральный центр компетенций» и завершили их в 2019 году, по результатам участия был достигнут положительный эффект. Предприятия Волжского района ООО «Новел Групп», ООО «Самарский завод слоистых пластиков» участвуют в реализации нацпроекта совместно с Региональным центром компетенций и приступили к реализации пилотного проекта с февраля 2020 г.

Установленное значение на 2020 год для Волжского района - 2 предприятия. По состоянию на 01.12.2020г. плановый показатель достигнут (участвуют 3 предприятия). *В рейтинге муниципальных образований по реализации национальных проектов по итогам 9 месяцев 2020г. Волжский район по НП «Производительность труда и поддержка занятости» занимает 1 место (рейтинг разработан Региональным проектным офисом Самарской области).*

В июле 2020 года подписано соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между министерством промышленности и торговли Самарской области и ***ООО «Кухмастер».*** В августе 2020 года заключено соглашение с ***ООО «Техкомплекс» и ООО «АБЗ-1».***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2020 года** |
| 1 | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. (нарастающим итогом) | 2 | 3  (ООО«Кухмастер», ООО«Техкомплекс», ООО «АБЗ-1») |

**НП «Демография»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2020г.** | **% исполнения показателя** |
| 1 | Наличие плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования (городского округа)  *Постановлением Администрации м.р. Волжский СО от 17.06.2019 № 851 утвержден «План мероприятий Волжского района по повышению рождаемости на 2019-2024 годы», включает мероприятия по проведению мониторинга естественного воспроизводства населения, финансовой поддержки семей при рождении детей, по профилактике и снижению числа абортов, популяризации семейных ценностей и др.* | 1 | 1 | исполнен |
| 2 | Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением (доля охвата - не менее 1 % от численности населения муниципалитета) | Не менее 1% | 1,34 % | исполнен |
| 3 | Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) (не менее 12 материалов в год) | Не менее  12 | 53 | исполнен |
| 4 | Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам ЭКО, обучению и воспитанию детей и т.д. | 1 | 1 | исполнен |
| 5 | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.)  *На территории м.р. Волжский имеются следующие дополнительные финансовые меры социальной поддержки граждан: получение материальной помощи в связи с трудной жизненной ситуацией - осуществляется путем подачи документов в администрацию м.р. Волжский.* | 1 | 1 | исполнен |
| 6 | Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих добротное консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение места в детских садах, заключение социального контракта, материальная помощь…) | 1 | 1 | исполнен |
| 7 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100 | 100 | исполнен |
| 8 | Доля детей и молодежи (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 81,5 | 87,8 | исполнен |
| 9 | Доля населения Самарской области среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 30,0 | 29,6 | 98,7 % |
| 10 | Доля населения старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом (%) | 13,7 | 15,9 | исполнен |
| 11 | Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования | 10 | 1104 | исполнен |
| 12 | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | Не менее 11% | 15,9 % | исполнен |
| 13 | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования | Не менее 11% | 37,7 % | исполнен |
| 14 | Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | Не менее 4 | 116 | исполнен |
| 15 | Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) | Не менее 4 | 49 | исполнен |
| 16 | Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому  *В 12 поселениях проводится систематическое библиотечное обслуживание лиц пожилого возраста на дому.*  *Плановые значения по библиотечному обслуживанию лиц пожилого возраста на дому на 2020 год – не менее 144 человек в 14 поселениях.* | 1 | 1 | исполнен |
| 17 | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях | Не менее 50% | 100 % | исполнен |
| 18 | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях | Не менее 50% | 98,4 % | исполнен |
| 19 | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу | Не менее 50% | 99,4 % | исполнен |
| 20 | Наличие дополнительных мер социальной поддержки для нуждающихся граждан пожилого возраста  *В бюджет района на 2020 год предусмотрены средства на оказание материальной помощи в размере 1,6 млн. рублей.* | 1 | 1 | исполнен |
| 21 | Количество информационных материалов в целях системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования и в районных, городских, областных печатных изданиях | Не менее 8 | 69 | исполнен |
| 22 | Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном сайте администраций муниципального образования «Приемная семья для пожилых людей» (размещение закона Самарской области от 28.10.2008 №121-ГД «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области») | 1 | 1 | исполнено |
| 23 | Количество встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер социальной поддержки лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более; специалистов органов службы занятости населения в целях разъяснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по вопросам трудового законодательства, охраны труда работников предпенсионного возраста | Не менее 8 | 10 | исполнено |

Строительство детских садов в городских и сельских поселениях, где прогнозируется увеличение спроса на предоставление услуги дошкольного образования:

- *детский сад общеразвивающего вида на 294 места с бассейном в* *с.п. Черноречье, микрорайон «Южный город» 6 очередь*. Объект рассчитан на 63 места для детей в возрасте до 3-х лет (3 группы по 21 чел.) и 231 место для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Объект введен в эксплуатацию 25.05.2020 года.

*- детский сад на 250 мест в пгт. Смышляевка*. Объект рассчитан на 80 мест для детей в возрасте до 3-х лет (4 группы по 20 чел.) и 170 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Объект введен в эксплуатацию 30.04.2020 года.

- *«КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ» Детский сад А16/2 на 350 мест (в том числе 30 ясельных)* на сумму 380,9 млн. рублей (из них ФБ – 222,5 млн. рублей, ОБ - 139,4 млн.рублей, МБ – 19,0 млн.рублей). Дата заключения контракта 05.03.2020 г.**Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - декабрь 2020.Общий процент технической готовности на 01.12.2020 г. – 65 %.**

- *«КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ*» *Детский сад А16/3 на 350 мест* *(в том числе 30 ясельных)* на сумму 350,1 млн. рублей (из них ФБ – 82,3 млн. рублей, ОБ – 250,3 млн.рублей, МБ –17,5 млн.рублей). Дата заключения контракта 02.03.2020 г.**Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - 1 квартал 2021.Общий процент технической готовности на 01.12.2020 г. – 65 %.**

- *детский сад №9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный»*. Объект рассчитан на 60 мест для детей в возрасте до 3-х лет (3 группы по 20 чел.) и 240 мест для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группы разной наполняемости). Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию - июль 2021 года. Общий процент технической готовности на 01.12.2020 г. – 28 %.

**НП «Культура»**

В 2020 годупроведен капитальный ремонт здания МБУК ЦКД «Тандем» в с.п. Дубовый Умет (соглашение между Администрацией с.п. Дубовый Умет и Министерством культуры Самарской области (№ 36614416-1-2019-001 от 20.01.2020 г.)). Работы завершены на 100 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.12.2020 года** | **% исполнения показателя** | **Примечание** |
| 1 | Количество посещений библиотек | **55 889**  ***(новая декомпозиция с 01.11.2020)*** | 92 075 | 164,75 % |  |
| 2 | Количество посещений музеев | **6 082**  ***(новая декомпозиция с 01.11.2020)*** | 5 506 | **90,53 %** | В новой декомпозиции учитывается так же общее количество посещений культурных мероприятий музея за год + экскурсии, выставки |
| 3 | **Количество посещений культурно-массовых мероприятий КДУ, всего**  ***(введен с 01.11.2020)*** | **115 181**  ***(новая декомпозиция с 01.11.2020)*** | 129 924 | 112,80 % | Учитываются платные и бесплатные посещения |
| 4 | **Количество посещений культурных мероприятий, проводимых ДШИ**  ***(введен с 01.11.2020)*** | **1755**  ***(новая декомпозиция с 01.11.2020)*** | 1 700 | **96,87 %** | Показатель включает число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории.  *Причина недостижения показателя:*  в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» с 6 апреля 2020 года **все учащиеся детских школ искусств района переведены на дистанционную форму обучения.** Культурные мероприятия проводятся только в офлайн-режиме. |

Меры, принимаемые для достижения показателей: Учитывая имеющиеся **технические возможности и ресурсы (оснащение материально-технической базы) учреждения** расширяют спектр предоставляемых услуг: проводят видео-экскурсии, онлайн трансляции, готовят видео-презентации по знаменательным датам, участвуют в различных Интернет-проектах.

*Причиной для невыполнения показателей* является приостановление деятельности учреждений (введение карантина) в период с 18.03.20г. по 08.06.20г., а также возможности введения очередного карантина. Введение ограничения на посещения КДУ в период с 02.11.20г. по 08.11.20г. для детей и граждан 65+.

**НП «Образование»:**

По состоянию на 01.12.2020г. реализованы следующие мероприятия:

- завершен ремонт спортзала в школе с. Яблоновый Овраг (федеральные и муниципальные средства).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.10.2020 г.** | **% исполнения показателя** |
| 1 | Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц  *(ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский)* | 1 | 1 | исполнен |
| 2 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % (с учетом занятости в учреждениях сферы образования, культуры и спорта) | 65 | 67 | исполнен |
| 3 | Число организаций, реализующих общеобразовательные программы, на базе которых открыты детские мини-технопарки, единиц  *(ГБОУ СОШ №3 п.г.т. Смышляевка)* | 1 | 1 | исполнен |
| 4 | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. человек | **1517**  ***(новая декомпозиция с 30.11.2020)*** | 3824 | исполнен |
| 5 | **Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, человек *(введен с 30.11.2020)*** | **5266**  ***(новая декомпозиция с 30.11.2020)*** | 6538 | исполнен |
| 6 | Число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, единиц  *(ГБОУ ООШ п. Верхняя Подстепновка; ГБОУ ООШ №2 п.г.т.. Смышляевка)* | 2 | 2 | исполнен |

**НП «Здравоохранение»:**

В 1 квартале 2020 года введена в эксплуатацию поликлиника в жилом районе Южный город на 250 посещений в смену.

Построен модульный ФАП в п. Власть Труда. Строительство начато 18.06.2020 г. и закончено 01.10.2020г., здание подключено к инженерным сетям (водоснабжение, канализация), выполнено благоустройство территории. В октябре получена лицензия на медицинскую деятельность (№ ЛО-63-01-005674 от 26.10.2020г.). Официальное открытие ФАПа планируется в декабре 2020 года.

Продолжается строительство модульного ФАПа в с. Николаевка. Начало строительства 06.10.2020 г. Планируется ввод в эксплуатацию до конца 2020 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Показатель** | **Плановое значение на 2020 год** | **Фактическое выполнение на 01.10.2020** | **% исполнения показателя** |
| 1 | Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район) | 3 | 3 | исполнен |
| 2 | Количество населенных пунктов с численностью от 100 человек до 2 тыс. человек, нуждающихся в обеспечении инженерными коммуникациями, подъездными путями при благоустройстве территории в процессе возведения (замены) ФАПов с целью обеспечения доступности ПМСП | 1 | 1 | исполнен |
| 3 | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2) в Самарской области, % | 88,4 | 91,7 | исполнен |
| 4 | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства не более 1,2), в Самарской области, % | 74,7 | 97,3 | исполнен |