## Slide 1: ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (на 31.12.2020) * по оперативным данным

## Slide 2
стратегическое планирование на муниципальном уровне
Стратегия социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года
Утверждена решением Собрания представителей Волжского района Самарской области от 27.09.2018 №235/49
План по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области
на период до 2030 года
Принят постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 02.10.2018 г. № 1788
(Изменения внесены Постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 31.12.2019 г. № 2189)
Корректировка Стратегии социально-экономического развития муниципального района Волжский Самарской области на период до 2030 года
Утверждена решением Собрания представителей Волжского района Самарской области от 24.12.2019 г. № 301/66
1. Привлечение необходимых инвестиций для модернизации действующих производств, введения новых мощностей и их эффективной эксплуатации
2. Реализация экспортного потенциала промышленных предприятий района
3. Создание условий для перехода промышленных предприятий на принципы «зеленой химии»
4. Организация на территории района законченного цикла высокотехнологичной переработки сельскохозяйственной продукции и пересмотр подходов к организации агропромышленного комплекса территории
5. Организация на территории района производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции глубокой переработки, соответствующей европейским стандартам качества
6. Комплексное развитие и повышение эффективности производства животноводческой продукции и продуктов ее переработки
7. Создание комфортных условий для развития малого бизнеса на базе цифровизации и платформенных решений
8. Создание единой интегрированной системы поддержки инвестиционной деятельности
9. Создание эффективной системы поддержки фермеров и развитие потребительской кооперации
10. Повышение предпринимательской активности и укрепление кадрового потенциала
11. Формирование эффективной системы муниципального управления, обеспечивающей реализацию стратегических приоритетов путем согласования интересов и информационной коммуникации основных стейкхолдеров на территории района
12. Обеспечение устойчивости и открытости муниципальных финансов
13. Ускоренное внедрение цифровых технологий в муниципальное управление
14. Развитие активной гражданской позиции, созидательности и солидарности
1. Создание условий для эффективного развития сферы туризма и туристской инфраструктуры с высоким уровнем сервиса
2. Сохранение культурного наследия и развитие музейного комплекса
3. Создание современной инфраструктуры речного туризма и активного отдыха
4. Формирование и продвижение конкурентоспособных турпродуктов, обеспечивающих позитивный имидж и узнаваемость Волжского района на туристическом рынке
1. Обеспечение жителей района доступным и комфортным жильем
2. Развитие коммунальной инфраструктуры на территории Волжского района
3. Создание комфортной среды проживания на всей территории района
4. «Умный» и безопасный район
5. Развитие муниципальной транспортной сети, способствующей повышению мобильности, связности и доступности
6. Эффективное обращение с бытовыми отходами, включая ликвидацию несанкционированных свалок
7. Совершенствование системы экологического просвещения населения, информирования и взаимодействия с общественностью
1. Создание благоприятных условий для привлечения и удержания в районе квалифицированных креативных кадров для инновационной экономики
2. Повышение уровня рождаемости, укрепление семейных отношений, совершенствование и развитие социальной защиты населения
3. Обеспечение динамичного роста доходов и создание условий для самореализации населения
4. Совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения
5. Обеспечение учреждений здравоохранения высококвалифицированным кадровым составом
6. Повышение доступности и качества медицинской помощи, эффективности предоставления медицинских услуг, в том числе экстренной медицинской помощи
7. Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья населения и поддержка активного долголетия
8. Создание условий и инфраструктуры для развития физической культуры и массового спорта
9. Мотивация жителей района к ведению здорового образа жизни и приобщение к регулярным занятиям физической культурой и спортом
10. Дошкольное образование – доступная система всестороннего развития детей
11. Создание инфраструктуры сферы образования, соответствующей стандартам «цифровой школы», совершенствование и развитие материально-технической базы учреждений образования
12. Совершенствование содержания образования, образовательных программ дошкольного, общего и дополнительного образования, направленных на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации
13. Предоставление возможности каждому человеку на протяжении всей жизни самостоятельно выбирать и приобретать необходимые компетенции, создавать индивидуальную траекторию обучения, развивать и реализовывать свой потенциал
14. Молодежь – основа будущего Волжского района
15. Обеспечение высокого качества культурно-досуговых услуг для жителей и гостей района
16. Цифровизация услуг, сохранение и развитие культурного наследия
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ
Стратегические направления и задачи Стратегии

## Slide 3
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ проекты МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегическое направление 1:
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
«Строительство поликлиники в жилом районе Южный город на 250 посещений в смену»
Цель: повышение доступности медицинской помощи населению.
Срок реализации: 2018-2019 годы
«Флагманский проект: «Спортивные объекты в шаговой доступности»
Цель проекта: создание условий для занятий физкультурой и спортом жителей м.р. Волжский.
Срок реализации: до 2030 года
1. «Строительство универсальных спортивных площадок в населенных пунктах района»
2. «Устройство спортивной площадки для выполнения нормативов ГТО в с. Просвет»
3. «Строительство плавательного бассейна на территории п.г.т. Стройкерамика»
4. «Лыжероллерная трасса для учебно-спортивного центра «Чайка»». Планируемый объект физической культуры и спорта регионального значения территориального развития Самарско-Тольяттинской агломерации
5. «Спортивно-оздоровительный комплекс с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном на 200 мест в с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»
6. «Крытый каток с искусственным льдом на 250 меств с.п. Лопатино, жилой район «Южный город»
7. «Физкультурно-спортивный комплексна 200 мест в г.п. Петра Дубрава»
Стратегический проект «Спорт - норма жизни»
Цель: Доведение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 63% к 2030 г.
Срок реализации: до 2030 года
Всего в рамках СН «СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА»
в м.р. Волжский реализуются 16 проектов
«Школы ХХI века»:
- развитие материально-технической базы учреждений дошкольного, общего и дополнительного образования с учетом современных стандартов;
- строительство объектов сферы образования, соответствующих современным стандартам (школа в жилом микрорайоне «Южный город» (с.п.Лопатино) и в жилом микрорайоне «КОШЕЛЕВ-ПАРК» (г.п. Смышляевка))
Срок реализации: 2019-2024 годы
«Флагманский проект: «Доступное дошкольное образование»
Цель проекта: снижение дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях.
Срок реализации: до 2030 года
1. Строительство двух корпусов (на 300 мест каждый) СП ДС «Лукоморье» ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город».
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».
«Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный».
3. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра» (с.п.Лопатино).
4. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном в шестой очереди застройки «Южный город» (с.п. Черноречье).
5. Строительство детского сада на 250 мест на ул. Народной, пгт Стройкерамика.
6. Строительство детского сада «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/2 на 350 мест» г.п.Смышляевка
Строительство детского сада «КОШЕЛЕВ – ПРОЕКТ»: Детский сад А16/3 на 350 мест» г.п.Смышляевка
7. Строительство детского сада на 150 мест в с. Курумоч.
8. Строительство детского сада на 250 мест в пгт Смышляевка.
9. Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3-х лет путем перепрофилирования дошкольных групп в ясельные

## Slide 4
Инвестиционные проекты МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегическое направление 1:
СБЕРЕЖЕНИЕ НАРОДА И НАКОПЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА
«Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)»
Цель: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации сельских жителей.
Срок реализации: 2019-2024 годы
«Успех каждого ребенка»:
- создание опорного центра дополнительного образования детей на базе структурного подразделения «Центр дополнительного образования» школы «Южный город».
- создание и организация образовательной деятельности по программам дополнительного образования технической и естественнонаучной направленности в детских технопарках «Кванториум»
Цель: организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном образовании, выявление и поддержка одаренных детей, в том числе с ОВЗ.
Срок реализации: 2019-2020 годы
Флагманский проект «Создание и развитие музейно-образовательного кластера на территории м.р. Волжский, объединяющего действующие музеи и музейные комплексы района путем заключения соглашений о сотрудничестве с участниками кластера»
Цель: создание в населенных пунктах Волжского района музеев различной тематики как мест притяжения туристических потоков, интегрированных в музейно-туристский кластер как перспективный компонент НП «Культура» и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019 - 2025 годы)», использования интерактивного мультимедийного программного продукта, представляющего музейные коллекции в электронном виде.
Срок реализации: 2020-2025 годы
«Строительство современного дома культуры в с.п. Лопатино»
Цель: создание условий для проведения культурно-досуговых мероприятий и творческой самореализации сельских жителей.
Срок реализации: 2021-2024 годы

## Slide 5
Инвестиционные проекты МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегическое направление 2:
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Индустриальный парк «Преображенка»
Проект создания и развития индустриального парка «Преображенка» реализуется специализированной управляющей компанией АО «Промышленные парки» по инициативе Правительства Самарской области на основании Приказа министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области № 237 от 01.11.2013 года.
Срок реализации: до 2030 года
«Модернизация технологических линий с целью производства нового формата керамической плитки»
Инициатор: ООО «Самарское объединение керамики»
Реализация проекта позволит обеспечить выпуск новых форматов и новых коллекций керамогранитной плитки, аналогичной импортной, без увеличения производственной мощности, которая на данный момент составляет 100%.
Объем инвестиций: 220,43 млн. руб.
Срок реализации: 2018-2019 годы
«Производство керамических санитарно-строительных изделий на новых производственных мощностях в рамках импортозамещения»
Инициатор: ООО «Самарский Стройфарфор»
Проект направлен на увеличения доли предприятия на рынке санитарно-строительных изделий и замещения европейской и китайской продукции.
Объем инвестиций: 364,9 млн. руб.
Срок реализации: 2018-2019 годы
Созданные рабочие места: 31 единица
«Создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов»
Цель проекта: создание сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с закупкой сельхозпродукции, увеличением объемов ее реализации, развитием производственных мощностей для переработки сельхозпродукции, обеспечением ее гарантированного сбыта экологически чистых продуктов до 2021г.
Срок реализации: 2019-2021 годы
«Школа фермера»
Цель проекта: формирование нового поколения эффективных фермеров. Закрепление молодежи в сельской местности.
Проект представляет собой серию встреч-лекций. В качестве спикеров приглашаются лучшие эксперты-практики, владельцы успешных хозяйств со всей России, на своём примере иллюстрирующие возможности развития бизнеса в сельском хозяйстве, примеры решения вопросов, внедрения современных технологий.
Данная практика включена в реестр лучших социально-экономических практик – 2017 в сфере сельского хозяйства.
Срок реализации: 2021-2024 годы
Организация обучения работников предприятий, требующих дополнительного обучения в целях повышения производительности труда, в том числе находящихся под риском высвобождения
Цель проекта: формирование системы подготовки кадров, направленной на обучение основам повышения производительности труда, поддержку занятости населения в связи с реализацией мероприятий по повышению производительности труда на предприятиях.
Срок реализации: 2019-2024 годы
Всего в рамках СН «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ»
в м.р. Волжский реализуются 10 проектов

## Slide 6
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ проекты МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегическое направление 3:
ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Открытие районного туристско-информационного центра при Историко-краеведческом музее
Цель проекта: создание и функционирование туристского информационного центра Волжского района, установка информационных указателей, организация сотрудничества с туристическими агентствами, разработка рекламных и информационных материалов, пресс-релизов об экскурсиях, экскурсионно-туристических и событийных мероприятиях в целях продвижения и популяризации туристских ресурсов и увеличения турпотока в район.
Срок реализации: до 2024 года
Всего в рамках СН «ТУРИЗМ – ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ»
в м.р. Волжский реализуются 9 проектов
Стратегическое направление 4:
КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ
Завершение комплексных социально-значимых региональных стратегических проектов «Южный город», «Кошелев Парк»
Цель проекта: Повышение объема ввода жилья и увеличение площади жилого фонда, рост обеспеченности жильем до 40 кв.м/чел к 2030г.
Срок реализации: 2019-2024 годы
Всего в рамках СН «КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ»
в м.р. Волжский реализуются 18 проектов
«Модернизация систем водоснабжения, водоотведения и строительство канализационных очистных сооружений с использованием перспективных технологий»
Цель проекта: Улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде.
Срок реализации: 2019-2030 годы
Строительство обводной дороги (г.п. Петра Дубрава)
Цель проекта: обеспечение безопасности транспортного сообщения.
Срок реализации: 2020-2024 годы
«Экологическое воспитание населения района»
Цель проекта: совершенствование системы экологического образования, развитие эколого-просветительской деятельности в учреждениях дополнительного образования детей и взрослых.
Срок реализации: 2019-2024 гг.
Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и объектов в области дорожной деятельности регионального значения в соответствии с планом территориального
развития СТА:
- автомобильная дорога «Подгоры – Ширяево» - 15,5 км;
- мостовой переход «Фрунзенский» через реку Самару с выходом на автомобильную дорогу «Автодорожный маршрут «Центр - Поволжье - Урал» -11,6 км;
- двухсторонний стационарный пункт весового контроля на автодороге общего пользования регионального значения «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» км 29+000.
Срок реализации: до 2030 года

## Slide 7
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ проекты МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Стратегическое направление 4:
КОМФОРТНАЯ И БЛАГОУСТРОЕННАЯ СРЕДА ПРОЖИВАНИЯ
Строительство объектов обращения с отходами регионального значения в соответствии с планом территориального развития СТА
- сортировочно-перегрузочный комплекс с площадкой сезонного накопления отходов 15 000 тыс. тонн в год в с.п. Рождествено (с северо-восточной стороны с. Рождествено);
- промышленная зона по утилизации и переработке отходов, производству рекультивационных материалов и выпуску продукции из вторсырья (комплекс «Самарский-1») производительностью 300 000 тыс. тонн ТБО в год в северо-восточном направлении от с. Николаевка.
- реконструкция полигона «Преображенка»
«Район без свалок и мусора»:
- ликвидация несанкционированных свалок и внедрение современной системы сбора, хранения, переработки и утилизации твердых коммунальных отходов;
- установка контейнерных площадок
- развитие системы полигонов, мусоросортировки и переработки с соблюдением экологических норм;
- организация сбора и вывоза твердых коммунальных отходов в с.п. Подъем-Михайловка, с.п. Спиридоновка, с.п. Черновский, с.п. Сухая Вязовка
Цель проекта: Ликвидация несанкционированных свалок и улучшение экологической ситуации в районе:
Срок реализации: 2019-2024 года

## Slide 8: ДЕКОМПОЗИРОВАННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
№ | Наименование показателя | 2020 |  |  |  |  |  |  | 
 |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь | 
 |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Количество размещенных информационных поводов (публикаций) в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределение контента» АНО «Национальные приоритеты», ед. | 12 | 12 | 12 | 17 | 12 | 13 | 12 | 13
Ответственный исполнитель:
Полякова Людмила Владимировна- помощник Главы Волжского района
тел. 260-33-37, polyakova@v-adm63.ru

## Slide 9
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Доля населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % | 81,8 | 60 | 60 | 82 | 82 | 82 | 82*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
Ответственный исполнитель:
Солдатов Михаил Викторович - и.о. руководителя МБУ «УГЖКХ» Волжского района
260-33-48, ugzhkh@yandex.ru
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЭКОЛОГИЯ» м.р.Волжский Самарской области
*оперативные данные

## Slide 10: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» м.р.Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04 | На 01.07 | На 01.10 | На 31.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общий объем ввода жилья, кв.м. | 367 010 | 398 809 | 196 966 | 39 541 | 57 513 | 101 679 | 202 899*
2 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства, тыс. кв.м. | 380 000 | 397 708 | 83 490 | 0 | 0 | 0 | 96 968*
3 | Благоустройство дворовых территорий | 13 | 13 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16*
4 | Благоустройство общественных территорий | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 6*
5 | Количество квадратных метров, расселенного непригодного для проживания жилищного фонда, кв. м. | - | - | 139,2 | 0 | 0 | 0 | 197,96*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
О тветственный исполнитель:
Иванова Светлана Викторовна - руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации м.р.Волжский
8 (846)260 33 47, a12@v-adm63.ru
*Оперативные данные

## Slide 11
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Определение планового объема ввода ИЖС по поселениям Волжского района | февраль 2019 | Выполнено
2. | Актуализация муниципальных программ по «Формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | 31.03.2019 | Выполнено
3. | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 2019 | 01.05.2019 | Выполнено
4. | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 2019 | 01.07.2019 | Выполнено
5. | Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | 01.09.2019 | Выполнено
6. | Контроль многоквартирного жилищного строительства объектов «Южный город», «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» | постоянно | Выполнено
7. | Инвентаризация территорий поселений по вопросу строительства и ввода в эксплуатацию индивидуальных жилых домов с целью обеспечения выполнения планового задания | постоянно | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» м.р.Волжский Самарской области
О тветственный исполнитель:
Иванова Светлана Викторовна - руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации м.р.Волжский
8 (846)260 33 47, a12@v-adm63.ru

## Slide 12
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2020 год |  |  | 
1. | Заключение соглашения между Министерством строительства Самарской области и Администраций Волжского района об установлении планового задания по вводу | март 2020 | Выполнено
2. | Определение планового объема ввода ИЖС по поселениям Волжского района | март 2020 | Выполнено
3. | Актуализация муниципальных программ по «Формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы» | 31.03.2020 | Выполнено
4. | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 2020 | 01.05.2020 | Выполнено
5. | Заключение контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий 2020 | 01.07.2020 | Выполнено
6. | Завершение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий | 01.09.2020 | Выполнено
7. | Усиление работы на территории каждого поселения по выявлению достроенных и достраивающихся индивидуальных жилых домов по ранее выданным разрешениям на строительство и уведомлениям о планируемом строительстве, для дальнейшего направления застройщиками уведомления об окончании строительства и постановки на государственных кадастровый учет и регистрацию прав. | постоянно | Выполнено
8. | Работа с населением по вопросам постановки на государственных кадастровый учет и регистрации прав на объекты индивидуального жилищного строительства. Информирование граждан путем публикации в СМИ и размещения на сайтах поселений разъясняющей информации. | постоянно | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» м.р.Волжский Самарской области
О тветственный исполнитель:
Иванова Светлана Викторовна - руководитель управления архитектуры и градостроительства Администрации м.р.Волжский
8 (846)260 33 47, a12@v-adm63.ru

## Slide 13: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04 | На 01.07 | На 01.10 | На 31.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек (нарастающим итогом) | - | - | 12996 | Нет данных | Нет данных | Нет данных | 13150
2. | Прирост численности занятых в сфере МСП за счет легализации теневого сектора экономики (нарастающим итогом) | - | - | 126 | 246 | 706 | 1024 | 1135
3. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку, человек | 60 | 62 | 61 | 21 | 36 | 61 | 67
4. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения налогового режима для самозанятых, человек (нарастающим итогом) | - | - | 974 | 434 | 693 | 1085 | 1547
5. | Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям оказания финансовой поддержки (микрозаймы и поручительства), направленных в МЭР СО (АО «ГФСО»),ед. | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3
6. | Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, ед. (нарастающим итогом) | 2 | 3 | 5 | 3 | 10 | 14 | 14
7. | Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, человек | 87 | 563 | 123 | 39 | 120 | 240 | 485
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ в 2019-2020 годах
Ответственный исполнитель:
Безруков Денис Дмитриевич – начальник отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский
тел. 260 33 30, e-mail: potreb@v-adm63.ru

## Slide 14: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» м.р.Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07 | На 01.10 | На 31.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8. | Количество физических лиц-участников ФП «Популяризация предпринимательства», человек (нарастающим итогом) | 280 | 498 | 592 | 498 | 502 | 645 | 687
9. | Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, человек (нарастающим итогом) | 53 | 285 | 110 | 346 | 350 | 398 | 458
10 | Количество вновь созданных субъектов МСП по итогам реализации ФП «Популяризация предпринимательства», ед. (нарастающим итогом) | 5 | 52 | 13 | 52 | 52 | 55 | 55
11 | Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, человек (нарастающим итогом) | 18 | 24 | 70 | 24 | 24 | 84 | 84
ФП "Создание системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации" |  |  |  |  |  |  |  | 
12 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, человек | 5 | 12 | 6 | 5 | 7 | 9 | 12
13 | Количество принятых членов СПоК (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая ЛПХ и К(Ф)Х, в году предоставления господдержки, единиц | 4 | 10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ в 2019-2020 ГОДАХ
Ответственный исполнитель:
Безруков Денис Дмитриевич – начальник отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский
тел. 260 33 30, e-mail: potreb@v-adm63.ru

## Slide 15: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ» м.р. Волжский Самарской области
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение в предпринимательскую деятельность для различных групп населения, в том числе в формате обучающих семинаров, консультационных мероприятий | 2019 | Выполнено
2. | Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ | 2019 | Выполнено
 | 2020 год |  | 
1. | Проведение информационной кампании, направленной на вовлечение в предпринимательскую деятельность для различных групп населения, в том числе в формате обучающих семинаров, консультационных мероприятий | 2020 | Выполнено
2. | Обучение субъектов малого и среднего предпринимательства, основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ | 2020 | Выполнено
Ответственный исполнитель:
Безруков Денис Дмитриевич – начальник отдела потребительского рынка Администрации м.р.Волжский
тел. 260 33 42, e-mail: potreb@v-adm63.ru

## Slide 16
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, ед. (нарастающим итогом) | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
м.р.Волжский Самарской области
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
Ответственный исполнитель:
Мыкалкина Екатерина Валериевна - главный специалист отдела экономики Администрации м.р. Волжский
тел: 260-33-55, Email: economika17@yandex.ru
В июле-августе 2020 года подписано соглашение о взаимодействии при реализации мероприятий национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» между министерством промышленности и торговли Самарской области и предприятиями:
ООО «Кухмастер»
ООО «Техкомплекс»
ООО «АБЗ-1».
В 2019 году в нацпроекте приняли участие ООО «Пегас-Агро», ООО «Самарский Стройфарфор», ООО «Новел групп», ООО «Самарский завод слоистых пластиков».

## Slide 17
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Размещение информации о национальном проекте, критериях отбора предприятий и преимуществах участия в нем на официальном сайте Муниципального образования Самарской области | постоянно | выполнено
2. | Рассылка информационных писем о национальном проекте, критериях отбора предприятий и предоставляемых мерах поддержки в адрес промышленных предприятий – потенциальных участников проекта | постоянно | выполнено
3. | Обеспечение участия представителей МО, предприятий, расположенных на их территории, в совместных совещаниях по разъяснению условий и преимуществах участия в проекте с предприятиями – потенциальными участниками проекта | постоянно | выполнено
2020 год |  |  | 
1. | Размещение информации о национальном проекте, критериях отбора предприятий и преимуществах участия в нем на официальном сайте Муниципального образования Самарской области | постоянно | выполнено
2. | Рассылка информационных писем о национальном проекте, критериях отбора предприятий и предоставляемых мерах поддержки в адрес промышленных предприятий – потенциальных участников проекта | постоянно | выполнено
3. | Обеспечение участия представителей МО, предприятий, расположенных на их территории, в совместных совещаниях по разъяснению условий и преимуществах участия в проекте с предприятиями – потенциальными участниками проекта | постоянно | выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» м.р.Волжский Самарской области
Ответственный исполнитель:
Мыкалкина Екатерина Валериевна - главный специалист отдела экономики Администрации м.р. Волжский
тел: 260-33-55, Email: economika17@yandex.ru

## Slide 18: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» м.р.Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Количество баннеров, размещенных МО, посвященных профилактике заболеваний, прохождению профилактических медицинских осмотров (на 10 тыс. населения МО, для городов на 1 внутригородской район) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
2. | Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Самарской области, % | 82,4 | 96,3 | 88,4 | 81,5 | 91,0 | 97,1 | 92,6*
3. | Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в Самарской области, % | 65,9 | 84,1 | 74,7 | 75,3 | 82,8 | 97,3 | 86,5*
4. | Количество населенных пунктов с численностью от 100 человек до 2 тыс. человек, нуждающихся в обеспечении инженерными коммуникациями, подъездными путями благоустройстве территории в процессе возведения (замены) ФАПов с целью обеспечения доступности ПМСП |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
Ответственный исполнитель:
Корякина Наталья Юрьевна - заместитель Главы муниципального района Волжский
88462641602, 2641602@v-adm63.ru
*оперативные данные

## Slide 19: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» м.р.Волжский Самарской области
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1 | Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 19500 чел. | 31.12.2019 | На 31.12.2019 осмотрено 20354 человек –104,4% от плана
2 | Осуществление доплат и стимулирующих выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области – запланировано 7 038,091 тыс. рублей | В течение года | Выполнено
3 | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (дополнительно к мероприятиям НП Здравоохранение) | 31.12.2019 | Выполнено. 7 врачам выплачено по 1млн.рублей
4 | Информирование граждан о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь | 31.12.2019 | Выполнено
5 | Единовременная выплата "подъемных" врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного человека (4 человека) | 31.12.2019 | Выполнено
6 | Организация целевого обучения, в том числе обеспечение стипендиями за счет средств бюджета Самарской области, лиц с высшим медицинским и (или) фармацевтическим образованием в ординатуре для государственных медицинских организаций Самарской области | 31.12.2019 | В 2019 году поступил на обучение 1 человек
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*
Ответственный исполнитель:
Корякина Наталья Юрьевна - заместитель Главы муниципального района Волжский
88462641602, 2641602@v-adm63.ru

## Slide 20: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» м.р.Волжский Самарской области
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
7 | Предоставление денежной выплаты медицинским работникам Самарской области, трудоустроившимся по наиболее востребованной медицинской специальности, включенной в ежегодно утверждаемый перечень востребованных медицинских специальностей, в первую очередь амбулаторно-поликлинического звена, скорой медицинской помощи | 31.12.2019 | В 2019 году выплату получили 2 человека
8 | Публикация информационно-аналитических материалов о трудовой деятельности лучших медицинских работников в газете «Волжская Новь», на сайте Администрации района, в видеопроекте «Хорошие новости Волжского района» | 31.12.2019 | Выполнено
9 | Организация профориентационных мероприятий среди школьников | 31.12.2019 | Выполнено
10 | Оформление земельного участка под ФАП, подведение инженерных коммуникаций | 31.12.2019 | Выполнено
2020 год |  |  | 
1 | Охват граждан профилактическими медицинскими осмотрами, включая диспансеризацию, профилактические осмотры и отдельные методы исследования, всего – 40167 чел. | 31.12.2020 | осмотрено на 31.12.2020 - 13974 человека - 34,8% от плана*
2 | Осуществление доплат и стимулирующих выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области – запланировано 7 366,848 тыс. рублей | В течение года | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*
* В связи с пандемией короновируса
Ответственный исполнитель:
Корякина Наталья Юрьевна - заместитель Главы муниципального района Волжский
88462641602, 2641602@v-adm63.ru

## Slide 21: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» м.р.Волжский Самарской области
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2020 год |  |  | 
3 | Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам и фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты (дополнительно к мероприятиям НП Здравоохранение) | 31.12.2020 | Выполнено, 8 врачей по 1 млн.рублей
4 | Публикация информационно-аналитических материалов о трудовой деятельности лучших медицинских работников в газете "Волжская Новь", на сайте Администрации района, в видеопроекте "Хорошие новости Волжского района" | 31.12.2020 | Выполнено
5 | Единовременная выплата "подъемных" врачам остродефицитных специальностей в размере 50 тыс. рублей на одного человека (4 специалиста) | 31.12.2020 | Выполнено
6 | Подготовка к возведению ФАПа с целью обеспечения доступности ПМСП | 31.12.2020 | Выполнено
7 | Информирование граждан о медицинских организациях, осуществляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь | 31.12.2020 | Выполнено
8 | Социальная поддержка студентов медицинских ВУЗов, обучающихся по целевому договору (32 человека) | 31.12.2020 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*
Ответственный исполнитель:
Корякина Наталья Юрьевна - заместитель Главы муниципального района Волжский
88462641602, 2641602@v-adm63.ru

## Slide 22: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» м.р.Волжский Самарской области
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Оснащение пианино отечественного производства детских школ искусств в рамках совместной программы Минпромторга РФ и Минкультуры РФ: - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств №2» п.Стройкерамика м.р.Волжский Самарской области; - Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 4» села Лопатино м.р.Волжский Самарской области. | 15.09.2019г. 16.09.2019г. | Выполнено Выполнено
2. | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в т.ч. сельского населения (автоклубы) в рамках Федерального проекта «Культурная среда»: - Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Союз» м.р.Волжский Самарской области. | 09.10.2019г. | Выполнено
2020 год |  |  | 
1. | Создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-досугового типа в сельской местности в рамках федерального проекта «Культурная среда»: - Капитальный ремонт здания МБУК ЦКД "Тандем" с.п.Дубовый Умет Волжского района Самарской области: |  | 
 | Заключено соглашение с Администрацией м.р. Волжский от 20.01.2020 № 36614416-1-2019-001 | 20.01.2020 | Выполнено
 | Проведение конкурсных процедур | 01.04.2020 | Выполнено
 | Осуществление работ по капитальному ремонту | 10.10.2020 | Выполнено
Ответственный исполнитель:
Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский»
8 (846) 203-77-59 доб.220, otdelkultury-volg@yandex.

## Slide 23: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04 | На 01.07 | На 01.10 | На 31.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Число школ, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, единиц | - | 4 | 1 | 4* | 4* | 5* | 5*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
Федеральный проект «Современная школа»
Ответственный исполнитель:
Стародубцев Роман Сергеевич - ведущий специалист отдела организации образовательных ресурсов Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
Тел. 89277387449, roman.starodubcev89@mail.ru
* нарастающим итогом

## Slide 24: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04 | На 01.07 | На 01.10 | На 31.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67
2 | Число организаций, реализующих общеобразовательные программы, на базе которых открыты детские мини-технопарки, единиц | - | 1 | 1 | 1* | 1* | 2* | 2*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
Ответственный исполнитель:
1. Федорова Валентина Павловна - ведущий специалист отдела реализации образовательных программ Поволжского управления министерства образования и науки Самарской области
тел. 89270022193, fedorova_vp@mail.ru
2. Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
тел. 89272060609, eeneen@mail.ru
* нарастающим итогом

## Slide 25: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, человек | 30% 6394 | 30% 6394 | 5266 | 3792 | 3923 | 6538 | 6578
2. | Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность, тыс. человек | 14% 13930 | 14% 13930 | 1517 | 2142 | 2507 | 3824 | 2091
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
Федеральный проект «Социальная активность»
Ответственный исполнитель:
Внучкова Ольга Ивановна- начальник отдела молодежной политики МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации муниципального района Волжский Самарской области», тел. 89277109016, molodvr@mail.ru

## Slide 26: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04 | На 01.07 | На 01.10 | На 31.12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Число образовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды, единиц | - | - | 2 | 0* | 0* | 2* | 2*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Ответственный исполнитель:
Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
тел. 89272060609, eeneen@mail.ru
* нарастающим итогом

## Slide 27: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
Ответственный исполнитель:
Стародубцев Роман Сергеевич - ведущий специалист отдела организации образовательных ресурсов, Тел. 89277387449, roman.starodubcev89@mail.ru
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Подготовка помещений Центра для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком | До 01.09.2019 | Выполнено
2. | Прием на работу сотрудников центра | До 01.09.2019 | Выполнено
3. | Закупка мебели для Центра | До 01.09.2019 | Выполнено
4. | Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания | 31.08.2019 | Выполнено
5. | Утверждение и размещение на сайте школы документации, регламентирующей работу Центра | Август 2019 | Выполнено
6. | Открытие Центра в единый день открытий | Сентябрь 2019 | Выполнено
7 | Ввод в эксплуатацию здания школы в микрорайоне Южный город | Сентябрь 2019 | Выполнено
2020 год |  |  | 
1. | Подготовка помещений Центра для размещения оборудования в соответствии с бренд-буком | До 01.09.2020 | Выполнено
2. | Прием на работу сотрудников центра | До 01.09.2020 | Выполнено
3. | Закупка мебели для Центра | До 01.09.2020 | Выполнено
4. | Повышение квалификации педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания | До 01.09.2020 | Выполнено
5. | Утверждение и размещение на сайте школы документации, регламентирующей работу Центра | Август 2020 | Выполнено
6. | Открытие Центра в единый день открытий | Сентябрь 2020 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*
Федеральный проект «Современная школа»

## Slide 28: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
Ответственный исполнитель:
Федорова Валентина Павловна - ведущий специалист отдела реализации образовательных программ, тел. 89270022193, fedorova_vp@mail.ru; Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ», тел. 89272060609, eeneen@mail.ru
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Организация участия детей, в мероприятиях мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | 09.01.2019-31.12.2019 | Выполнено
2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | 09.01.2019-31.12.2019 | Выполнено
3 | Организация участия детей в проекте «Билет в будущее» | 09.01.2019-31.12.2019 | Выполнено
2020 год |  |  | 
1. | Организация участия детей, в мероприятиях мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | 09.01.2020-31.12.2020 | Выполнено
2. | Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | 09.01.2020-31.12.2020 | Выполнено
3 | Организация участия детей в проекте «Билет в будущее» | 09.01.2020-31.12.2020 | Выполнено
4 | Проведение ремонта спортивного зала ГБОУ ООШ с. Яблоновый овраг | Август 2020 г | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

## Slide 29: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Организация повышения квалификации педагогов в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (onlinedu.ru) | 01.12.2019-25.12.2019 | Выполнено
2. | Обеспечение подключения интернет-соединением со скоростью не менее 50 МБ/сек. – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности образовательных организаций ( 6 ОО) ,% | 09.01.2019-31.12.2019 | Выполнено
2020 год |  |  | 
1. | Организация повышения квалификации педагогов в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (onlinedu.ru) | 09.01.2020-25.12.2020 | Выполнено
2. | Обеспечение подключения интернет-соединением со скоростью не менее 50 МБ/сек. – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности образовательных организаций ( 1 ОУ)% | 09.01.2020-31.12.2020 | Выполнено
3 | Обеспечение регистрации ОО и использования ресурсов федеральной цифровой платформы «Маркетплейс» | 01.04.2020-31.12.2020 | Выполнено
4 | Обеспечение использования федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральные цифровые платформы, информационные системы и ресурсы) для «горизонтального» обучения и неформального образования обучающимися общего образования и среднего профессионального образования ( «Урок цифры»), а также для формирования цифрового образовательного профиля и обеспечения информационного взаимодействия | 09.01.2020-31.12.2020 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Федеральный проект «Цифровая образовательная среда»
Ответственный исполнитель:
Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
тел. 89272060609, eeneen@mail.ru

## Slide 30: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ» м.р. Волжский Самарской области
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1. | Организация услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в ОО округа | 01.12.2019-25.12.2019 | Выполнено
2. | Обеспечение анкетирования по оцениванию качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 09.01.2019-31.12.2019 | Выполнено
2020 год |  |  | 
1. | Организация услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи в ОО округа | 09.01.2020-31.12.2020 | Выполнено
2. | Обеспечение анкетирования по оцениванию качества услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи | 09.01.2020-31.12.2020 | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Ответственный исполнитель:
Евдокимова Евгения Николаевна - заместитель директора ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»
тел. 89272060609, eeneen@mail.ru

## Slide 31: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. | Наличие плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования (есть – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*
2. | Проведение встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения порядка предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости, от общего количества проведенных встреч с населением (доля охвата - не менее 1 % от численности населения муниципалитета) | Не менее 1% | 1,25% | Не менее 1% | 0,3% | 0,98% | 1,23% | 1,42%*
3. | Количество информационных материалов о порядке предоставления мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости (памятки, буклеты, информация в СМИ, сети Интернет, в том числе в социальных сетях) (не менее 12 материалов в год) | Не менее 12 | 48 | Не менее 12 | 8 | 31 | 46 | 56*
4. | Наличие раздела на официальном сайте администрации муниципального образования, посвященного пропаганде семейных ценностей, мерам социальной поддержки, процедурам ЭКО, обучению и воспитанию детей и т.д. (есть – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
*оперативные данные

## Slide 32: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.Волжский Самарской области
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. | Наличие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета, пример: предоставление бесплатного (льготного) питания детям в школах, материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией, льготы по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, бесплатное посещение детей из многодетных семей спортивных, дополнительных образовательных секций, талоны на посещение бань и т.д.) (есть – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*
6. | Наличие взаимодействия администраций муниципальных образований и специалистов Комплексных центров социального обслуживания населения, ведущих доабортное консультирование (с целью помощи в бытовых проблемах: трудоустройство, обеспечение места в детских садах, заключение социального контракта, материальная помощь и т.д.) (есть – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*
7. | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%*
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
*оперативные данные

## Slide 33: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.Волжский Самарской области
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8. | Доля детей и молодежи муниципального района Волжский (возраст от 3 до 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи м.р. Волжский (возраст от 3 до 29 лет) (%) | 80,2% | 87,8% | 81,5% | 87,8% | 87,8% | 87,8% | 88,1%*
9. | Доля населения м.р. Волжский среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения м.р. Волжский среднего возраста (женщины от 30 до 54 лет, мужчины от 30 до 59 лет) (%) | 24,5% | 27,7% | 30% | 28,3% | 28,9% | 29,6% | 31,5%*
10. | Доля населения м.р. Волжский старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения м.р. Волжский старшего возраста (женщины от 55 до 79 лет, мужчины от 60 до 79 лет) (%) | 11,2% | 15,9% | 13,7% | 15,9% | 15,9% | 15,9% | 16,0%*
11. | Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в добровольческую деятельность и движение «Серебряные волонтеры», проживающих на территории муниципального образования | 1 | 1 | 10 | 374 | 689 | 64 | 69*
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
*оперативные данные

## Slide 34: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.Волжский Самарской области
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
12. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в занятия физической культурой и спортом (систематические занятия спортом, спортивные праздники и чемпионаты, турниры по бильярду, шашкам, шахматам, домино, олимпиады «третьего возраста», конкурсные мероприятия и акции, направленные на различную физическую активность), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования (%) | Не менее 10% | 15,9% | Не менее 11% | 15,3% | 15,3% | 15,9% | 15,9%*
13. | Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества) от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории муниципального образования (%) | Не менее 10% | 40% | Не менее 11% | 22,3% | 22,4% | 28,7% | 39,3%*
14. | Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест) | Не менее 2 | 8 | Не менее 4 | 50 | 50 | 88 | 140*
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
*оперативные данные

## Slide 35: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.Волжский Самарской области
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
15. | Количество проведенных мероприятий по привлечению пожилых людей с активной жизненной позицией к воспитанию подрастающего поколения (встречи со старшеклассниками, направленные на патриотическое воспитание молодежи, сохранение семейных, культурных и исторических ценностей, пропаганду здорового образа жизни) | Не менее 4 | 184 | Не менее 4 | 49 | 49 | 49 | 49*
16. | Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому (есть – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*
17. | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) спортивных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) спортивных мероприятиях (%) | Не менее 40% | 80% | Не менее 50% | 100% | 100% | 100% | 100%*
18. | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях (%) | Не менее 40% | 85% | Не менее 50% | 97,18% | 97,18% | 99,03% | 98,4%*
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
*оперативные данные

## Slide 36: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р. Волжский Самарской области
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
19. | Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу (%) | Не менее 40% | 70% | Не менее 50% | 99,6% | 99,6% | 99,7% | 99,3%*
20. | Наличие дополнительных мер социальной поддержки для нуждающихся граждан пожилого возраста (есть – 1, нет – 0) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*
21. | Количество информационных материалов в целях системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, размещенных на официальном сайте администрации муниципального образования и в районных, городских, областных печатных изданиях | Не менее 4 | 24 | Не менее 8 | 7 | 34 | 62 | 74*
22. | Наличие специализированного раздела на информационном стенде и официальном сайте администраций муниципального образования «Приемная семья для пожилых людей» (размещение закона Самарской области от 28.10.2008 №121-ГД «Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Самарской области») (есть – 1, нет – 0) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1*
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
*оперативные данные

## Slide 37: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.Волжский Самарской области
1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2019-2020 ГОДАХ
№ п/п | Наименование показателя | 2019 |  | 2020 |  |  |  | 
 |  | План | Факт | План | Факт |  |  | 
 |  |  |  |  | На 01.04. | На 01.07. | На 01.10. | На 31.12.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
23 | Количество встреч с населением муниципального образования с участием специалистов органов социальной защиты населения в целях разъяснения мер социальной поддержки лиц пенсионного возраста и граждан, достигших в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2027 года возраста женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более; специалистов органов службы занятости населения в целях разъяснения изменений в законодательстве о занятости населения, а также по вопросам трудового законодательства, охраны труда работников предпенсионного возраста | Не менее 4 | 11 | Не менее 8 | 1 | 4 | 7 | 11*
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
*оперативные данные

## Slide 38: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.Волжский Самарской области
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2019 год |  |  | 
1 | Принятие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета) | В течение года | Выполнено
2 | Создание условий для развития направления «Серебряные волонтеры», привлечение волонтеров серебряного возраста к организации различных мероприятий, добровольческих акций | В течение года | Выполнено
3 | Подготовка Плана мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости на территории муниципального образования | 2019 | Выполнено
4 | Проектирование и строительство объекта: «Детский сад на 150 мест в с. Курумоч Волжского района Самарской области» | 2019 | Выполнено
5 | Устройство 3-х универсальных спортивных площадок | 2019 | Выполнено
 | 2020 год |  | 
1 | Принятие дополнительных финансовых мер социальной поддержки, направленных на стимулирование рождаемости и многодетность (исходя из возможности муниципалитета) | В течение года | Выполнено
2 | Создание условий для развития направления «Серебряные волонтеры», привлечение волонтеров серебряного возраста к организации различных мероприятий, добровольческих акций | В течение года | Выполнено
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru

## Slide 39: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» м.р.Волжский Самарской области
№ | Наименование основных мероприятий и контрольных точек | Срок | Исполнение (выполнено/в процессе/ведется подготовка/не выполнено)
1 | 2 | 3 | 4
2020 год |  |  | 
3 | Строительство детского сада на 250 мест в п.г.т. Смышляевка м.р.Волжский | 2020 | Выполнено
4 | Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон Южный город 6 очередь | 2020 | Выполнено
5 | Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка | 2020 | Выполнено
6 | Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка | 2021 | В процессе
7 | Строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город» | 2021 | В процессе
8 | Проектирование и строительство лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра «Чайка» в муниципальном районе Волжский | 2022 | В процессе
2. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ*
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru

## Slide 40: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2019 год, тыс.руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%) | 
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2019-2020 |  | 11.2020 | Строительство | 100 879,12 | 100 879,12 / 100 | 63-1-1-3-008306-2019 от 11.04.2019; 63-1-7551-19 от 17.06.2019 | 95 | 
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жилье и городская среда» | м.р.Волжский | 2019-2020 |  | 11.2020 | Строительство | 82 828,28 | 82 828,28 / 100 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 95 | 
3. «Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 1 этап» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жилье и городская среда» | м.р.Волжский | 2019 |  | 12.2019 | Строительство | 403 876,30 | 403 876,30 / 100 | 63-1-1-3-0204-17 от 31.10.2017 63-1-6822-18 от 15.06.18 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019 |  | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - начальник отдела градостроительства и капитального ремонта МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru

## Slide 41: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2019 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
4. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2019-2020 | 03.2020 | Строительство | 401 632,91 | 401 632,91 / 100 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 100
5. «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Дорога А-18/1А (1,2,3,4,6,10 этапы строительства)» |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | г.п.Смышляевка м.р.Волжский | 31.12.2019 | 12.2019 | Строительство | 325 211,93 | 325 211,93 / 100 | 63-1-1-3-0132-17 от 27.06.2017 63-1-8200-19 28.08.2019 | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - начальник отдела градостроительства и капитального ремонта МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru

## Slide 42: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2019 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12.2019 (тыс. руб. / %) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
6. Проектирование и строительство объекта: "Детский сад на 150 мест в с. Курумоч Волжского района Самарской области" |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» | м.р. Волжский | 2018 – 2019 |  | 12.2019 | строительство | 53630,96 | 53630,96 / 100 | 10.2019 | 100
7. Строительство детского сада на 250 мест в п.г.т. Смышляевка м.р.Волжский |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» | м.р. Волжский | 2018 – 2020 |  | 02.2020 | строительство | 93023,90 | 93023,90 / 100 | 02.2020 | 100
8. Строительство детского сада общеразвивающего вида на 294 места с бассейном, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье, микрорайон Южный город 6 очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» | м.р. Волжский | 2018 - 2020 |  | 02.2020 | строительство | 216590,50 | 216590,50 / 100 | 02.2020 | 100
9. Строительство «Общеобразовательной школы на 1500 мест в составе общеобразовательного центра» в пятой очереди застройки, расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон "Южный город" |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Образование» | м.р. Волжский | 2019 |  | 08.2019 | строительство | 235619,22323 | 235619,22323 / 100 | 08.2017 | 100
3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2019 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru

## Slide 43: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода |  | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9
1. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2019-2020 | 12.2020 | Строительство | 296 708,66 | 286 541,35 / 96 | 63-1-1-3-008306-2019 от 11.04.2019; 63-1-7551-19 от 17.06.2019;63-1-1-2-041213-2020 от 27.08.2020 |  | 100
2. «Детский сад общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном в составе общеобразовательного центра расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2019-2020 | 12.2020 | Строительство | 236 195,42 | 231 070,39 / 98 |  | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019; 63-1-1-2-041254-2020 от 27.08.2020 | 100
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - начальник отдела градостроительства и капитального ремонта МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru

## Slide 44: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3. «Территория 6-ой очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Черноречье. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией 3 этап» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2020 |  | 11.2020 | Строительство | 125 684,46 | 125 467,72 / 99,83 | 63-1-1-3-0204-17 от 31.10.2017 63-1-6822-18 от 15.06.18 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019 | 100
4. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 2 ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р. Волжский | 2020 |  | 11.2020 | Строительство | 90 347,42 | 89 712,37 / 99,30 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 100
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - начальник отдела градостроительства и капитального ремонта МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru

## Slide 45: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
5. «Территория 7 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2020 |  | 11.2020 | Строительство | 227 416,66 | 199 733,92 / 87,83 | 63-1-1-1-2-009147-2018 от 27.12.2018; 63-1-7569-19 от 31.05.2019 | 100
6. «Территория 5/2 очереди застройки жилого района, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией и локальным очистным сооружением» 1 ЭТАП |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2018-2020 |  | 03.2020 | Строительство | 31 125,36 | 31 125,36 / 100 | 63-1-1-3-008319-2019 от 11.04.2019; 63-1-7552-19 от 17.06.2019 | 100
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - начальник отдела градостроительства и капитального ремонта МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru

## Slide 46: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
7. «Примыкание 5-ой очереди жилой застройки «Южный город» к автомобильной дороге общего пользования. Строительство автомобильных дорог с дождевой канализацией» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2020-2021 |  | 12.2020 | Строительство | 65 222,49 | 64 761,97 / 99,29 | 63-1-1-3-014884-2019 от 14,06,2019; 63-1-8612-19 от 27,12,2019 | 100
8. «Инженерная подготовка (электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение) 7-ой очереди застройки «Южный город», расположенной по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, микрорайон «Южный город» |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Жильё и городская среда» | м.р.Волжский | 2020 |  | 07.2021 | Строительство | 304 831,27 | 304 831,27 / 100 | 63-1-1-3-024626-2019 от 13.09.2019; 63-1-1-2-015512-2020 от 30.04.2020 | 80
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Ответственный исполнитель:
Назаров Сергей Александрович - начальник отдела градостроительства и капитального ремонта МБУ «УГЖКХ» Волжского района тел. 260-33-24, ugzhkh@yandex.ru

## Slide 47: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р.ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 01.10. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
8. МБУК ЦКД "Тандем" с.п.Дубовый Умет Волжского района Самарской области |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Культура» | М.р.Волжский | 2020 |  | 09.2020 | Капитальный ремонт | 28 161,96 | 28 161,96 / 100 | 31.01.2019г. ГАУ СО Государственная экспертиза проектов в строительстве | 100
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
Наименование НП** | Ответственный за реализацию | Срок реализации | Ввод, мм.гг. | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
9. Ремонт спортивного зала, развитие школьного спортивного клуба ГБОУ ООШ с. Яблоновый Овраг (443522, с. Яблоновый Овраг , ул. Н.Наумова, д.86) |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Образование» | М.р.Волжский | 2020 | 07.2020 | Ремонт | 2 538,353 | 2 538,353 / 100 | 04.2020 | 100
 |  |  | 12.2020 | Оснащение в рамках развития школьного спортивного клуба |  |  | - | 
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru
Ответственный исполнитель:
Ростова Оксана Ивановна - начальник отдела культуры МКУ «Управление культуры, туризма и молодежной политики Администрации м.р. Волжский», 8 (846) 203-77-59 доб.220, otdelkultury-volg@yandex.

## Slide 48: ВВОД ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование НП | Срок реализации |  | Ввод, мм.гг. |  | Вид работ (строительство/ реконструкция /капитальный ремонт/ремонт) |  | Бюджет на 2020 год, тыс. руб. | Освоение средств по состоянию на 31.12. 2020 (тыс. руб./%) | Экспертиза (ПИР/ПСД), дата выхода | Готовность СМР (%)
1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8
10.Строительство детского сада № 9 общеразвивающего вида на 300 мест с бассейном, трансформаторная подстанция, котельная, расположенные по адресу: Самарская область, Волжский район, сельское поселение Лопатино, поселок Придорожный, микрорайон «Южный город» |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020 - 2021 |  | 05.2021 |  | Строительство | 157 894,40 | 148 693,62 / 94 | 02.2020 | 73,0
11. Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/2 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт. Смышляевка, городское поселение Смышляевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020-2021 |  | 12.2020 |  | Строительство | 345 849,78 | 319 964,83 / 93 | 11.2019 | 100,0
12. Строительство «КОШЕЛЕВ-ПРОЕКТ» Детский сад А-16/3 на 350 мест по адресу: Самарская обл., р-н Волжский, пгт.Смышляевка, городское поселение Смышляевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
НП «Демография» |  | 2020-2021 |  | 12.2021 |  | Строительство | 317 348,86 | 216 553,53 /68 | 06.2019 | 80,5
3.2. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В 2020 ГОДУ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ
О тветственный исполнитель:
Харитонов Александр Юрьевич - консультант отдела реализации полномочий в образовании Администрации м.р. Волжский
Тел. 2037759 (доб.234), эл. почта ovou@yandex.ru

## Slide 49: ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ в м.р. Волжский Самарской области
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В 2019-2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование НП | ВСЕГО |  | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Средства област. бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.)/ факт (%) | Внебюджетные источники, план (тыс. руб.)/ факт (%)
 |  | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2019, тыс. руб./ % |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2019 ГОД |  |  |  |  |  |  | 
1 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Жилье») | 989 216,61 | 989 216,61 / 100 | 701 506,39 / 100 | 277 818,07 / 100 | 9 892,17 / 100 | -
 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Формирование комфортной городской среды») | 40 391,28 | 40 391,28 / 100 | 32 999,67 / 100 | 5 372,04 / 100 | 2 019,57 / 100 | -
 | НП «Жильё и городская среда» (по г.п. Смышляевка м.р. Волжский) | 325 211,93 | 307 503,08 / 95 | 261 808,12 / 95 | 42 619,93 / 95 | 3 075,03 / 95 | -
2 | НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 16 500,0 | 16 500,0 / 100 | - | - | 16 500,0 / 100 | -
3 | НП «Культура» | 5 287,726 | 5 287,726 | 4 092,700 | 666,254 | 528,772 | -
4 | НП «Образование | 235 619,22 | 235 619,22/100 | 151 620,97/100 | 81 642,06/100 | 2 356,19/100 | -
5 | НП «Демография» | 363 245,36 | 363 245,36/100 | 224 304,01/100 | 120 779,08/100 | 18 162,27/100 | -

## Slide 50: ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ в м.р. Волжский Самарской области
4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В 2019-2020 ГОДАХ НА ТЕРРИТОРИИ м.р. Волжский Самарской области
№ п/п | Наименование НП | ВСЕГО |  | Средства федерального бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Средства областного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Средства местного бюджета, план (тыс. руб.) / факт (%) | Внебюджетные источники, план (тыс. руб.) / факт (%)
 |  | План, тыс. руб. | Кассовое исполнение по состоянию на 31.12.2020, тыс. руб./ % |  |  |  | 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2020 ГОД |  |  |  |  |  |  | 
1 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Жилье») | 1 416 267,19 | 1 365 780,93 /96 | 1 067 649,3 / 99 | 312 250,15 / 92 | 36 367,74 / 36 | -
 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Формирование комфортной городской среды») | 78 303,77 | 78 303,77 / 100 | 63 974,18 / 100 | 10 414,4 / 100 | 3 915,19 / 100 | -
 | НП «Жилье и городская среда» (РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | 70 540,92 | 64 790,03 / 92 | - | 5 602,5 / 90 | 11 442,51 / 99 | 53 495,91 / 90
2 | НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | 1900,0 | 1900,0 / 100 | - | - | 1900,0 / 100 | -
3 | НП «Культура» | 28 161,96 | 28 161,96 / 100 | 17 390,00 / 100 | 9 363,85 / 100 | 1 408,1 / 100 | -
4 | НП «Образование» | 2 538,35 | 2 538,35 / 100 | 1 414,225 / 100 | 761,506 / 100 | 362,62 / 100 | -
5 | НП «Демография» | 821 093,03 | 685 211,98 / 83 | 422 922,37 / 100 | 357 116,01 / 63 | 41 054,65 / 91 | -